## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2026年)
预算单位 |  | 阿图什市中等职业技术学校
项目名称 |  | 2026年中央现代职业教育质量提升计划资金项目 |  |  |  | 项目负责人
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 |  | 其他资金 | 0
项目总体目标 |  | 根据《关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（克财教〔2025〕46号）文件下达资金300万元，主要用于改造宿舍卫生间210间，更换烟感探测器60个，学生食堂改造面积3602平方米；该项目实施后，保障学校正常教育教学，改善教学环境。 目标1：改造宿舍卫生间210间，更换烟感探测器60个，学生食堂改造面积3602平方米，通过完成宿舍门窗更新、照明供水设施改造、消防管网更新、食堂设备采购等工程内容，达到各项工程按计划完成率100%的效果。 目标2：通过规范施工管理、严格质量控制，达到工程验收合格率100%、无质量安全事故的效果。 目标3：通过资金按工程进度拨付、规范使用，达到资金支付及时率100%、专款专用、无违规支出的效果。 目标4：通过项目实施，服务在校生，达到受益师生满意度不低于95%、校园学习生活环境明显改善的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造宿舍卫生间数量（间） | >=210间 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 更换烟感探测器数量（个） | >=60个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生食堂改造面积（平方米） | >=3602平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 消防设施升级及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生食堂改造投入金额（万元） | <=32.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍改造成本（万元） | <=217万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施改造成本（万元） | <=20.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费用（万元） | <=30.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教育教学 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料
绩效指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料
经 办 人： |  |  |  | 经办人联系电话：