## 全口径项目库（执行库） (2)
阿图什市2026年常态化帮扶资金项目计划库备案表
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 受益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [11 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N) | 备注
[11 empty] | 户 | 人 |  | 中央衔接资金 |  |  |  |  | 自治区衔接 | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
[14 empty] | 合计 | 乡村振兴巩固任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 国有贫困农牧场任务
合计 | [12 empty] | #REF!
一级 | 产业发展 | [11 empty] | #REF!
二级 | 产业到户奖补 | [11 empty] | 4930
三级 | 种植业 | [11 empty] | 300
1 | ATS260001 | 2026年 | 阿图什市2026年产业帮扶精准到户项目（种植业） | 产业发展 | 产业到户奖补 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 聚焦小麦、玉米、小米等粮食生产，种植面积在1亩以上20亩以下（超过面积部分不予补助），对运用“良田、良法、良制”，实现种植业提质增效的给予适当补助。同时利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展特色种植，并产生一定效益的，面积在1亩以下的按照每0.1亩100标准奖补；1亩以上的，超出面积按照每0.1亩50元的标准 奖补，每户最高奖补不超过2000元。 |  |  |  | 300 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 农业农村局 |  |  | 目标1：完成种植业提质增效补贴到户类项目。 目标2：通过实施项目，提高群众种植积极性，保障全市粮食安全，提高群众收入。 | 对运用“良田、良法、良制”，实施深松整地、节水灌溉并铺设支管道及毛管，实现水肥一体化种植、耕、种、管、收全环节社会化服务等，实现种植业提质增效的农户给予适当补助。
三级 | 畜牧业 | [11 empty] | 2900
2 | ATS260002 | 2026年 | 阿图什市2026年产业帮扶精准到户项目（畜牧业） | 产业发展 | 产业到户奖补 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 按照国家和自治区有关规定要求，围绕引进良种母畜、自繁扩增良种母畜、牲畜提质增效等9大方面，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入等，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助。同时针对特色养殖，对养殖鸡、鸭、鹅等禽类50羽以上，饲养3个月以上的，按照每羽10元的标准奖补；养殖肉鸽50羽以上，饲养30天以上的，按照每羽3元的标准奖补；养殖肉兔50只以上，饲养3个月以上的，按照每只10元的标准奖补；养殖蜜蜂10箱以上，饲养6个月以上的，按照每箱200元的标准奖补。 |  |  |  | 2900 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 农业农村局 |  |  | 目标1：完成畜牧业提质增效补贴到户类项目。 目标2：通过实施项目，提高群众养殖积极性，推进主导产业发展，提高群众收入。 | 按照国家和自治区有关规定要求实施支持引进良种母畜、自繁良种母畜（见犊补母）、品种改良、养殖配套设施改造提升、饲草料补助、常见多发病防治和代管代牧社会化服务等给予适当补助。
三级 | 林果业 | [11 empty] | 800
3 | ATS260003 | 2026年 | 阿图什市2026年产业帮扶精准到户项目（林果业） | 产业发展 | 产业到户奖补 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 计划对种植面积在1亩以上的， 采取技术措施，围绕节水灌溉、疏密改造、品种优化、整形修剪、病虫害防治5大方面，促进林果业提质增效的关键环节适当奖补。 |  |  |  | 800 | [12 empty] | 林草工作中心 |  | 自然资源局 |  |  | 目标1：完成种植业提质增效补贴到户类项目。 目标2：通过实施项目，提高群众种植积极性，保障全市粮食安全，提高群众收入。 | 对各乡镇葡萄·无花果实施林果业高效节水、葡萄架式改造、整形修剪的给予适当补助。
三级 | 就业创业 | [11 empty] | 930
4 | ATS260004 | 2026年 | 阿图什市2026年产业帮扶精准到户项目（经营性服务业） | 产业发展 | 产业到户奖补 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 对取得相关资质或营业许可，从事农业农村生产生活服务等经营活动，生产或经营面积在20平方米（含）以上，稳定经营至少3个月的，按照2000元标准奖补；生产或经营面积不足20平方米（包括摊位），正常经营至少3个月的，按照1000元的标准奖补。 |  |  |  | 900 | [12 empty] | 人社局 |  | 人社局 |  |  | 目标1：完成就业创业补贴到户类项目。 目标2：通过实施项目，提高群众外出就业积极性，提高群众收入。 | 鼓励由能力的人员外出务工、自主创业，一次性交通补助、公益性岗位奖补、自主创业、大学生稳定就业、带动就业等进行奖励补助。
5 | ATS260005 | 2026年 | 阿图什市2026年产业帮扶精准到户项目（手工经济） | 产业发展 | 产业到户奖补 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 对家庭手工作坊，从事手工艺、非遗、文创产品等制作，稳定经营3个月以上，经营面积≧15平米的，按照每户3000元的标准奖补；对摊位、居家零散制作手工艺、非遗、文创产品的，稳定经营3个月以上的，符合简易经营类条件的，按照每户2000元的标准奖补。 |  |  |  | 30 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 农业农村局 |  |  | 目标1：完成产业增收补贴到户类项目。 目标2：通过实施项目，提高群众发展产业的积极性，提高群众收入。 | 通过实施产业增收补贴到户类项目，提高群众发展产业的积极性，提高群众收入。
二级 | 生产项目 | [11 empty] | #REF!
三级 | 种植业基地 | [11 empty] | 11618.22
6 | ATS260006 | 2026年 | 阿图什市阿湖乡2026年土地平整建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 阿湖乡光明村，托万买里村，多斯鲁克村，阿热买里村 | 2026.3-2026.10 | 1）土地平整工程：土地平整2503亩，单个条田20-110亩，划分为92个条田,平整土方量35.47万方； 2）灌溉与排水工程：新建引水渠265m，渠系建筑物15座，其中节制分水闸9座，盖板涵6座；新建滴灌系统首部5套（含沉砂池、泵房、过滤器等），新建主干管总长8.851km,新建分干管总长19.984km，阀门井86座，排水井88座，出地桩294座； 3）道路工程;新建田间道路总长度0.91km； 4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路1.22km，0.38KV低压输电线路0.3km。（亩均投资3795元） |  |  |  | 950 | [12 empty] | 阿湖乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 对光明村、托万买里村、多斯鲁克村、阿热买里村共2562.21亩土地进行平整，新建4座水泵房及节水灌溉设施，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，预计带动约200户群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。 | 改善光明村、托万买里村等4个村的耕地条件，农户可通过土地流转获租金、参与项目建设就业；农业经营主体通过规模化种植带动农户，构建“土地提质+就业增收+产业带动”的利益机制，实现农户与村集体双增收。
7 | ATS260072 | 2026年 | 阿图什市上阿图什镇农田附属配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 上阿图什镇萨依巴格村，乌恰村，博斯坦村，奥提亚克村，依克萨克村，塔库提村 | 2026.3-2026.10 | 项目区位于上阿图什镇萨依巴格村，乌恰村，博斯坦村，奥提亚克村，依克萨克村，塔库提村，项目区地理坐标范围北纬：39°37'53.4329"-39°37'34.4739"，东经75°47'30.7519"-75°56'12.0260"之间；建设规模5529.05亩，项目主要建设内容如下： 1）土地平整工程：土地平整5529.05亩,平整土方量127.54万方;（亩均投资1702元） |  |  |  | 941.42 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥5529.05亩。 | 对上阿图什镇5529.05亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，带动群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
8 | ATS260073 | 2026年 | 阿图什市松他克镇农田附属配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 松他克镇 | 2026.3-2026.10 | 项目区位于阿图什市松他克镇，项目区地理坐标范围北纬：39°40'21.8740"-39°40'13.5647"，东经76°11'34.7101"-76°13'57.5989"之间；建设规模1289.49亩，项目主要建设内容如下： 1）土地平整工程：土地平整1289.49亩,平整土方量25.74万方;（亩均投资1626元） |  |  |  | 210 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥1289.49亩。 | 对松他克镇1289.49亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，带动群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
9 | ATS260008 | 2026年 | 阿图什市哈拉峻乡2026年土地平整建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 哈拉峻乡琼哈拉峻村 | 2026.3-2026.10 | 1.田块整治工程：实施土地平整1327.73亩，划分为19个条田，单个条田22-125亩，平整土方量27.31万方。2.灌溉与排水工程：1)新建引水渠10米，新建土渠999米，配套渠系建筑物21座，其中节制分水闸18座，桥涵3座。2)项目区实施高效节水面积1327.73亩，规划泵房3座。新建沉砂池1座；潜水泵2座，配套离心泵1套，配套变频控制柜3套，配套过滤系统3套，埋设de250主管道6.21km，de160分干管9.876km，de110排水管0.853km，闸阀井24座，排水井29座，出地桩139座，套管96米。3.农田输配电工程：新建10KV高压输电线路0.35km，0.38KV低压输电线路0.15km。 |  |  |  | 600 | [12 empty] | 哈拉峻乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥1327.73亩。 | 对哈拉峻乡1327.73亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，带动群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
10 | ATS260009 | 2026年 | 阿图什市格达良乡土地平整及节水灌溉项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 格达良乡阿尔帕勒克村、乔克其村 | 2026.3-2026.10 | 1）土地平整工程：土地平整5760亩； 2）灌溉与排水工程：新建引水渠长度为0.7km,新建预制渠道为4.358km，新建土质渠道为0.383km，新建斗排长度为2.1km，新建农排长度为30.791km，渠系建筑物182座，其中节制分水闸88座，盖板涵85座，圆管涵8座，渡槽1座；新建滴灌系统首部7套（含沉砂池、泵房、过滤器等），新建主干管总长9.20km,新建分干管总长37.414km，阀门井78座，排水井7座,出地桩481座； 3）道路工程;新建田间道路总长度9.66km； 4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路1.0km，0.38KV低压输电线路0.3km。（亩均投资3819元） |  |  |  | 2200 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥5700亩。 | 对格达良乡3个村共5700亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，带动群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
11 | ATS260010 | 2026年 | 阿图什市格达良乡曲许尔盖村土地平整及节水灌溉项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 格达良乡曲许尔盖村 | 2026.3-2026.10 | 1）土地平整工程：土地平整3237.90亩，单个条田32-160亩，划分为40个条田,平整土方量23.88万方； 2）灌溉与排水工程：新建引水渠150m，新建土质农渠为4.176km，预制渠道2.200km，新建农排长度为17.002km，渠系建筑物79座，其中节制分水闸34座，盖板涵36座；圆管涵6座，渡槽3座，新建滴灌系统首部3套（含沉砂池、泵房、过滤器等），新建主干管总长6.867km,新建分干管总长23.983km，阀门井43座，排水井7座,闸阀39个，出地桩295座； 3）道路工程;新建田间道路总长度4.723km； 4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路0.690km，0.38KV低压输电线路0.15km。（亩均投资3706） |  |  |  | 1200 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥3000亩。 | 对格达良乡曲许尔盖村共3000亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，带动群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
12 | ATS260012 | 2026年 | 阿图什市格达良乡库都克村、提坚村土地平整建设项目（提坚村片区） | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 格达良乡提坚村 | 2026.3-2026.10 | 1）土地平整工程：土地平整6393.86亩，单个条田32-160亩，划分为95个条田,平整土方量37.76万方； 2）灌溉与排水工程：新建引水渠长度为0.97km,新建预制渠道为13.872km，新建土质渠道为3.66km，新建农排长度为31.67km，渠系建筑物180座，其中节制分水闸96座，盖板涵76座，圆管涵6座，渡槽2座；新建滴灌系统首部8套（含沉砂池、泵房、过滤器等），新建主干管总长13.925km,新建分干管总长47.314km，阀门井87座，排水井11座,出地桩600座； 3）道路工程;新建田间道路总长度3.36km； 4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路1.64km，0.38KV低压输电线路0.4km。（亩均投资4441元） |  |  |  | 2840 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥6393.86亩。 | 对格达良乡提坚村共6393.86亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
13 | ATS260066 | 2026年 | 阿图什市格达良乡库都克村、提坚村土地平整建设项目（库都克村片区） | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 格达良乡库都克村 | 2026.3-2026.10 | 1）土地平整工程：土地平整4844亩，单个条田32-60亩，划分为85个条田,平整土方量33.74万方； 2）灌溉与排水工程：新建引水渠长度为0.7km,新建预制渠道为9.358km，新建土质渠道为0.383km，新建斗排长度为2.1km，新建农排长度为30.791km，渠系建筑物182座，其中节制分水闸88座，盖板涵85座，圆管涵8座，渡槽1座；新建滴灌系统首部6套（含沉砂池、泵房、过滤器等），新建主干管总长9.20km,新建分干管总长37.414km，阀门井78座，排水井7座,出地桩481座； 3）道路工程;新建田间道路总长度9.66km； 4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路1.0km，0.38KV低压输电线路0.3km。（亩均投资4872元） |  |  |  | 2360 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资土地平整及节水灌溉设施，带动村集体经济收入以及盘活当地土地资源，土地提质增效≥4844亩。 | 对格达良乡库都克村共4844亩土地进行平整，改善耕地质量与灌溉条件，提升农业生产效率，群众通过种植业增产增收，推动农业产业振兴。
14 | ATS260017 | 2026年 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村无花果苗采购项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 上阿图什镇塔库提村 | 2026.3-2026.10 | 计划在上阿图什镇塔库提村大棚育苗早黄无花果50万株，按照每株的肥料、人工等，每株5元，预计资金250万元。 |  |  |  | 250 | [12 empty] | 上阿图什镇人民政府 |  | 林草工作站 |  |  | 出苗率≥90%，成苗存活率≥85%，满足市场或合作种植户的采购需求。培育的种苗符合国家苗木质量标准，品种纯度≥98%，无检疫性病虫害，移栽成活率≥80%，确保种苗健壮性与适配性。 | 项目方与合作育苗农户签订保底收购协议，约定最低收购价（覆盖育苗成本+基础利润）；若种苗市场售价高于保底价，超出部分按项目方60%、农户40%比例分成，保障农户收益。
15 | ATS260019 | 2026年 | 阿图什市2026年林业有害生物统防统治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 阿扎克镇、松他克镇 | 2026.3-2026.10 | 阿图什市阿扎克镇、松他克镇统防统治面积60718.43亩（经济林面积50664.94亩、其他面积10053.49亩），经济林和生态林无人机喷洒石硫合剂。其中：阿扎克镇统防统治面积41783.93亩（经济林面积36304.44亩、生态林面积5479.49亩），松他克镇统防统治面积18934.5亩（经济林面积14360.5亩、生态林面积4574亩）。 |  |  |  | 66.8 | [12 empty] | 林草工作中心 |  | 自然资源局 |  |  | 目标1.通过项目实施，统防统治面积60718亩，提高全市林果产业产量和产值，提高果农收入 目标2.通过开展林业统防统治工作给老百姓创造就业岗位。 | 通过项目实施，完善林果业种植基础，优化产业结构，提高林果业的经济效益和竞争力，实现农业增效、农民增收、农村繁荣。
三级 | 养殖业基地 | [11 empty] | 650
16 | ATS260023 | 2026年 | 阿图什市基层动物防疫体系建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 吐古买提乡吐古买提村、阿扎克镇布亚买提村 | 2026.3-2026.10 | 在吐古买提乡吐古买提村新建畜牧服务站及管理用房等附属设施，建筑面积约351.2平方米，用于开展人工配种、报检、疫病防护、诊疗等；新建27座牲畜蓄水池，每个蓄水池蓄水容量11立方。在阿扎克镇布亚买提村新建畜牧服务站及管理用房等附属设施，建筑面积约351.2平方米，用于开展人工配种、报检、疫病防护、诊疗等。 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 农业农村局 |  |  | 目标1：通过项目实施，减少动物感染疾病的风险，提高畜禽防疫水平。 目标2：提高养殖效率，提升产品的质量和安全性，满足市场对高品质农产品的需求，增加产品附加值。 | 项目实施后，有效改善畜牧业基础设施条件，提高动物疫病防控、疾病诊疗、实用畜牧业新技术推广能力，提升畜牧业生产和服务能力，为已脱贫贫困户，持续发展畜牧业继续增加收入，巩固脱贫成效奠定基础。
17 | ATS260024 | 2026年 | 阿图什市良繁中心棚圈改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 松他克镇克青孜村 | 2026.3-2026.10 | 在松他克镇克青孜村对良繁中心原有厂房、库房、生活区及其他附属配套设施改造、维修。 |  |  |  | 150 | [12 empty] | 松他克镇人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 对良繁中心19栋棚圈原有羊床板进行提升改造，带动畜牧业发展。 | 通过对棚圈提升改造，促进本地畜牧业发展，增加老百姓就业岗位。
二级 | 加工流通项目 | [11 empty] | 2136
三级 | 产地初加工和精深加工 | [11 empty] | 1936
20 | ATS260033 | 2026年 | 阿图什市格达良乡发展壮大村集体经济附属配套设施建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 扩建 | 格达良乡库都克村、库尔干村、乔克其村 | 2026.3-2026.10 | 1.库都克村：采购航车1套。2.库尔干村：采购沙枣风选机、大型沙枣分选机（含提升机）、U型毛刷清洗机、沙枣AI智能挑拣机各1套，硬化地面5000平方米。3.乔克其村：新建饲草加工厂一座1500平方米，及其相关附属配套设施。 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过完善厂房附属设施及设备，促进经济增收，带动就业，确保项目既能带动村民福祉，又能实现可持续运营 | 通过完善厂房附属设施及设备，促进经济增收，带动就业，确保项目既能带动村民福祉，又能实现可持续运营
21 | ATS260035 | 2026年 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园农产品加工车间建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 上阿图什镇塔库提村 | 2026.1-2026.12 | 新建分类、分级、杀菌、商品化包装等使用约4500平方米农产品加工车间和相关配套设施建设。 |  |  |  | 736 | [12 empty] | 林草工作中心 |  | 自然资源局 |  |  | 建成农产品加工车间及配套设施，完善分类分级、杀菌、商品化包装工序，提升农产品标准化加工能力。 | 就地吸纳群众就业，保底收购本地农产品，拓宽农户增收渠道，带动区域特色产业提质发展。
22 | ATS260036 | 2026年 | 2026年松他克镇壮大村集体经济库房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 松他克镇温吐萨克村 | 2026.3-2026.10 | 新建库房3栋，地上一层，总建筑面积2302平方米；消防泵房、消防水池一套；及其他配套附属设施、设备的建设和采购等。 |  |  |  | 700 | [12 empty] | 松他克镇人民政府 |  | 商科工局 |  |  | 托库勒村新建冷库4栋，面积23022平方米。通过项目实施，促进经济增收，带动就业，确保项目既能带动村民福祉，又能实现可持续运营 | 通过冷库出租，将租金用于困难群众分红，同时增加不少于5个就业岗位。
三级 | 品牌打造和展销平台 | [11 empty] | 200
23 | ATS260037 | 2026年 | 阿图什市特色农产品“三品一标”体系建设和全产业链标准制定项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 阿图什市四乡三镇 | 2026.3-2026.10 | 农产品地理标志商标办理、有机农产品认证、绿色农产品认证、无公害农产品认证、3项标准建立以及品牌提炼等相关内容。 |  |  |  | 200 | [12 empty] | 供销社 |  | 供销社 |  |  | 完成阿图什无花果、木纳格葡萄、绿色农产品认证、无公害农产品认证、完成3项标准建立。 | 完成阿图什无花果、木纳格葡萄、绿色农产品认证、无公害农产品认证，加快推进产业高质量发展。
二级 | 配套基础设施项目 | [11 empty] | 1778.46
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [11 empty] | 1778.46
24 | ATS260039 | 2026年 | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村防渗渠提升改造2026年中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 新建 | 哈拉峻乡昂额孜村 | 2026.3-2026.10 | 改建原有防渗渠3.7公里，其中预制矩形渠1.9km防渗渠（上宽口1.0米，下口宽1.0米，深度1.0米），设计流量0.33m3/s，预制矩形渠1.8km防渗渠（上宽口0.8米，下口宽0.8米，深度0.8米），设计流量0.30m3/s。水闸37座，涵桥11座及配套相关渠系建筑物。 |  |  |  | 350 | [12 empty] | 哈拉峻乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生产生活质量，数量指标：完成新建引水灌溉渠5.55公里。效益指标：受益农田灌溉保证率≥90%。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
25 | ATS260040 | 2026年 | 阿图什市格达良乡提坚村、库尔干村斗渠硬化项目 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 新建 | 格达良乡提坚村、库尔干村 | 2026.3-2026.10 | 在格达良乡提坚村、库尔干村土渠进行防渗硬化。合计12.8km |  |  |  | 1036 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生产生活质量，数量指标：完成12.8公里斗渠硬化任务。效益指标：受益农田灌溉保证率≥90%。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
26 | ATS260042 | 2026年 | 阿图什市吐古买提乡防渗渠重建建设项目 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 新建 | 吐古买提乡库鲁木都克村、阿合塔拉村 | 2026.3-2026.10 | 重建防渗渠5条，总长度为4.576km，沿线渠系配套建筑物共94座。 |  |  |  | 392.46 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生产生活质量，数量指标：完成渠道维修2公里硬化任务。效益指标：受益农田灌溉保证率≥90%。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
二级 | 产业服务支撑项目 | [11 empty] | 350
三级 | 农业社会化服务 | [11 empty] | 350
27 | ATS260067 | 2026年 | 阿图什市农业防灾减灾体系建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 新建 | 上阿图什镇、阿扎克镇、阿湖乡、吐古买提乡、哈拉峻乡 | 2026.3-2026.10 | 建设农业自然灾害监测体系，建设6套农田自然灾害监测站，采取土壤温度、土壤湿度、作物生长及病虫害发生发展环境要素变化趋势等实时监测信息；购买10套预警终端及软件开发，开展分作物、分区域、分时段的精细化农业预报预警服务。 |  |  |  | 350 | [12 empty] | 阿图什市人民政府（人影办） |  | 气象局 |  |  | 建成 6 处农田灾害监测站，配备 10 套预警终端并开发软件，实时监测农田环境，实现农业精细化预报预警。 | 及时发布灾害预警，降低农业受灾损失，保障农作物稳产，切实守护农户种植收益。
二级 | 金融保险配套项目 | [11 empty] | 600
三级 | 小额贷款贴息 | [11 empty] | 600
28 | ATS260044 | 2026年 | 阿图什市2026年小额贷款贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 阿图什市六乡一镇 | 2026.1-2026.12 | 根据脱贫人口小额贷款每季度正常到期还款金额及目前结余贷款金额，预测2026年全年贴息资金为600万元，每季度贴息150万元。 |  |  |  | 600 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 农业农村局 |  |  | 目标：通过实施小额信贷贴息项目，加大农民产业发展力度，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 充分发挥脱贫人口小额信贷在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要作用，通过贴息资金扩大农民生产规模，加快推进产业高质量发展
一级 | 就业项目 | [11 empty] | #REF!
二级 | 公益性岗位 | [11 empty] | #REF!
一级 | 乡村建设行动 | [11 empty] | 11155.05
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [11 empty] | 7475.85
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | [11 empty] | 2670
30 | ATS260046 | 2026年 | 阿图什市阿扎克镇兰干村、麦依村村内道路修建2026年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 阿扎克镇兰干村、麦依村 | 2026.3-2026.10 | 阿扎克镇兰干村、麦依村修建水泥道路5.5公里，路宽3-4.5米及附属配套设施。 |  |  |  | 400 | [12 empty] | 阿扎克镇人民政府 |  | 交通局 |  |  | 完善城镇道路，方便村民出行，改善投资环境，为更换的发展农村道路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全、便捷。数量指标：≥3公里。 | 可促进各种资源的优化整合，可提高经济发展水平，并且还能先富带动后富，改造、建设农村道路，有利于扩大招商引资，为该地区居民创造更多的就业机会。
31 | ATS260047 | 2026年 | 上阿图什镇喀依拉克村等四个村道路硬化2026年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 上阿图什镇喀依拉克村、阿克买拉村、迪汗拉村、托卡其拉村 | 2026.3-2026.10 | 计划在上阿图什镇新建硬化道路7.46公里。其中：喀依拉克村1.2公里、4米宽混凝土路面；阿克买拉村0.56公里、4米宽混凝土路面；迪汗拉村2.1公里、6米宽混凝土路面，0.75公里、4米宽混凝土路面，托卡其拉村3.6公里、4米宽混凝土路面，预计资金540万元。 |  |  |  | 540 | [12 empty] | 上阿图什镇人民政府 |  | 交通局 |  |  | 目标1：完成改建道路7.5公里任务；目标2：加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高人口收入；降低农业生产、运输成本及城乡间劳动力转移成本；改善农村地区的交通可达性，转变社会服务的弱可获得性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
32 | ATS260048 | 2026年 | 阿图什市阿扎克镇库兰其村道路修建2026年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 阿扎克镇库兰其村 | 2026.3-2026.10 | 库兰其村硬化道路5公里，路宽3-4.5米及附属配套设施。 |  |  |  | 400 | [12 empty] | 阿扎克镇人民政府 |  | 交通局 |  |  | 完善城镇道路，方便村民出行，改善投资环境，为更换的发展农村道路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全、便捷。 | 可促进各种资源的优化整合，可提高经济发展水平，并且还能先富带动后富，改造、建设农村道路，有利于扩大招商引资，为该地区居民创造更多的就业机会。
33 | ATS260050 | 2026年 | 阿图什市农村道路提升改造、危桥改造及水毁路段恢复路段修复工程。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 阿扎克镇、上阿图什镇、吐古买提乡、哈拉峻乡、格达良乡 | 2026.3-2026.10 | 提坚村新建道路3公里及路沿石安装；布亚买提村对2公里道路翻新建设；阿扎克村对1公里道路进行硬化；沙拉塔拉村主干道提升改造4公里；危桥改造涉及到上阿图什镇、阿扎克镇，其中铁提尔二桥、长32米，宽7米。萨依村四桥长12米，宽7米。松他克镇硝鲁克村提升改造公路长2Km，四级公路标准，沥青混凝土路面。上阿图什镇、哈拉峻乡水毁路段修复。吐古买提乡玛依丹村临水临崖、山体滑坡路段隐患处理。 |  |  |  | 1330 | [12 empty] | 交通局 |  | 交通局 |  |  | 目标1：完成危桥改造和水毁路段恢复任务；目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高人口收入；降低农业生产、运输成本及城乡间劳动力转移成本；改善农村地区的交通可达性，转变社会服务的弱可获得性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [11 empty] | 1865
34 | ATS260051 | 2026年 | 阿图什市安全饮水巩固提升改造工程（一期） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 阿图什市松他克镇、哈拉峻乡、吐古买提乡、格达良乡 | 2026.3-2026.10 | 维修改造管道92.6km（松他克镇9个村84.4km，哈拉峻乡阿亚克苏洪木村8.2km），配套工作闸阀井、水表井510座，配套阿图什市吐古买提乡三个村（玛依丹村、结然布拉克村、吐古买提村）安全饮水工程水处理净化设备、配套格达良乡中心水厂水处理净化设备及附属设施，配套哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉拉哈拉峻村水厂和哈拉峻乡坎阿热力村水厂消毒设备及附属设施等。 |  |  |  | 1680 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 绩效目标数量指标：维修改造管道长度120km，配套工作闸阀井250座。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过新建、改造等方式兴建安全饮水工程，解决项目区群众用水不方便、水质不达标等问题，惠及群众达2.5万人
35 | ATS260052 | 2026年 | 阿图什市格达良乡自来水管道提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 格达良乡、阿扎克镇 | 2026.3-2026.10 | 新建配水管道16820m，管径DN50mm—DN200mm（PE100级，压力等级为0.6Mpa—1.0Mpa），新建入户管道9900m，管径DN25mm（PE100级，压力等级为1.6Mpa），新建入户共计282户，新建水表井108座，新建闸阀井35座，跨路22处，跨渠13处。其中格达良乡库都克村、曲许尔盖村、库尔干村项目区新建配水管道14318m，管径DN50mm—DN90mm（PE100级，压力等级为0.6Mpa），新建入户管道6660m，管径DN25mm（PE100级，压力等级为1.6Mpa），新建入户共计183户，新建水表井79座，新建闸阀井29座，跨路22处，跨渠13处；阿扎克镇提坚村项目区新建配水管道2502m，管径DN50mm—DN200mm（PE100级，压力等级为1.0Mpa），新建入户管道3240m，管径DN25mm（PE100级，压力等级为1.6Mpa），新建入户共计99户，新建水表井29座。 |  |  |  | 185 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 工程实施后，群众的饮水和生活条件得到明显改善，人群的群体健康水平大幅度提高，同时也改善了当地的开发投资环境，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，加快了发展。 | 工程实施后，群众的饮水和生活条件得到明显改善，人群的群体健康水平大幅度提高，同时也改善了当地的开发投资环境，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，加快了发展。
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | [11 empty] | 2940.85
36 | ATS260053 | 2026年 | 阿图什市松他克镇肖鲁克村石榴基地泄洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 松他克镇肖鲁克村 | 2026.3-2026.10 | 本次项目主要建设内容包括新建泄洪渠及灌溉渠道共9条、总长度为3.224km，其中：防渗渠长度为2.782km、清淤渠道长度为0.442km；渠道沿线配套建筑物16座，其中：渠下涵4座、渡槽3座、过水路面1处、农桥2座、重建分水闸3座、防冲池1座、调节水池1座、泵站1处。 |  |  |  | 510 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 水利局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境，绩效目标：数量指标：新建泄洪渠共8条、总长度为2.909km，渠道沿线配 套建筑物12座。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，提高项目区人民群众生命财产安全，保障能力，减少项目区居民经济损失，提高生态环境质量，有效助力区域社会稳定和乡村振兴
37 | ATS260054 | 2026年 | 阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村防洪泄洪建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 哈拉峻乡克孜勒陶村 | 2026.3-2026.10 | 建设防洪堤工程 2.13km，其中新建0.36km，改建1.77km； |  |  |  | 395 | [12 empty] | 哈拉峻乡人民政府 |  | 水利局 |  |  | 实施克孜勒陶村防洪泄洪建设项目，新建防洪坝防护下游4000亩草场，覆盖全村317户1377名农牧群众。有效抵御汛期洪水冲刷侵蚀，规避草场损毁、牲畜受灾风险，稳固群众畜牧养殖基础，持续保障农牧民生产财产安全，夯实村级畜牧业发展根基。 | 项目建成后防洪坝及配套管护资产归属村集体所有，被保护草场每年可收取承包费40万元。所得资金全部纳入村集体收益，用于基础设施修缮及壮大村集体经济，全村317户1377人均可共享集体收益，实现项目管护与群众增收双向共赢。
38 | ATS260043 | 2026年 | 阿图什市格达良乡排碱渠清淤维修项目 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 新建 | 格达良乡 | 2026.3-2026.10 | 维修排碱渠共计48条，总长度92.565km，按等级划分包括支排2条（总长度3.128km）、斗排46条（总长度89.437km）；同步配套建设渠系建筑物35座，具体为新（改）建涵管桥22座、新建盖板桥13座。项目区总控制灌区排水面积2.6万亩。 |  |  |  | 723 | [12 empty] | 格达良乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生产生活质量，数量指标：完成177.952公里排碱渠清淤维修任务。效益指标：受益农田灌溉保证率≥90%。 | 通过项目建设，可有效降低农田盐碱程度，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
39 | ATS260074 | 2026年 | 阿图什市吐古买提乡吐古买提村段河道治理工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 吐古买提乡吐古买提村 | 2026.3-2026.10 | 新建防洪堤建设长度为1697m，其中吐古买提村1#防洪堤长度为546m，1#防洪堤长度为1151m；附属建筑物汇水口6座。 |  |  |  | 512.81 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境，绩效目标：数量指标：新建防洪坝6.07km。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，提高项目区人民群众生命财产安全，保障能力，减少项目区居民经济损失，提高生态环境质量，有效助力区域社会稳定和乡村振兴
40 | ATS260055 | 2026年 | 阿图什市吐古买提乡四个村防洪坝项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 新建 | 吐古买提乡 | 2026.3-2026.10 | 新建防洪堤建设长度为2181m，其中玛依丹村长度为1479m，吐古买提村长度为193m，科克塔木村长度为509m；附属建筑物穿堤涵管1座。 |  |  |  | 800.04 | [12 empty] | 水利局 |  | 水利局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境，绩效目标：数量指标：新建防洪坝6.07km。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，提高项目区人民群众生命财产安全，保障能力，减少项目区居民经济损失，提高生态环境质量，有效助力区域社会稳定和乡村振兴
二级 | 人居环境整治 | [11 empty] | 3679.2
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | [11 empty] | 1739.2
41 | ATS260056 | 2026年 | 阿图什市阿湖乡兰干村公共基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 阿湖乡兰干村 | 2026.3-2026.10 | 新建5座旅游厕所，每座面积20平方米，配套化粪池及其他附属设施。改造提升108座养殖棚圈电路等及其附属配套设施。 |  |  |  | 65 | [12 empty] | 阿湖乡人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 在兰干村新建5座公共厕所（每座20㎡）及附属设施，完善原生态旅游度假区服务功能，提升旅游服务水平，吸引更多游客；带动周边约30户群众通过乡村旅游（农家乐、农产品销售等）年增收8000元以上，助力乡村旅游产业发展与振兴。 | 完善兰干村旅游服务设施，吸引游客带动乡村旅游发展；周边农户通过经营农家乐、销售特色农产品增收，村集体通过旅游设施管理与服务获取收益，构建“旅游服务升级+农户经营获利+集体收益增长”的利益机制。
42 | ATS260057 | 2026年 | 阿图什市上阿图什镇2026年户厕建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 上阿图什镇奥提亚克村、喀尔果勒村、拉依勒克村、下迪汗拉村、博斯坦村 | 2026.3-2026.10 | 在上阿图什镇5个村新建化粪池及小型污水处理设施1522户及其他配套附属设施，设施的采购及建设。 |  |  |  | 1674.2 | [12 empty] | 上阿图什镇人民政府 |  | 农业农村局 |  |  | 改善农村人居环境，推进户厕革命。 | 通过实施人居环境整治建设项目，推进示范效益，激发农民致富增收的信心及决心，促进乡振兴战略的实施。
三级 | 农村污水治理 | [11 empty] | 1440
43 | ATS260060 | 2026年 | 阿图什市上阿图什镇迪汗拉村旧管网改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 上阿图什镇迪汗拉村 | 2026.3-2026.10 | 计划在上阿图什镇迪汗拉村实施管网下水道改造，涉及农户36户，长度550米。预计资金90万元。 |  |  |  | 90 | [12 empty] | 上阿图什镇人民政府 |  | 生态环境局 |  |  | 改善农村人居环境。受益户数：36户，受益人数：150人。 | 通过实施人居环境整治建设项目，推进示范效益，激发农民致富增收的信心及决心，促进乡振兴战略的实施。
44 | ATS260061 | 2026年 | 阿图什市（阿湖乡、格达良乡、哈拉峻乡）一体化污水处理站提升改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 阿湖乡幸福大院、托万买里村、兰干村、阿其克村，格达良乡曲许尔盖村、库尔干村，哈拉峻乡琼哈拉峻村 | 2026.3-2026.10 | 对阿图什市阿湖乡、格达良乡、哈拉峻乡等8套一体化污水处理站进行工艺改造、设备更换等基础设施更换改造等；增加DN300排水管网800米及配套设施设备；增加室外光伏发电和电池蓄能相关设施设备。 |  |  |  | 1350 | [12 empty] | 农业农村局 |  | 生态环境局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境，绩效目标：数量指标：对8个污水处理站进行提升改造。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过项目实施，提升乡村治理，美化环境，保护水资源，提升农民生活便利程度，改善环境卫生，激发群众内生动力。
三级 | 农村垃圾治理 | [11 empty] | 500
45 | ATS260062 | 2026年 | 阿图什市吐古买提乡垃圾处理站建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 吐古买提乡吐古买提村 | 2026.3-2026.10 | 新建垃圾填埋场一座及其附属配套设施，填埋场库容4.3万方，规划使用人口5000人，使用年限15年，厂区总占地面积18148.22㎡。 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 吐古买提乡人民政府 |  | 住建局 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境，绩效目标：数量指标：建设1座垃圾处理站。质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。 | 通过项目实施，规范生活垃圾管理，提高垃圾无害化办理水平，保证生活垃圾终端办理符合相关要求，提升群众幸福感和获得感。
二级 | 教育 | [11 empty] | 1530
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [11 empty] | 1530
46 | ATS260063 | 2026年 | 阿图什市2026年雨露计划 | 教育 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 阿图什市 | 2026.3-2026.10 | 预计需要资金1530万元。 |  |  |  | 1530 | [12 empty] | 教育局 |  | 教育局 |  |  | 目标1：引导和支持农村困难家庭新成长劳动力接受职业教育，促进稳定就业；目标2：聚焦精准扶贫精准脱贫方略，针对子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭实现应助尽助。 | 通过实施雨露计划项目，减轻经济压力。
一级 | 其他 | [11 empty] | 20
二级 | 其他 | [11 empty] | 20
三级 | 少数民族特色村寨建设项目 | [11 empty] | 20
三级 | 饮用低氟茶 | [11 empty] | 20
47 | ATS260064 | 2026年 | 饮用低氟边销茶项目 | 其他 | 饮用低氟茶 | 新建 | 阿图什市 | 2026.3-2026.10 | 发放低氟边销茶，每户标准100元。 |  |  |  | 20 | [12 empty] | 统战部 |  | 统战部 |  |  | 通过政府投资建设，改善村民生活环境。时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%。成效指标：群众满意度达到≥95%。 | 通过项目的实施，有效提升群众身心健康。