## Sheet1
阿图什市农业农村局2024年项目建设进度情况统计表（7月）
序号 | 项目名称 | 项目区范围 | 主要建设内容 | 建设规模 | 计划投资（万元） | 资金来源 | 进展情况
1 | 阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目 | 松他克镇肖鲁克村 | 项目建设面积 4494.08 亩。建设内容：1)土地平整工程：土地平整(细部平整)4494.08 亩,划分为 48个条田,平整土方量 81.02万方；2)灌溉与排水工程：新建斗渠 2 条，总长度 7638m,采用现浇梯形开挖渠道，新建农排 6 条，总长度 1752m,斗排清淤 1 条，总长度 6175m,渠系建筑物总 18 座，其中盖板涵 16 座,节制分水闸2 座；新建滴灌系统首部 6 套(含沉砂池、泵房、过滤器等)，铺设干管 10 条,总长度为 14881m, 铺设分干管 111 条，总长度 30647m,阀门井 108 座,排水井 111 座,出地桩 432 处；3)农田防护林工程:新建农田防护林 76.64 亩,株行距 3米*2米；4)电力工程:新建 10KV 输电线路 3.5km,0.38KV低压输电线路 1.5km。 | 4494.08亩 | 1816.86万元 | 资金来源为中央高标准农田专项资金、土地增减挂资金 | 该项目已完工验收，正在开展竣工决算。第一、二、三笔资金已拨付完成，第四笔待完成竣工决算后申请资金拨付。
2 | 阿图什市盐碱地改良及其他农业基础设施升级改造项目 | 格达良乡库也克村 | （1）土地平整工程：土地平整 1397.92 亩，划分为 16 个条田，单个条田 47.24-120 亩,平整土方量 11.4 万 m³。 （2）灌溉与排水工程：新建支渠 1 条，总长度 688m，采用现浇矩形防渗渠道；新建斗渠 2 条，总长 3440m，采用梯形土质开挖渠道；新建斗排 2 条，总长 3754m,新建农排 18 条，总长 6981m；农排清淤2 条，总长 907m，配套渠系建筑物 51 座，其中农桥 12 座，新建圆管涵 14 座，节制分水闸 25 座；新建滴灌首部系统 2 套（含沉砂池、泵房、过滤器等），铺设干管 2 条，总长度为 2945m，铺设分干管 18 条，总长度 7235m，阀门井 16 座，排水井 18 座，出水桩 95 处。（3）田间道路工程：新建田间道 1 条，总长 1434m，路面宽 4米，30cm 砂砾石路面+30cm 素土路基土质路面。（4）农田防护与生态环境工程：新建农田防护林 2767m，林床宽度 4m，主要种植新疆杨，株行距为 2m×3m。（5）农田输配电工程：新建 10KV 高压输电线路 0.5km,0.38KV低压输电线路 275m。 | 1397.92亩 | 667.18万元 | 资金来源为2023年援疆资 | 该项目已完工验收，正在开展竣工决算。第一、二、三笔资金已拨付完成，第四笔待完成竣工决算后申请资金拨付。