## Sheet1
阿图什市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划备案表
序号 | 项目编号 （A） | 年度 （B） | 项目名称 (C) | 建设性质（新建、续建、改扩建）(D) | 建设起止期限(E) | 建设地点(F) | 建设任务(G) | 项目个数 | 项目总投资（万元） | 规模（H） | 项目类别 | [7 empty] | 户（J1） | 人（J2） | 建设单位（K1） | 建设单位责任人K2） | 行业主管部门（K3） | 资金规模 | [12 empty] | 简要绩效目标（M） | 简要利益机制（N） | 备注
[11 empty] | 产业发展（R1） | 就业项目（R2） | 乡村建设行动（R3） | 易地搬迁后扶（R4） | 巩固三保障成果（R5） | 乡村治理和精神文明建设（R6） | 项目管理费（R7） | 其他（R9） | [5 empty] | 小计 | 中央衔接（L1） | 中央衔接 |  |  |  | 自治区衔接（L2） | 其它涉农整合（L3） | 地方政府债券（L4） | 地、县配套（L5） | 其他资金（L6） | 备注（其他资金名称） | 企业投资(L7)
[26 empty] | 乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
合计 | [7 empty] | 42 | 51199.697 | 131909.962 | 30 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97087 | 360918 | 0 | 0 | 0 | 51199.697 | 33208 | 28279 | 2488 | 2441 | 0 | 8199 | 0 | 6300 | 0 | 3492.697
一、产业发展 | [7 empty] | 30 | 37241.697 | 123745.712 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80753 | 321289 | 0 | 0 | 0 | 37241.697 | 24830 | 21999 | 390 | 2441 | 0 | 6919 | 0 | 2000 | 0 | 3492.697 | 0
（一）生产项目 | [7 empty] | 16 | 14929.697 | 117848.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 38247 | 0 | 0 | 0 | 14929.697 | 8292.883 | 8292.883 | 0 | 0 | 0 | 4144.117 | 0 | 0 | 0 | 2492.697 | 0
1.种植基地建设 | [7 empty] | 9 | 12356.387 | 48644.77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 4502 | 0 | 0 | 0 | 12356.387 | 5983.17 | 5983.17 | 0 | 0 | 0 | 3880.52 | 0 | 0 | 0 | 2492.697 | 0
（1）低质土地整治及高标准农田建设项目 | [7 empty] | 6 | 7177.167 | 48502.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7177.167 | 3296.647 | 3296.647 | 0 | 0 | 0 | 3880.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ATS240003 | 2024年 | 阿图什市吐古买提乡2024年0.68万亩土地平整及配套设施建设项目 | 新建 | 2024年 | 吐古买提乡库鲁木都克村 | 土地平整0.68万亩；新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），新建田间道路，新建农田防护林。 | 1 | 2150 | 6000 | 1 | [7 empty] | 240 | 1200 | 吐古买提乡 | 袁海德 | 农业农村局 | 2150 | 1432 | 1432 |  |  |  | 718 | [6 empty] | 目标1：如期完成0.6万亩土地平整及附属设施建设任务。 目标2：工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施0.6万亩土地平整及附属设施建设项目，对0.6万亩碎片化土地进行平整，并新建农田水利、田间道路、高效节水、防护林等配套设施，改善灌溉条件，稳定巩固0.6万亩粮食生产面积，推进农业现代化
2 | ATS240004 | 2024年 | 阿图什市哈拉峻乡2024年0.4万亩土地平整及配套设施建设项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村、琼哈拉峻村 | 土地平整0.4万亩；新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），新建田间道路，新建农田防护林。 | 1 | 1276.89 | 5000 | 1 | [7 empty] | 585 | 2600 | 哈拉峻乡 | 王进凯 | 农业农村局 | 1276.89 | 1276.89 | 1276.89 | [10 empty] | 目标1：如期完成0.5万亩高标准农田建设任务。 目标2：工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施0.5万亩高标准农田建设项目，对0.5万亩碎片化土地进行平整，并新建农田水利、田间道路、高效节水、防护林等配套设施，改善灌溉条件，稳定巩固0.5万亩粮食生产面积，推进农业现代化
3 | ATS240009 | 2024年 | 阿图什市哈拉峻乡节水灌溉工程 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡亚孜鲁村 | 哈拉峻乡亚孜鲁村新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施）921亩。 | 1 | 92.1 | 921 | 1 | [7 empty] | 125 | 600 | 哈拉峻乡 | 王进凯 | 农业农村局 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | [10 empty] | 高效节水灌溉工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施高效节水，改善灌溉条件，稳定巩固粮食生产面积，推进农业现代化。
4 | ATS240010 | 2024年 | 阿图什市阿扎克镇节水灌溉工程 | 新建 | 2024年 | 阿扎克镇库兰其村、麦依村、兰干村、铁提尔村 | 阿扎克镇3774亩农田新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），其中库兰其村2082亩、麦依村1269亩、兰干村298亩、铁提尔村125亩。 | 1 | 377.4 | 3774 | 1 | [7 empty] | 299 | 1325 | 阿扎克镇 | 郭亚伟 | 农业农村局 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | [10 empty] | 高效节水灌溉工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施高效节水，改善灌溉条件，稳定巩固粮食生产面积，推进农业现代化。
5 | ATS240012 | 2024年 | 阿图什市上阿图什镇节水灌溉工程 | 新建 | 2024年 | 上阿图什镇乌恰村、依克萨克村、博依萨克村、塔库提村 | 上阿图什镇1182.57亩农田新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），其中乌恰村49.81亩、依克萨克村205.64亩、博依萨克村484.78亩、塔库提村442.34亩。 | 1 | 118.257 | 1182.57 | 1 | [7 empty] | 100 | 430 | 上阿图什镇 | 陈晓华 | 农业农村局 | 118.257 | 118.257 | 118.257 | [10 empty] | 高效节水灌溉工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施高效节水，改善灌溉条件，稳定巩固粮食生产面积，推进农业现代化。
6 | ATS240014 | 2024年 | 阿图什市格达良乡节水灌溉工程 | 新建 | 2024年 | 格达良乡提坚村、库都克村、库尔干村、曲许尔盖村 | 格达良乡31625.2亩农田新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），其中提坚村9785.18亩、库都克村11852亩、库尔干村4988.02亩、曲许尔盖村5000亩。 | 1 | 3162.52 | 31625.2 | 1 | [7 empty] | 1000 | 5000 | 格达良乡 | 刘启贤 | 农业农村局 | 3162.52 | 0 |  |  |  |  | 3162.52 | [6 empty] | 高效节水灌溉工程的实施，可改善农田灌溉条件和田间道路环境，大力发展高效节水、提高水资源利用率，更高程度的保障农作物适时适量的灌溉，可有效带动经济发展，促进已脱贫人口产业增收。 | 通过实施高效节水，改善灌溉条件，稳定巩固粮食生产面积，推进农业现代化。
（2）设施农业 | [7 empty] | 3 | 5179.22 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 4502 | 0 | 0 | 0 | 5179.22 | 2686.523 | 2686.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.697 | 0 | 0
7 | ATS240016 | 2024年 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园(一期) | 新建 | 2023-2024年 | 上阿图什镇塔库提村 | 产品展示中心一栋2500平方米，无花果副产品生产车间一栋5100平方米，常规日光温室大棚38个，每个大棚面积1500平方米等。 | 1 | 5000 | 81 | 1 | [7 empty] | 200 | 200 | 自然资源局 | 代军 | 自然资源局 | 5000 | 2507.303 | 2507.303 | [7 empty] | 2492.697 |  |  | 目标1：产品展示中心一栋2500平方米，无花果副产品生产车间一栋5100平方米，常规日光温室大棚38个，每个大棚面积1500平方米等。 目标2：完成园区一期无花果种植设施、精深加厂房和园区配套基础设施建设。 目标3：通过项目实施提高阿图什市无花果产量和产品附加值，间接带动种植户增收。目标4：带动当地无花果产业发展，推动连农带农成效，打造乡村振兴典范。 | 推动农业高质量发展，辐射周边经济增长。
8 | ATS240079 | 2024年 | 哈拉峻乡庭院经济拱棚建设项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、阿亚克苏洪、坎阿热力村 | 为哈拉峻乡60户脱贫户发展庭院经济，每户建设拱棚1座，钢架结构，每座不低于150平方米。 | 1 | 60 | 60 | 1 | [7 empty] | 60 | 255 | 哈拉峻乡 | 王进凯 | 农业农村局 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 通过该种植项目增加农民收入，实现农业种植可持续化发展 | 一是项目建设完成后，提升农业种植可持续化发展，增加农牧民种植经验；二是项目建设提高农业技术水平，尽快改善农业区生产条件，降低耕作劳动强度，节约成本，提高种植业经济效益具有十分重要的意义。
9 | ATS23036 | 2024年 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村大棚维修改造项目 | 改扩建 | 2024年 | 上阿图什镇塔库提村 | 对塔库提村大棚进行维修改造，计划购买棉被630条，塑料薄膜53个，卷帘机电机30个，卷棉被钢管88个，电机电线2000米，棚内电线7000米，大棚灯泡264个，开关88个，大棚上方横木300根，耳房门10个，水管开关40个，大棚外侧线路整改等附属设施。 | 1 | 119.22 | 1 | 1 | [7 empty] | 984 | 4047 | 上阿图什镇 | 陈晓华 | 农业农村局 | 119.22 | 119.22 | 119.22 | [10 empty] | 带动当地农村群众就地就业，提高农民收入 | 推动农业高质量发展，辐射周边经济增长
2、养殖基地建设 | [7 empty] | 4 | 1341.5 | 66604 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 25665 | 0 | 0 | 0 | 1341.5 | 1077.903 | 1077.903 | 0 | 0 | 0 | 263.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）标准化养殖基地 | [7 empty] | 2 | 541.5 | 66601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ATS240020 | 2024年 | 阿图什市格达良乡水产养殖建设项目 | 新建 | 2024年 | 格达良乡提坚村 | 新建10座养渔塘，水面100亩鱼塘，道路硬化，进出水管道、电缆、配套线杆及水井等配套基础设施建设。 | 1 | 390 | 66600 | 1 | [7 empty] | 407 | 1831 | 格达良乡 | 刘启贤 | 畜牧兽医局 | 390 | 390 | 390 | [10 empty] | 通过项目实施，解决农户因无产业发展资金、无法继续扩大规模、从事养殖业的短板，增加养殖收益，辐射带动周边农民积极参与农联体机制。 | 带动农民参与高标准养殖，从而提高养殖收入。
11 | ATS240075 | 2024年 | 阿图什市格达良乡提坚村水产养殖配套水电建设项目 | 新建 | 2024年 | 格达良乡提坚村 | 1、新建10千伏线路1.575千米，导线采用JKLGYJ-10KV-150/25型绝缘导线，新立12米电杆31基，新立10米电杆2基（含撑杆2基）；新装双杆断路器1台，新建500KVA箱式变压器2台，新立12米电杆2基。 2、供水管道（PE管）De110长度202米，De63长度506米。 | 1 | 151.5 | 1 | 1 | [7 empty] | 25 | 100 | 市农业技术推广中心 | 木萨江·阿布来提 | 农业农村局 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | [10 empty] | 通过项目实施，完善养殖区水电配套，推动企业投资带动格达良乡水产养殖发展，辐射带动周边农民积极参与。 | 通过配套基础设施建设，助推企业投资完成养殖基地建设，带动格达良乡水产养殖发展。
（2）防疫和良种项目 | [7 empty] | 2 | 800 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5851 | 23734 | 0 | 0 | 0 | 800 | 536.403 | 536.403 | 0 | 0 | 0 | 263.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ATS240021 | 2024年 | 阿图什夏牧场畜牧服务站建设项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡、吐古买提乡夏牧场3个牧点 | 哈拉峻乡、吐古买提乡夏牧场3个牧点，新建80平方米的人工配种、疫病防控、诊疗一体的畜牧服务站（结构为现成预制房4间）。配套简易100㎡棚圈；购置发电机、电采暖、水泵等；购置动物疫病防控、人工配种、报检、诊疗、冷链等设备和仪器。 | 1 | 100 | 3 | 1 | [7 empty] | 4500 | 18000 | 畜牧兽医局 | 郭伟 | 畜牧兽医局 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 项目实施后，有效改善畜牧业基础设施条件，可加快推进牲畜品种改良步伐，提高动物疫病防控、疾病诊疗、实用畜牧业新技术推广能力，提升畜牧业生产和服务能力，为已脱贫贫困户，持续发展畜牧业继续增加收入，巩固脱贫成效奠定基础。 | 发展养殖业、带动群众增收
13 | ATS240023 | 2024年 | 阿图什市哈拉峻乡集中养殖区配套设施项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村、皮羌村、克孜勒陶村 | 计划在欧吐拉哈拉峻村集中养殖区配套水、电、路等设施，修建道路3000米，铺设饮水管线3000米，电路需要电线杆50根，电缆线3000米，药浴池1座；完善昂额孜片区皮羌养殖小区核心区引水管道2.5公里、变压器500千瓦1座、道路硬化2.5公里、药浴池1座等基础设施配套建设；完善畜牧防疫和品种改良等配套设施，昂额孜片区建设堆粪场1个，冷链库房1座、服务管理站1处、设置简易通道2处；克孜勒陶村集中连片区帮扶农场西侧175户牛羊棚舍区域，沙石道路平整，自来水引入。 | 1 | 700 |  | 1 | [7 empty] | 1351 | 5734 | 哈拉峻乡 | 王进凯 | 畜牧兽医局 | 700 | 436.403 | 436.403 |  |  |  | 263.597 | [6 empty] | 项目实施后，有效改善畜牧业基础设施条件，提高动物疫病防控、疾病诊疗、实用畜牧业新技术推广能力，提升畜牧业生产和服务能力，为已脱贫贫困户，持续发展畜牧业继续增加收入，巩固脱贫成效奠定基础。 | 发展养殖业、带动群众增收
3、林草基地建设 | [7 empty] | 3 | 1231.81 | 2599.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 1231.81 | 1231.81 | 1231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）优质林果业 | [7 empty] | 3 | 1231.81 | 2599.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 1231.81 | 1231.81 | 1231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ATS240082 | 2024年 | 阿图什市阿扎克镇兰干村、库兰其村南坡生态综合治理输水管道项目 | 新建 | 2024年 | 阿扎克镇兰干村、库兰其村 | 新建输水管道7.81公里及管道附属建筑物47座，其中减压池1座、检修兼排气井8座、排空井6座、排气井7座、穿防洪提21处、穿简易砂石路4处等。 | 1 | 700 | 2000 | 1 | [7 empty] | 100 | 480 | 自然资源局 | 代军 | 自然资源局 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 目标一：对阿图什市阿扎克镇兰干村、库兰其村南坡2100亩戈壁林果产业提供灌溉水源等；目标二：通过项目实施提高阿图什市林果产量和产品附加值，带动种植户增收；目标三：带动当地无花果产业发展，推动联农带农成效，打造乡村振兴典范。 | 推动产业高质量发展，辐射周边经济增长。
15 | ATS240083 | 2024年 | 阿图什市上阿图什镇综合治理（二期）工程 | 新建 | 2024年 | 上阿图什镇塔库提村 | 拟计划种植无花果466亩，种植换土、采购无花果苗木、土壤改良、配套田间逛网、附属建筑物。埋设各种规格国际PE分干管、支管、出地桩、地面支管及毛管、闸阀井、排水井等。 | 1 | 398.68 | 466 | 1 | [7 empty] | 20 | 100 | 自然资源局 | 代军 | 自然资源局 | 398.68 | 398.68 | 398.68 | [10 empty] | 目标1：建立高效、科学的种植模式，提高农产品产量和品质。目标2：促进当地经济的发展，增加农民收入。 | 种植项目是为满足市场对水果的要求进行农业生产活动、支持国家种植政策，提高当地农民的种植技术水平。
16 | ATS240087 | 2024年 | 阿图什市无花果产业庭院经济项目 | 新建 | 2024年 | 上阿图什镇、阿扎克镇、松他克镇、格达良乡 | 对上阿图什镇、阿扎克镇、松他克镇、格达良乡房前屋后1331.3亩新种或者补植补造的方式种植无花果苗，计划每亩标准1000元，总投资133.13万元。 | 1 | 133.13 | 133.3 | 1 | [7 empty] | 2000 | 7500 | 自然资源局 | 代军 | 自然资源局 | 133.13 | 133.13 | 133.13 | [10 empty] | 1.通过项目实施提高阿图什市无花果产量和产品附加值，间接带动种植户增收；2.带动当地无花果产业发展，推动连农带农成效，打造乡村振兴典范。 | 推动农业高质量发展，辐射周边经济增长。
（二）加工流通项目 | [7 empty] | 6 | 2370 | 5791 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 7261 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2370 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [7 empty] | 6 | 2370 | 5791 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 7261 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 2370 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ATS240026 | 2024年 | 阿图什市上阿图什镇门面房建设项目 | 新建 | 2024年 | 上阿图什镇博斯坦村 | 建设农贸市场二栋及其附属设施。每一栋两层，第一层门面房，第二层大通铺，每一栋650㎡，总建设面积1300㎡，配套附属设施建设。 | 1 | 430 | 1000 | 1 | [7 empty] | 20 | 20 | 上阿图什镇 | 陈晓华 | 商工局 | 430 | 430 | 430 | [10 empty] | 目标1：如期完成门面房新建任务。目标2：提高上阿图什镇博斯坦村生活水平，推动经济发展。 | 通过建设门面房，采取承租的方式壮大村集体经济收入，同时增加社会服务能力，提高农民生产生活水平。
18 | ATS240027 | 2024年 | 阿图什市松他克镇巴格拉村2024年壮大村集体经济收入项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇巴格拉村 | 在阿图什市松他克镇巴格拉村新建门面房，占地面积904平方米；框架结构，地上2层，总建筑面积1364.4平方米，配套相关设施；租金收益用于壮大巴格拉村集体经济。 | 1 | 480 | 1000 | 1 | [7 empty] | 400 | 2200 | 松他克镇 | 摆晓强 | 商工局 | 480 | 480 | 480 | [10 empty] | 目标1：如期完成门面房新建任务。目标2：提高松他克镇巴格拉村生活水平，推动经济发展。 | 通过建设门面房，采取承租的方式壮大村集体经济收入，同时增加社会服务能力，提高农民生产生活水平。
19 | ATS240028 | 2024年 | 阿图什市松他克镇铁日斯村2024年壮大村集体经济收入项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇铁日斯村 | 在阿图什市松他克镇铁日斯村新建门面房，占地面积327平方米；框架结构，地上2层，总建筑面积515.2平方米，配套相关设施；租金收益用于壮大铁日斯村集体经济。 | 1 | 210 | 2000 | 1 | [7 empty] | 420 | 2500 | 松他克镇 | 摆晓强 | 商工局 | 210 | 210 | 210 | [10 empty] | 目标1：如期完成门面房新建任务。目标2：提高松他克镇铁日斯村生活水平，推动经济发展。 | 通过建设门面房，采取承租的方式壮大村集体经济收入，同时增加社会服务能力，提高农民生产生活水平。
20 | ATS240029 | 2024年 | 阿图什市松他克镇亚喀巴格村2024年壮大村集体经济收入项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇亚喀巴格村 | 在阿图什市松他克镇亚喀巴格村新建门面房，占地面积327平方米；框架结构，地上2层，总建筑面积507.52平方米，并配套相关设施；租金收益用于壮大亚喀巴格村集体经济。 | 1 | 250 | 800 | 1 | [7 empty] | 340 | 2150 | 松他克镇 | 摆晓强 | 商工局 | 250 | 250 | 250 | [10 empty] | 目标1：如期完成门面房新建任务。目标2：提高松他克镇亚喀巴格村生活水平，推动经济发展。 | 通过建设门面房，采取承租的方式壮大村集体经济收入，同时增加社会服务能力，提高农民生产生活水平。
21 | ATS240089 | 2024年 | 阿图什市松他克镇克青孜村农副产品精深加工厂建设项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇克青孜村 | 克青孜村带头人现已申请完成无花果、葡萄制作饮料的专利，因松他克镇生产无花果、木纳格葡萄等农副产品，原材料就近解决。计划利用技术带动村集体致富增收。将无花果、木纳格葡萄制作成饮料。克青孜村新建水果加工厂生产车间2000平方米，冷库用房500平方米，库房1000平方米及附属设施，和本村致富带头人合作运营。政府负责建设厂房及三通一平等配套设施，带头人采购安装生产流水线设备约600万元。项目建设完成后村委会以固定资产形式投资。 | 1 | 700 | 1 | 1 | [7 empty] | 50 | 255 | 松他克镇 | 摆小强 | 商工局 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 每年为村集体稳定增收，增加就业岗位20个。壮大村集体经济30万元。同时项目落地后能够保证收取无花果高于市场价2角，葡萄每公斤高于市场2角。带动群众无花果每亩增收2000元。葡萄每亩增收800元。 | 初步预算年纯利润40万左右。
22 | ATS240090 | 2024年 | 阿图什市阿湖乡光明村壮大村集体经济项目 | 新建 | 2024年 | 阿湖乡光明村 | 新建房屋990平方米，地上三层，框架剪力墙结构，及附属配套设施。 | 1 | 300 | 990 | 1 | [7 empty] | 30 | 136 | 阿湖乡 | 郭彦武 | 商工局 | 300 | 300 | 300 | [10 empty] | 1、完成建筑面积990平方米综合服务楼建设。 2、通过综合服务大楼建设，补齐市场短板，促进群众就地就近就业，壮大村集体经济。 | 建成后村委会通过自营方式壮大村集体经济，提升农民生活便利程度。
（三）配套设施项目 | [7 empty] | 6 | 18480 | 106.642 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14392 | 70327 | 0 | 0 | 0 | 18480 | 12705.117 | 9874.117 | 390 | 2441 | 0 | 2774.883 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0
1、产业路、资源路、旅游路 | [7 empty] | 1 | 8000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
23 | ATS240035 | 2024年 | G219线至硝尔库勒（盐湖）公路建设项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡 | 新建公路全长25km，路基宽度8.0米，路面宽度7.0米。采用三级公路标准，荷载等级：公路-Ⅱ级。 | 1 | 8000 | 25 | 1 | [7 empty] | 1500 | 5500 | 交通局 | 王彦超 | 交通局 | 8000 | 6700 | 6700 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1000 |  |  | 目标1：完成新建道路25公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本及城乡间劳动力转移成本；改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
2、小型农田水利设施建设 | [7 empty] | 5 | 10480 | 81.642 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12892 | 64827 | 0 | 0 | 0 | 10480 | 6005.117 | 3174.117 | 390 | 2441 | 0 | 2474.883 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ATS240051 | 2024年 | 阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇阿孜汗、买谢提村、松他克村、托库勒村、巴格拉村、瓦克瓦克村等六个村 | 防渗改建支渠长度7.15km，建筑物共110座，其中：节制分水闸5座、带桥左向节制分水闸1座、公路桥4座、盖板桥7座、桥11座、农桥60座、重建渡槽1座、水磨1座、连接建筑物3座。 | 1 | 3650 | 7.15 | 1 | [7 empty] | 4600 | 26618 | 水利局 | 欧洪均 | 水利局 | 3650 | 2650 | 2650 |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 通过本次渠道进行防渗改建及渠系建筑物的配套，提高渠防渗能力，减少渠道渗漏量，提高渠系水利用系数提高输送效率，提高水资源利用率，可有效降低地下水位，改善灌区耕地用水紧缺的现状。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
25 | ATS240052 | 2024年 | 阿图什市格达良乡北干渠调水项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇、格达良乡 | 项目建设内容：本项目拟建防渗渠道1条，总长12.363km，设计流量2.31m3/s，加大流量3.0m3/s。配套渠系建筑物26座，其中，节制退水闸1座，过洪桥4座，排洪涵18座，交通桥3座。 | 1 | 2500 | 12.363 | 1 | [7 empty] | 4066 | 20162 | 水利局 | 欧洪均 | 水利局 | 2500 | 2081 |  |  | 2081 |  | 419 | [6 empty] | 目标1：如期完成设施建设目标任务；目标2：改善农村生产生活条件，提高资源利用率，具有良好的社会效益和生态效益。 | 通过本工程的建设，提高渠系水利用系数和水资源利用率，减少水资源的浪费，确保灌区农业和生态用水保障。
26 | ATS240053 | 2024年 | 阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程 | 新建 | 2024年 | 松他克镇石榴基地 | 改建一支渠一条3.97km及配套渠系建筑物17座，其中新建跌水1座，改建分水口2座，交通桥5座拆除重建，铁路桥1座保留，交通桥2座保留，改建汇水口3座，保留人行桥3座；为提高石榴基地的灌溉水利用系数改建二支渠长0.447km，配套建筑物1座节制分水闸，维修养护浆砌石渠道0.45km，维修养护段改建节制分水闸3座，农桥2座；为给下游的灌区引水灌溉，新建三支渠一条长3.545km，配套建筑物7座，其中新建农桥2座，节制分水闸1座，新建渠下涵4座。 | 1 | 3100 | 3.97 | 1 | [7 empty] | 1200 | 5000 | 水利局 | 欧洪均 | 水利局 | 3100 | 183 | 183 |  |  |  | 917 |  | 2000 |  |  |  |  | 目标1：如期完成设施建设目标任务；目标2：改善农村生产生活条件，提高资源利用率，具有良好的社会效益和生态效益。 | 通过本工程的建设，提高渠系水利用系数和水资源利用率，减少水资源的浪费，确保灌区农业和生态用水保障。
27 | ATS240055 | 2024年 | 阿图什市阿孜汗村灌溉水渠改造以工代赈项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇阿孜汗村 | 新建防渗水渠9.159公里，及附属配套设施建设。 | 1 | 750 | 9.159 | 1 | [7 empty] | 600 | 3400 | 松他克镇 | 摆晓强 | 水利局 | 750 | 750 |  | 390 | 360 | [8 empty] | 实现区域内农业多元化，通过节约水资源，改善农业生态环境，提高农作物产量，增加贫困户收入。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进松他克镇阿孜汗村经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
28 | ATS240058 | 2024年 | 哈拉峻乡排碱渠维修提升加固项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡琼哈拉峻村、欧吐拉哈拉峻村、克孜勒陶村、昂额孜村、坎阿热力村、亚孜鲁村 | 对琼哈拉峻村5公里排碱渠、欧吐拉哈拉峻村6公里、克孜勒陶村15公里、坎阿热力村5公里、亚孜鲁村8公里排碱渠进行清淤疏通，护坡加固、增设穿路涵DN800和预制桥涵，昂额孜片区新建排碱渠10公里。 | 1 | 480 | 49 | 1 | [7 empty] | 2426 | 9647 | 哈拉峻乡 | 王进凯 | 水利局 | 480 | 341.117 | 341.117 |  |  |  | 138.883 | [6 empty] | 实现区域内农业多元化，通过节约水资源，改善农业生态环境，提高农作物产量，增加农户收入。 | 通过项目建设，可有效提高田间灌溉水利用系数，增加农作物产量和农民收入，改善农民生产生活条件，增强项目区经济实力，促进村经济社会发展，让农民享受到经济发展带来的实惠。
（四）产业服务支撑项目 | [7 empty] | 1 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、农业社会化服务 | [7 empty] | 1 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ATS240092 | 2024年 | 阿图什市人工增水项目 | 新建 | 2024年 | 阿图什市四乡三镇 | 在阿图什市海拔高度3000米以上的山区建设10座地面智能碘化银烟炉。 | 1 | 312 |  | 1 | [7 empty] | 50000 | 200000 | 气象局 | 王东 | 气象局 | 312 | 312 | 312 | [10 empty] | 用国际公认的15%的山区增水效果来计算，在年平均降水200mm的山区，1个人影作业点下风方20×30KM的受益区范围内，可增加约1800万方水。按照1个作业点布设2个地面碘化银智能烟炉，可以建设5个人影作业点，每年可以增加0.88亿方水。 | 进一步提升阿图什市人工影响天气能力，促进防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、保障农业灌溉和城镇用水。
（五）金融保险配套项目 | [7 empty] | 1 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.小额贷款贴息 | [7 empty] | 1 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ATS240093 | 2024年 | 阿图什市2024年小额贷款贴息 | 新建 | 2024年 | 阿图什市四乡三镇 | 预测2024年全年贴息资金为1150万元，其中第一季度贴息资金270万元；第二季度贴息资金为300万元：第三季度贴息资金为320万元；第四季度贴息资金为260万元，共计1150万元。 | 1 | 1150 |  | 1 | [7 empty] | 5454 | 5454 | 农业农村局 | 木沙江·亚苏甫 | 农业农村局 | 1150 | 1150 | 1150 | [10 empty] | 通过实施小额信贷贴息项目，加大农民产业发展力度，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 充分发挥脱贫人口小额信贷在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要作用，通过贴息资金扩大农民生产规模，加快推进产业高质量发展。
二、乡村建设行动 | [7 empty] | 8 | 11198 | 64.25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034 | 30629 | 0 | 0 | 0 | 11198 | 6818 | 4720 | 2098 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4300 | 0 | 0
（一）农村基础设施（含产业配套基础设施） | [7 empty] | 7 | 10808 | 64.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034 | 30629 | 0 | 0 | 0 | 10808 | 6428 | 4720 | 1708 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4300 | 0 | 0
1、农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | [7 empty] | 6 | 9508 | 50.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969 | 30245 | 0 | 0 | 0 | 9508 | 5428 | 3720 | 1708 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4000 | 0 | 0
31 | ATS240041 | 2024年 | 阿图什市科克塔木村-盖孜村道路硬化建设项目 | 新建 | 2024年 | 吐古买提乡科克塔木村 | 项目共计1条线，全长17.023Km。采用三级公路标准，设计速度为30Km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，桥涵设计荷载：公路-Ⅱ级。 | 1 | 5000 | 6.4 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 2900 | 交通局 | 王彦超 | 交通局 | 5000 | 938.883 | 938.883 |  |  |  | 61.117 |  | 4000 |  |  |  |  | 目标1：完成新建道路6.4公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本，改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
32 | ATS240042 | 2024年 | 阿图什市松他克镇肖鲁克村道路提升改造以工代赈项目 | 新建 | 2024年 | 松他克镇肖鲁克村 | 农村道路硬化4.5公里，及附属配套设施建设。 | 1 | 318 | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 650 | 3900 | 松他克镇 | 摆晓强 | 交通局 | 318 | 318 |  | 318 | [9 empty] | 目标1：完成新建道路6公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本，改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
33 | ATS240044 | 2024年 | 阿图什市阿扎克镇道路改建以工代赈项目 | 改建 | 2024年 | 阿扎克镇布亚买提村、提坚村 | （1）土地平整工程：土地平整5398.09亩（耕地4647亩），划分为81个条田，单个条田60-163亩，平整土方量97.6万m³；（2）灌溉与排水工程：斗渠清淤3条，总长7059m；新建农排41条，总长18552m，斗排清淤6条，总长16349m；新建农排17条，总长8385m，配套渠系建筑物41座，其中节制分水闸41座；新建滴灌首部系统14套（含机井、泵房、过滤器等），铺设干管16条，总长度为12072m，铺设分干管81条，总长度40429m，阀门井66座，排水井81座，出水桩428处；（3）农田防护与生态环境工程：新建农田防护林7015m，林床宽度4m，株行距2m*3m；（4）农田输配电工程：新建10KV高压输电线路1.5km，0.38KV低压输电线路0.9km。 | 1 | 400 | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 1230 | 阿扎克镇 | 郭亚伟 | 交通局 | 400 | 400 |  | 400 | [9 empty] | 目标1：完成新建道路4公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本，改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
34 | ATS240050 | 2024年 | 阿图什市阿湖乡农村道路路肩硬化以工代赈项目 | 新建 | 2024年 | 阿湖乡托万买里村、多斯鲁克村、光明村、兰干村 | 硬化路肩共计7.8公里。 | 1 | 190 | 7.8 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 1400 | 阿湖乡 | 郭彦武 | 交通局 | 190 | 190 |  | 190 | [9 empty] | 目标1：完成新建道路7.8公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本，改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
35 | ATS240046 | 2024年 | 阿图什市哈拉峻乡道路硬化以工代赈示范项目 | 新建 | 2024年 | 哈拉峻乡 | 本工程采用四级公路标准，农村道路硬化24.7公里，建设内容包括路基、路面、桥涵及安全附属设施。 | 1 | 2200 | 24.7 |  |  | 1 | [5 empty] | 4519 | 18015 | 交通局 | 王彦超 | 交通局 | 2200 | 2181.117 | 1381.117 | 800 |  |  | 18.883 | [6 empty] | 目标1：完成新建道路24.7公里任务。目标2：切实改变群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本，改善农村地区的交通可达性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
36 | ATS240094 | 2024年 | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 | 新建 | 2024年 | 上阿图什镇塔库提村、兰干村 | 新建公路0.55KM，路基宽度8.5/6.5m，路面宽7.0/6.0m,水泥混凝土路面。新建2座桥，8-20m预应力钢筋栓箱梁大桥1座，场166m，桥宽9m。1-8m钢筋栓空心板小桥1座，长15.52m，桥宽7.5m，桥梁荷载等级：公路Ⅱ级。 | 1 | 1400 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 2800 | 交通局 | 王彦超 | 交通局 | 1400 | 1400 | 1400 | [10 empty] | 完成新建桥梁任务。通过项目实施改善农村基础设施现状，方便村民出行，带动产业增收、切实改变群众出行难，交通运输落后的现状，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设。 | 增加农村劳动力非农就业机会，提高贫困人口收入；降低农业生产、运输成本及城乡间劳动力转移成本；改善农村地区的交通可达性，转变社会服务的弱可获得性；促进旅游资源开发和农业产业结构调整。
2、农村供水保障设施建设 | [7 empty] | 1 | 1300 | 13.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 384 |  | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 300 |  | 0
37 | ATS240060 | 2024年 | 阿图什市巴羌生态综合治理引水示范建设工程 | 新建 | 2024年 | 阿图什市巴羌 | 新建集水廊道1座，新建集水池1座，新建输水管道长13.35km，新建减压井2座，新建阀井19座。 | 1 | 1300 | 13.35 |  |  | 1 | [5 empty] | 65 | 384 | 水利局 | 欧洪均 | 水利局 | 1300 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 通过本次工程的实施，可保证阿图什市托卡依水库314国道两边灌溉林地面积适时适量灌溉，同时有效提高项目区水土资源的利用率。 | 通过本工程的建设，提高渠系水利用系数和水资源利用率，减少水资源的浪费，确保灌区农业和生态用水保障。
（二）人居环境整治 | [7 empty] | 1 | 390 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 390 | 390 |  | 390
38 | ATS240067 | 2024年 | 阿图什市格达良乡萨依村人居环境整治以工代赈项目 | 新建 | 2024年 | 格达良乡萨依村 | 农村道路修补硬化5公里，两侧拓宽平整5公里，及附属配套设施建设。 | 1 | 390 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 133 | 633 | 格达良乡 | 刘启贤 | 农业农村局 | 390 | 390 |  | 390 | [9 empty] | 目标1：完成农村道路两侧平整2公里并提升改造建设任务及人居环境整治建设项目。 目标2：通过建设项目，改善村容村貌环境，激发农民内生动力。 | 通过实施人居环境整治建设项目，推进示范效益，激发农民致富增收的信心及决心，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实效。
三、就业 | [7 empty] | 2 | 1210 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200 |  |  |  |  | 1210 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、务工补助 | [7 empty] | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
交通费补助 | [7 empty] | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ATS240071 | 2024年 | 阿图什市交通补贴项目 | 新建 | 2024年 | 阿图什市3镇4乡 | 共补贴10万元。 | 1 | 10 |  |  | 1 | [6 empty] | 800 | 1200 | 人社局 | 赵颖 | 人社局 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 加快项目实施乡镇农民的致富步伐，辐射带动周边群众，鼓励和扶持就业。 | 通过补贴，营造良好氛围。
2、公益性岗位 | [7 empty] | 1 | 1200 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ATS240072 | 2024年 | 四乡三镇护路员 | 新建 | 2024年 | 阿图什市四乡三镇 | 合计136.8万元。 | 1 | 1200 | 1000 |  | 1 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 交通局 | 王彦超 | 交通局 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 做好村级道路管护，带动脱贫户致富增收。 | 激发内生动力，确保致富增收
四、巩固三保障成果 | [7 empty] | 1 | 1530 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5100 |  |  |  |  | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
教育 | [7 empty] | 1 | 1530 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5100 |  |  |  |  | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
享受“雨露计划”职业教育补助 | [7 empty] | 1 | 1530 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5100 |  |  |  |  | 1530 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ATS240073 | 2024年 | 阿图什市2024年雨露计划 | 新建 | 2024年 | 阿图什市四乡三镇 | 预计需要资金1530万元。 | 1 | 1530 | 5100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5100 | 5100 | 教育局 | 马金龙 | 教育局 | 1530 | 1530 | 1530 | [10 empty] | 接受职业教育，促进稳定就业。 | 减轻经济压力。
五、其他 | [7 empty] | 1 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ATS240074 | 2024年 | 饮用茶项目 | 新建 | 2024年 | 阿图什市四乡三镇 | 采购发放茶，每户标准100元。 | 1 | 20 | 2000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000 | 9000 | 统战部 | 周英姿 | 统战部 | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | 有效提升群众身心健康。 | 有效提升群众身心健康