## 执行库（定稿）
附件1
阿图什市2025巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目备案表
序号 | 项目名称(B) | 建设规模及内容 | 项目总投资及资金来源 | 建设单位 |  |  |  |  | 项目主要节点统计（完成填1,未开展填0） | [5 empty] | 备注
|  |  | 合计 |  | 实际支付资金 | 实际支付比例% | 核拨资金（万元） | 核拨比例% | 未开工（备注具体项目进展情况） | 开工 | 完工 | 验收 | 送审 | 审计
合计 |  |  | 52485.324 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 41 | 1 | 2 | 1 | 0
1 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（种植业） | 聚焦粮油作物等，对全市11万亩耕地，对运用“良田、良法、良制”，实现种植业提质增效的给予适当补助，总投资949.53万元。 | 949.5355 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（畜牧业） | 按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助。针对采购柯尔克孜种公羊、绒山羊种公羊用于品种改良的，按种公羊数量进行补贴。 | 8316.57 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（林果业） | 计划对阿扎克镇、松他克镇4056.47亩、1356户葡萄棚架改造进行补助1500元/亩。 计划对阿扎克镇、松他克镇、上阿图什镇、阿湖乡等14827.68亩葡萄修剪、抚育（140元/亩）和1690.07亩无花果修剪、抚育等方面（100元/亩） | 828.3685 | 林草工作站 | 202.535 |  | 202.535 |  |  | 1
4 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（就业创业） | 一次性交通补助2023人、106万元；自主创业3226户、572万元，总计：678万元。 | 678 | 人社局 | 11.57 |  | 203.86 |  |  | 1
6 | 阿图什市2025年产业增收补贴项目 | 针对当年的生产经营性收入、工资性收入有所增幅的农户，按照增幅比例进行奖补，计划投入资金2900万元。 | 2900 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | 阿图什市哈拉峻乡2025年土地平整建设项目 | 对哈拉峻乡2600亩土地进行平整，配套相关设施，其中：昂额孜村水浇地700亩（均为集体地）进行平整、库铁列克村400亩（300亩人工牧草地集体所有、100亩耕地农户所有）、西里比里村1500亩（全部水浇地，其中400亩集体所有、1100亩农户所有）进行提质增效，配套建设节水灌溉及配套设施。 | 850 | 哈拉峻乡人民政府 | 249.1851 |  | 455.1851 |  |  | 1
8 | 阿图什市哈拉峻乡亚孜鲁村冷凉林果建设项目 | 对亚孜鲁村其他林地1056亩（国有地851亩，集体地205亩）进行提升改造，种植冷凉林果，配套建设节水灌溉及配套设施。 | 380 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
9 | 阿图什市2025年欧吐拉哈拉峻村土地平整建设项目 | 对欧吐拉哈拉峻村2000亩土地进行平整，配套相关设施。其中：水浇地1000亩（国有土地）、人工牧草地1000亩（国有土地）进行土地平整，配套建设节水灌溉及配套设施。 | 730 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
10 | 阿图什市哈拉峻乡草场提质增效建设项目 | 对克孜勒陶村1000亩（草地，均为国有土地）退化草场进行提升改造，配套建设节水灌溉及配套设施；对西里比里村1000亩（天然牧草地，均为国有土地）退化草场进行提升改造，配套建设节水灌溉及配套设施。 | 770 | 哈拉峻乡人民政府 | 239.1548 |  | 455.6048 |  |  | 1
11 | 阿图什市上阿图什镇阿克买拉村种植无花果项目 | 为发展壮大村集体经济，阿克买拉村计划种植无花果（早黄）1029.2亩，5万株，计划投资49万元。 | 49 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 24.5 |  |  | 1
12 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村高效节水及配套建设项目 | 计划在塔库提村实施高效节水项目，总面积570亩，新建引水渠、管理房、沉砂池、滴灌管网、输电线路及附属配套设备，预计资金110万元。 | 110 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
13 | 阿图什市上阿图什镇乌恰村白山双层草原改良建设项目 | 对乌恰村实施草原改良建设双层草场，配套节水灌溉工程，埋设pvc-M管道，对现有沉砂池进行扩建，闸阀井，排水井等配套设施并增施有机肥等。 | 168.7 | 上阿图什镇人民政府 | 4.03 |  | 49.1635 |  |  | 1
14 | 阿图什市阿扎克镇布亚买提村葡萄种植基地提升改造项目 | 285亩特色果树基地提升改造及建设（巴库果园），包括葡萄基地150亩，无花果基地135亩。建设内容包括：土地平整和开沟回填；新优葡萄品种苗木的采购和定植；水泥柱、水泥枕木、Φ8mm钢筋、Φ3.8mm冷拔丝、Φ2.4mm冷拔丝、塑钢线、地锚、紧线器的采购和安装；葡萄幼苗的管理、春季出土上架、抹芽定梢、绑蔓、夏季修剪、病虫害防治、土水肥管理、冬季修剪和下架埋土等田间管理。 | 390 | 阿扎克镇人民政府 | 211.1468 |  | 213.2582 |  |  | 1
15 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园项目（二期） | 新建常规大棚约78座、8.45万平方米，内部生产路、整个园区生产部分的管网，水，电配套设施、中央智能灌溉水池，环形大棚10375平方米等配套设施建设。 | 10250 | 自然资源局 | 22.8 |  | 71.65 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，5月29日开标。
16 | 阿图什市哈拉峻乡谢依提村土地平整建设项目 | 对谢依提村2350亩（人工牧草地1380亩，其中集体地1100亩、国有土地280亩；水浇地970亩，其中集体地850亩、国有土地120亩）进行平整；新建配套高效节水工程（沉砂池、系统首部、PVC管道等配套设施），新建田间道路及农田防护林。 | 800 | 哈拉峻乡人民政府 | 243.3735 |  | 442.1817 |  |  | 1
17 | 阿图什镇上阿图什镇发展农机肥及配套设施项目 | 采购发酵抛翻机一台、喂料机、皮带输送机、立式粉碎机、滚筒筛分机、粉状包装机、返料皮带输送机等一套完整生产线设备以及其他附属设施。 | 153 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月3日开标。
18 | 阿图什市格达良乡节水灌溉提升改造项目 | 对阿图什市格达良乡5.72万亩节水灌溉系统进行提升改造。 | 390 | 农业农村局 | 7.644 |  | 111.2452 |  |  | 1
19 | 阿图什市3个乡镇节水灌溉提升改造项目 | 对阿图什市上阿图什镇0.05万亩、吐古买提乡、哈拉峻乡1.66万亩节水灌溉系统进行提升改造。 | 380 | 农业农村局 | 224.293 |  | 278.2139 |  |  | 1
20 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园10千伏外网线路工程 | 电源由国网阿扎克110千伏变电站10千伏变电站10千伏侧接入，主要建设内容新建回10千伏线路至园区新建开闭所。线路全长12千米，部分跨越处采用钢管杆。全线采用架空和电缆合架设。导线选用JKLGYJ-240/30型，电缆选用ZR-YJV22-8.7/15-3*300型等。 | 750 | 自然资源局 | 0 |  | 19.35 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
21 | 阿图什市阿湖乡阿其克村苗圃建设项目 | 阿其克村现有127亩土地建设大果沙枣育苗基地，土地平整以及其他配套附属设施。 | 150 | 阿湖乡人民政府 | 80.5318 |  | 84.6401 |  |  | 1
22 | 阿图什市阿湖乡大果沙枣改良项目 | 大果沙枣嫁接300亩，包含砧木培育、优良大果沙枣品种接穗、嫁接后养护等。同时对50人进行大果沙枣管理培训、品种接穗、嫁接后养护等 | 49 | 阿湖乡人民政府 | 20.83 |  | 20.83 |  |  | 1
23 | 阿图什市格达良乡大果沙枣改良项目 | 为壮大村集体经济，进行大果沙枣嫁接200亩，包含砧木培育、优良大果沙枣品种接穗、嫁接后养护等。同时对50人进行大果沙枣管理培训、品种接穗、嫁接后养护等 | 43 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 17.85 |  |  |  | 1
24 | 阿图什市哈拉峻乡大果沙枣改良项目 | 为壮大村集体经济，进行新增补种大果沙枣400亩、嫁接200亩，包含砧木培育、优良大果沙枣品种接穗、嫁接后养护等。同时对60人进行大果沙枣管理培训、品种接穗、嫁接后养护等 | 104 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | 阿图什市2025年有害生物统防统治社会化服务项目 | 计划对阿扎克镇、松他克镇60718.43亩经济林和生态林第一次石硫合剂喷洒服务，每亩服务费11元，计划投资66.8万元。 | 66.8 | 自然资源局 | 33.137 |  | 43.5702 |  |  |  |  | 1
26 | 阿图什市阿湖乡设施农业配套项目 | 对阿图什市阿湖乡农业设施大棚增加防风设施，以减少风阻和风压对大棚的影响。 | 800 | 农业农村局 | 15.68 |  | 16.48 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月底开标。
27 | 阿图什市盐碱地综合利用实验示范项目 | 对松他克镇克青孜村1500亩地进行土地平整及基础配套设施建设。主要包括田块整治、田间道路、排水工程、种植、农艺、土壤理化性质调理剂及培肥、滴灌精准水盐调控水肥一体化、水盐调控实施及分析化验、设备购置等。 | 893.89 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
28 | 基层动物防疫体系建设-药浴池建设项目 | 哈拉峻乡、吐古买提乡新建标准化药浴池21座。 | 330.46 | 农业农村局 | 97.0331 |  | 185.2088 |  |  | 1
29 | 阿图什市柯尔克孜羊品种改良项目 | 2025年计划5万只小畜人工配种，购置所需的孕马血清、氯前列醇钠、A3、棉栓等激素药品。 | 120 | 畜牧兽医站 | 0 |  | 54.9812 |  |  | 1
30 | 阿图什市良繁中心设施提升项目 | 对现有堆粪场设施进行提升，建设堆粪棚、地面硬化等。 | 60 | 农业农村局 | 1.176 |  | 17.4984 |  |  | 1
31 | 阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村养殖小区水电配套服务提升改造项目 | 对库鲁木都克200户羊圈通水2200米自来水管道（75PE管道）,每户检查井1个（深1.5米），配备250V变压器1个，及相关配套设施，预计总投资150万元。 | 150 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
32 | 阿图什市吐古买提乡屠宰点建设提升改造项目 | 计划对吐古买提乡屠宰点进行提升改造，包含无害化处理池1个，包括消毒材料和相关设施设备，并升级改造相关基础设施。 | 40 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在确定采购清单。
33 | 阿图什市哈拉峻乡屠宰点提升改造建设项目 | 建设内容：对现有屠宰点进行提升改造，内部分隔为屠宰车间、排酸车间、分割包装车间等；并配套相关附属设施建设，使其达到屠宰场的功能。 | 370 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
34 | 阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村壮大村集体经济项目 | 建设1000-1500平方米仓库主体，以及其他配套附属设施。 | 390 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 目前已完成编制初步设计报告，计划5月23日设计评审，5月31日前完成立项手续。
35 | 阿图什市哈拉峻乡矿渣复合材料制砖建设项目 | 建设500平米厂房以及配套砖厂附属设施。水电路配套 | 100 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | 阿图什市哈拉峻乡工业滤布建设项目 | 围绕矿山消耗品打造小商品经济，生产工业滤布；采购铺布机1台，裁切机1台，电动剪刀1台，自动缝纫机4台及其配套电力附属设施。 | 48 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
37 | 阿图什市阿湖乡光明村设备采购项目 | 采购缝纫机30台、打包机1台、空压机1台、裁布机1台及附属配套设施。 | 25 | 阿湖乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
38 | 阿图什市哈拉峻乡铁艺围栏扩大建设项目 | 采购铁丝网机器2台，完善厂房电力配套设施，安装500kW变压器及购买原材料。 | 80 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
39 | 2025年阿图什市格达良乡库尔干村地膜回收中心站及配套设施项目 | 阿图什市格达良乡库尔干村30亩地建设地膜回收中心站1个以及其他配套设施。 | 220 | 农业农村局 | 4.312 |  | 121.7482 |  |  | 1
40 | 阿图什市2025年壮大村集体经济项目 | 库都克村新建1000㎡钢结构厂房1座，航车，彩钢棚840㎡，框架结构房子共4间160㎡，配电室，道路硬化3000㎡及附属配套设施；库尔干村新建300平高度6米钢结构厂房一座及地面硬化，配套沙枣分拣、色选、烘干、包装、脱核制粉设备及其附属设施，新建储藏量五吨储藏冷库；布亚买提村新建钢结构厂房1座290平方米，水、电、暖、大门，场地硬化，及相关附属配套设施；阿扎克镇布亚买提村新建钢结构厂房1座290平方米，水、电、暖、大门，场地硬化，及相关附属配套设施。 | 590 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在审图。
41 | 阿图什市格达良乡节水灌溉及配套建设项目 | 项目区实施高效节水面积0.6万亩，新建引水渠、管理房、沉砂池、滴灌管网、输电线路及附属配套设备。 | 790 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 219.2731 |  |  | 1
42 | 阿图什市阿湖乡水泵房建设项目 | 1.光明村建设2座水泵房，位于光明村5小队500亩地。2.阿热买里村建设2座水泵房，位于3小队460亩地。5,6,10小队800亩地。3.阿其克村建设1座水泵房，位于阿其克村4、5小队，500亩地。4.前进村建设2座水泵房，位于4小队余450亩地。2小队余307亩地，5小队余100亩地。5..兰干村建设2座水泵房，位于1小队260亩地。2小队余50亩地，3队100亩地。6.尤喀克买里村建设2座水泵房，位于1小队300亩地。3小队300亩地，各村共建设11座水泵房将配备先进的供水设备和技术，包括水泵、水箱、管道等。 | 70 | 阿湖乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | 阿图什市阿湖乡多斯鲁克村、兰干村2025年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 新建防渗渠4条，总长度2.93km及渠系附属建筑物，设计流量0.3-0.5m³/s。 | 137 | 阿湖乡人民政府 | 27.228 |  | 36.9899 |  |  | 1
44 | 阿图什市哈拉峻乡西里比里村防渗渠建设以工代赈项目 | 新建防渗渠3公里，设计流量0.8立方米/时。 | 135 | 哈拉峻乡人民政府 | 7.49 |  | 70.34 |  |  | 1
45 | 阿图什市松他克镇托库勒村斗渠防渗渠建设以工代赈项目 | 松他克镇托库勒村改建防渗斗渠1.0km，渠道设计流量0.25m³/s，渠系配套分水闸、进水闸、农桥、农户小桥、交通桥等渠上建筑物52座。 | 180 | 松他克镇人民政府 | 0 |  | 51 |  |  | 1
46 | 阿图什市农业防灾减灾体系建设项目 | 建设农业自然灾害监测体系，采集土壤温度、土壤湿度、作物生长及病虫害发生发展环境要素变化趋势等实时监测信息。2.建立农作物全生育期农田管理指标。3.开展分作物、分区域、分时段的精细化农业预报预警服务，降低自然灾害给农作物生长造成的损失。4.面向种植大户、农技人员开展“直通式”服务，根据监测信息，指导开展农事活动，有针对性采取趋利避害措施，防范农业自然灾害。 | 410 | 阿图什市人民政府办公室（人影办） | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网
47 | 阿图什市农业灌溉与牧草产量提升增水保障项目 | 哈拉峻乡山区、盆地牧场建设2处增水点，布设8套催化增雨（雪）设施装备，其中：6套碘化银增雨（雪）智能烟炉，2套增雨设施装备。 | 250 | 阿图什市人民政府办公室（人影办） | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网
48 | 阿图什市2025年小额贷款贴息 | 根据脱贫人口小额贷款每季度正常到期还款金额及目前结余贷款金额，预测2025年全年贴息资金为1150万元，其中第一季度贴息资金270万元；第二季度贴息资金为300万元：第三季度贴息资金为320万元；第四季度贴息资金为260万元，共计1150万元。 | 1000 | 农业农村局 | 150 |  | 150 |  |  | 1
50 | 阿图什市哈拉峻乡道路硬化以工代赈示范项目 | 本工程采用四级公路标准，农村道路硬化24.7公里，建设内容包括路基、路面、桥涵及安全附属设施。 | 800 | 交通局 | 764.4841 |  | 764.4841 |  |  | 1
51 | 阿图什市阿扎克镇库木萨克村道路硬化工程 | 改建道路4.0Km,路基宽6.5/4.5m，路面宽6.0/3.5m，采用四级公路标准，建设内容包含路基、路面、桥涵及其附属设施。 | 240 | 阿扎克镇人民政府 | 0 |  | 64.7966 |  |  | 1
52 | 阿图什市阿扎克镇铁提尔村2025年道路修复工程以工代赈项目 | 翻新修建铁提尔村道路3公里（水泥路），两侧安装路沿石。 | 350 | 阿扎克镇人民政府 | 197.5523 |  | 260.7523 | [5 empty] | 1
53 | 阿图什市上阿图什镇硬化道路建设以工代赈项目 | 新建道路2.83公里。其中：乌恰村1.3公里，萨依村1.53公里，采用四级公路标准，设计时速20km/h。 | 220 | 上阿图什镇人民政府 | 60.2256 |  | 60.2256 |  |  | 1
54 | 阿图什市哈拉峻乡2025年农村道路提升改造以工代赈项目 | 农村道路提升改造5公里，两侧拓宽平整5公里及附属配套设施建设。 | 350 | 哈拉峻乡人民政府 | 11.6369 |  | 119.1219 |  |  | 1
55 | 阿图什市吐古买提乡科克塔木村硬化道路建设以工代赈项目 | 吐古买提乡科克塔木村硬化道路8公里及修建入户道路2公里。 | 395 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 109 |  |  | 1
56 | 塔什普什喀村至阿克买拉村道路工程 | 公路长0.871Km，三级公路标准，路基宽8.5m，路面宽7.0m，两侧各设0.75m土路肩，设计速度40Km/h，沥青混凝土路面。包含路基、路面及排水、交安设施等附属工程。 | 325 | 交通局 | 86.6227 |  | 96.5942 |  |  | 1
57 | 阿图什市2025年偏远散户供水工程 | 新建主管道10.5km，入户表井20座及管网沿线配套建筑物；新建大口井1座、蓄水池1座、新建输配水管长5.36km，入户表井10座及管网沿线配套建筑物；新建供水管网20km及管网沿线配套建筑物。 | 600 | 水利局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | 阿图什市农村供水工程净化设备提升维修养护及牧点供水项目 | 为阿图什市19个乡镇村的农村供水工程水质提升改造，含升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（50g/h）5套；升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（100g/h）2套；升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（200g/h）2套；升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（500g/h）2套；升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（500g/h）2套；升级版远程监控的电解食盐法次氯酸钠发生器（50g/h加减量控制器）10套；共计21套。40m³/h净华水设备2套，6m³/h净华水设备2套，4m³/h净化水设备1套，共计5套。 | 1000 | 水利局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 预计5月23日挂网。
59 | 阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目 | 蓄水池3座、蓄水池附属建筑物3座，其中：放水闸3座、清淤通道3座、放水管道30m；泄洪渠上游河道整治工程2处，其中：挡沙坎1处、总长度187m,岸坡防护工程1处、长度240m；泄洪渠长度162m、渠上建筑物8座，其中：跌水5座、节制分水闸1座、泄洪渠进水口连接建筑物1座、泄洪渠取水口防冲建筑物1座、抽水泵站1处。 | 1332.72 | 水利局 | 352 |  | 355 |  |  | 1
60 | 阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目 | 主要建设内容为新建节制分水闸1座，阀门井 1 座。两条DN800引水管道2.308km。高位水池池体呈正方形布置，池底长642m，池底宽372m，坝线全长2210m，为引水注入式调蓄水池。设计总容积300万m³，最大坝高13m，最大水深 11.15m。坝顶宽度5.0m；放水涵洞一座；导洪堤2.231km。 | 4000 | 水利局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 预计5月28日挂网。
61 | 阿图什市农村环境综合整治项目 | 涉及行政村4个，新建户用型污水处理设施2855个，新建化粪池1035个，新建垃圾示范站1座。受益人口12094人 | 356.68 | 农业农村局 | 35.2443 |  | 35.2443 |  |  | 1
62 | 阿图什市松他克镇买谢提村、库木巴格村粪污一体化处理建设项目 | 项目拟新建一体化污水处理站1座（累计日处理量200m³/d）；新建DN500HDPE钢带双壁波纹管（环刚度≥8KN/㎡）污水管网约3.140km，新建DN315HDPE钢带双壁波纹管网（环刚度≥8KN/㎡）污水管网约16.256km，新建DN160U-PVC管(农户自理管道)25km、C30预制混凝土检查井670座。并完善路面恢复、电力及安防监控系统等附属配套设施。 | 3600.6 | 松他克镇人民政府 | #N/A |  | #N/A |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月11日开标。
63 | 阿图什市格达良乡库尔干村标准化垃圾场建设项目 | 新建生活垃圾填埋场1座，生活垃圾处理能力30吨/日，卫生填埋生活垃圾库容为25万立方米；使用年限为20年。 | 1470 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 16.15 |  | 1 | [5 empty] | 招标计划已挂网，正在办理两证一书。
松