## 执行库（定稿）
附件1
阿图什市2025巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目备案表
序号 | 项目名称(B) | 项目总投资及资金来源 | 建设单位 |  |  |  |  | 项目主要节点统计（完成填1,未开展填0） | [5 empty] | 备注
|  | 合计 |  | 实际支付资金 | 实际支付比例% | 核拨资金（万元） | 核拨比例% | 未开工（备注具体项目进展情况） | 开工 | 完工 | 验收 | 送审 | 审计
合计 |  | 55542.124 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 46 | 1 | 2 | 1 | 0
1 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（种植业） | 949.5355 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（畜牧业） | 8316.57 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（林果业） | 828.3685 | 林草工作站 | 202.535 |  | 202.535 |  |  | 1
4 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（就业创业） | 678 | 人社局 | 11.57 |  | 203.86 |  |  | 1
5 | 阿图什市2025年产业帮扶精准到户项目（护路员） | 106.8 | 交通局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | 阿图什市2025年产业增收补贴项目 | 2900 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | 阿图什市哈拉峻乡2025年土地平整建设项目 | 850 | 哈拉峻乡人民政府 | 249.1851 |  | 455.1851 |  |  | 1
8 | 阿图什市哈拉峻乡亚孜鲁村冷凉林果建设项目 | 380 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
9 | 阿图什市2025年欧吐拉哈拉峻村土地平整建设项目 | 730 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
10 | 阿图什市哈拉峻乡草场提质增效建设项目 | 770 | 哈拉峻乡人民政府 | 239.1548 |  | 455.6048 |  |  | 1
11 | 阿图什市上阿图什镇阿克买拉村种植无花果项目 | 49 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 24.5 |  |  | 1
12 | 阿图什市上阿图什镇塔库提村高效节水及配套建设项目 | 110 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
13 | 阿图什市上阿图什镇乌恰村草原改良建设项目 | 168.7 | 上阿图什镇人民政府 | #N/A |  | #N/A |  |  | 1
14 | 阿图什市阿扎克镇布亚买提村葡萄种植基地提升改造项目 | 390 | 阿扎克镇人民政府 | 211.1468 |  | 213.2582 |  |  | 1
15 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园项目（二期） | 10250 | 自然资源局 | 22.8 |  | 71.65 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，5月29日开标。
16 | 阿图什市哈拉峻乡谢依提村土地平整建设项目 | 800 | 哈拉峻乡人民政府 | 243.3735 |  | 442.1817 |  |  | 1
17 | 阿图什镇上阿图什镇发展农机肥及配套设施项目 | 153 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月3日开标。
18 | 阿图什市格达良乡节水灌溉提升改造项目 | 390 | 农业农村局 | 7.644 |  | 111.2452 |  |  | 1
19 | 阿图什市3个乡镇节水灌溉提升改造项目 | 380 | 农业农村局 | 224.293 |  | 278.2139 |  |  | 1
20 | 阿图什市无花果三产融合科技创新园10千伏外网线路工程 | 750 | 自然资源局 | 0 |  | 19.35 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
21 | 阿图什市阿湖乡阿其克村苗圃建设项目 | 150 | 阿湖乡人民政府 | 80.5318 |  | 84.6401 |  |  | 1
22 | 阿图什市阿湖乡大果沙枣改良项目 | 49 | 阿湖乡人民政府 | 20.83 |  | 20.83 |  |  | 1
23 | 阿图什市格达良乡大果沙枣改良项目 | 43 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 17.85 |  |  |  | 1
24 | 阿图什市哈拉峻乡大果沙枣改良项目 | 104 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | 阿图什市2025年有害生物统防统治社会化服务项目 | 66.8 | 自然资源局 | 33.137 |  | 43.5702 |  |  |  |  | 1
26 | 阿图什市阿湖乡设施农业配套项目 | 800 | 农业农村局 | 15.68 |  | 16.48 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月底开标。
27 | 阿图什市盐碱地综合利用实验示范项目 | 893.89 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
28 | 基层动物防疫体系建设-药浴池建设项目 | 330.46 | 农业农村局 | 97.0331 |  | 185.2088 |  |  | 1
29 | 阿图什市柯尔克孜羊品种改良项目 | 120 | 畜牧兽医站 | 0 |  | 54.9812 |  |  | 1
30 | 阿图什市良繁中心设施提升项目 | 60 | 农业农村局 | 1.176 |  | 17.4984 |  |  | 1
31 | 阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村养殖小区水电配套服务提升改造项目 | 150 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
32 | 阿图什市吐古买提乡屠宰点建设提升改造项目 | 40 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在确定采购清单。
33 | 阿图什市哈拉峻乡屠宰点提升改造建设项目 | 370 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在办理立项手续。
34 | 阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村壮大村集体经济项目 | 390 | 上阿图什镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 目前已完成编制初步设计报告，计划5月23日设计评审，5月31日前完成立项手续。
35 | 阿图什市哈拉峻乡矿渣复合材料制砖建设项目 | 100 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | 阿图什市哈拉峻乡工业滤布建设项目 | 48 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
37 | 阿图什市阿湖乡光明村设备采购项目 | 25 | 阿湖乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
38 | 阿图什市哈拉峻乡铁艺围栏扩大建设项目 | 80 | 哈拉峻乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 公示期。
39 | 2025年阿图什市格达良乡库尔干村地膜回收中心站及配套设施项目 | 220 | 农业农村局 | 4.312 |  | 121.7482 |  |  | 1
40 | 阿图什市2025年壮大村集体经济项目 | 590 | 农业农村局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 正在审图。
41 | 阿图什市格达良乡节水灌溉及配套建设项目 | 790 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 219.2731 |  |  | 1
42 | 阿图什市阿湖乡水泵房建设项目 | 70 | 阿湖乡人民政府 | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | 阿图什市阿湖乡多斯鲁克村、兰干村2025年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 137 | 阿湖乡人民政府 | 27.228 |  | 36.9899 |  |  | 1
44 | 阿图什市哈拉峻乡西里比里村防渗渠建设以工代赈项目 | 135 | 哈拉峻乡人民政府 | 7.49 |  | 70.34 |  |  | 1
45 | 阿图什市松他克镇托库勒村斗渠防渗渠建设以工代赈项目 | 180 | 松他克镇人民政府 | 0 |  | 51 |  |  | 1
46 | 阿图什市农业防灾减灾体系建设项目 | 410 | 阿图什市人民政府办公室（人影办） | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网
47 | 阿图什市农业灌溉与牧草产量提升增水保障项目 | 250 | 阿图什市人民政府办公室（人影办） | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网
48 | 阿图什市2025年小额贷款贴息 | 1000 | 农业农村局 | 150 |  | 150 |  |  | 1
49 | 四乡三镇护路员 | 1200 | 交通局 | 399.9 |  | 399.9 |  |  | 1
50 | 阿图什市哈拉峻乡道路硬化以工代赈示范项目 | 800 | 交通局 | 764.4841 |  | 764.4841 |  |  | 1
51 | 阿图什市阿扎克镇库木萨克村道路硬化工程 | 240 | 阿扎克镇人民政府 | 0 |  | 64.7966 |  |  | 1
52 | 阿图什市阿扎克镇铁提尔村2025年道路修复工程以工代赈项目 | 350 | 阿扎克镇人民政府 | 197.5523 |  | 260.7523 | [5 empty] | 1
53 | 阿图什市上阿图什镇硬化道路建设以工代赈项目 | 220 | 上阿图什镇人民政府 | 60.2256 |  | 60.2256 |  |  | 1
54 | 阿图什市哈拉峻乡2025年农村道路提升改造以工代赈项目 | 350 | 哈拉峻乡人民政府 | 11.6369 |  | 119.1219 |  |  | 1
55 | 阿图什市吐古买提乡科克塔木村硬化道路建设以工代赈项目 | 395 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 109 |  |  | 1
56 | 塔什普什喀村至阿克买拉村道路工程 | 325 | 交通局 | 86.6227 |  | 96.5942 |  |  | 1
57 | 阿图什市2025年偏远散户供水工程 | 600 | 水利局 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | 阿图什市农村供水工程净化设备提升维修养护及牧点供水项目 | 1000 | 水利局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 预计5月23日挂网。
59 | 阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目 | 1332.72 | 水利局 | 352 |  | 355 |  |  | 1
60 | 阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目 | 4000 | 水利局 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 预计5月28日挂网。
61 | 阿图什市农村环境综合整治项目 | 356.68 | 农业农村局 | 35.2443 |  | 35.2443 |  |  | 1
62 | 阿图什市松他克镇克买谢提村、库木巴格村粪污一体化处理建设项目 | 3600.6 | 松他克镇人民政府 | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 已挂网，6月11日开标。
63 | 阿图什市吐古买提乡科克塔木村人居环境整治项目 | 200 | 吐古买提乡人民政府 | 0 |  | 52 |  |  | 1
64 | 阿图什市格达良乡库尔干村标准化垃圾场建设项目 | 1470 | 格达良乡人民政府 | 0 |  | 16.15 |  | 1 | [5 empty] | 招标计划已挂网，正在办理两证一书。
65 | 阿图什市2025年雨露计划 | 1530 | 教育局 | 1188.3 |  | 1188.3 |  |  | 1
66 | 阿图什市低氟边销茶项目 | 20 | 统战部 | #N/A |  | #N/A |  |  | 1
松