## 2020年村级防疫员劳务报酬补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年村级防疫员劳务报酬补助
主管部门 |  | 阿图什市畜牧局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.7 | 17.7 |  | 17.6 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9435
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.7 | 17.7 |  | 17.6 |  | 10 |  | 99.44% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.经过实施聘用制村级动物防疫员劳务报酬补助项目给村级防疫员提供有劳所得、有病就医的生活环境，经过聘用村级防疫员填补国家公职防疫人员短缺的短板，为动物疫病防控工作的有序开展提供了政策保障。 2.实际完成了缴纳55名村级防疫员的养老统筹、发放人员工资等目标。 | [5 empty] | 本年度为55名村级防疫人员发放工资，一共形成支出17.6万元，为村级防疫员提供了有劳所得、有病就医的生活环境，聘用村级防疫员填补了国家公职防疫人员短缺的短板，为动物疫病防控工作的有序开展提供了政策保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供就业岗位 |  |  | =55人 | 55人 | 10 |  | 10
|  |  | 村级防疫人员数量 |  |  | 55人 | 55人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | =17.7万元 | 17.6万元 | 5 |  | 4.97
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 |  |  | 55人 | 55人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过有效控制疫情发生减小因发生疫情引起动物死亡污染环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级防疫员满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9135

## 车辆运行维护费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 车辆运行维护费
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧兽医局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2 | 1.2
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了本部门各项业务工作的顺利开展，保障本部门车辆的良好技术状态，确保安全，2020年度车辆运行费涉及车辆1辆，资金使用规范率达到100%，工作人员满意度达到100% | [5 empty] | 截止到2020年12月31日完毕，资金已支付1.2万元，项目顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆运行数 |  |  | 1辆 | 1辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 车辆正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 公务用车运行成本 |  |  | 2.40万元/辆 | 2.40万元/辆 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障单位车辆正常使用，各项业务工作的顺利开展 |  |  | 效果较为明显 | 90% | 10 |  | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目可持续时限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 动物疫病防控应急物资经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 动物疫病防控应急物资经费
主管部门 |  | 阿图什市畜牧局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.1 |  | 10 |  | 82% |  | 8.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.1 |  | — |  | 82% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展动物疫病防控工作提高牲畜繁殖率和成活率，引导周边农牧民持续从事养殖业，2020年度计划采购消毒药1吨，喷雾器40个，注射器20000支，防疫箱75个，防护服200套，地赛米松120盒。 | [5 empty] | 已完成通过开展动物疫病防控工作提高牲畜繁殖率和成活率，引导周边农牧民持续从事养殖业，采购消毒药1吨，喷雾器10个，注射器15000支，防疫箱75个，防护服200套，地赛米松120盒。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购消毒药数量 |  |  | 1吨 | 1吨 | 5 |  | 5
|  |  | 采购喷雾器数量 |  |  | 40个 | 10个 | 2 |  | 0.5
|  |  | 采购注射器数量 |  |  | 20000支 | 15000支 | 3 |  | 2.25
|  |  | 采购防疫箱数量 |  |  | 75个 | 75个 | 5 |  | 5
|  |  | 采购防护服数量 |  |  | 200套 | 200套 | 5 |  | 5
|  |  | 采购地塞米松数量 |  |  | 120盒 | 120盒 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 应急物资质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 动物疫病防控应急物资经费 |  |  | 5.00万元 | 4.1万元 | 2 |  | 1.64
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物防疫工作有序进行 |  |  | 得到保障 | 90% | 10 |  | 9
|  |  | 提高牲畜繁殖率和成活率 |  |  | 有所提高 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续时限 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  |  | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 长期 | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.59

## 防治新型冠状病毒疫情地方配套资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 防治新型冠状病毒疫情地方配套资金
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧兽医局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 100%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“宁可备而不用，不可用而无备”的要求，积极做好生活物资储备，特别是要提前做好米面油，肉类，蔬菜等重要生活必需品物资储备，坚决确保疫情防控期间全市人民群众基本生产生活物资供应有保障 | [5 empty] | 截止到2020年12月31日已实施完毕，资金已支付200万元，项目顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对疫情防控期间生产生活物资供应保障 |  |  | 0.3万只羊 | 0.3万只羊 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 确保市场物资供应不脱销，不断档，消费物价总体平稳率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 采购绵羊3000只单位成本 |  |  | 2000/只 | 2000/只 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效控制人畜共患病的发生，确保人民群众身体健康 |  |  | 效果良好 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 确保市场物资供应不脱销，不断档，消费物价总体平稳率 |  |  | 效果明显 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位人员定岗定编健全 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 90% | 10 |  | 9
|  |  | 项目可持续时限 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 防治新型冠状病毒疫情物资采购经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 防治新型冠状病毒疫情物资采购经费
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧兽医局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 |  | 21
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于加强动物防疫防控工作实施方案》中明确要求各级人民政府加大财力投入，健全资金物资保障机制，为做好全市当前动物疫病防控工作，公共卫生安全，着力脱贫攻坚，按照防风险，补短板，保安全，促发展的要求，决定采购消毒药、喷雾器、注射器、针头、防疫箱、防护服等防疫物资 | [5 empty] | 截止到2020年12月31日该项目已实施完毕，资金已支付21万元，项目全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防疫物资数量（喷雾器、草帘子、大布） |  |  | 喷雾器40个、草帘子160个、大布50圈 | 喷雾器40个、草帘子160个、大布50圈 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 10 |  | 10
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 财政投入资金 |  |  | 21万元 | 21万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展动物疫病防控工作有效控制疫情发生增加牲畜存栏量提高农牧民收入。 |  |  | 100% | 90% | 6 |  | 5.4
|  | 社会效益指标 | 通过开展动物疫病防控工作有效控制重大动物疫情发生，有效降低因动物疫情发生引起农牧民牲畜死亡而农牧民返贫。 |  |  | 100% | 90% | 6 |  | 5.4
|  |  | 做好全市当前动物疫病防空工作，公共卫生安全，着力脱贫攻坚，按照放风险，补短板，保安全，促发展的要求 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 通过开展动物疫病防控工作提高牲畜繁殖率和成活率，引导周边农牧民持续从事养殖业。 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目可持续时限 |  |  | 1年 | 1年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8

## 人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫防控，检测，扑杀经费、非洲猪
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫防控，检测，扑杀经费、非洲猪瘟工作经费
主管部门 |  | 阿图什市畜牧局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市畜牧局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过免疫注射人畜共患病疫苗降低疫情发生率、降低给人民群众传染率和对动物开展定期检测、评估工作，对发现的阳性动物采取扑杀、净化工作，彻底消灭传染源，确保广大人民群众中身体健康和公共卫生安全，2020年度计划给50万头牲畜注射疫苗，农牧民满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 已完成通过免疫注射人畜共患病疫苗降低疫情发生率、降低给人民群众传染率和对动物开展定期检测、评估工作，对发现的阳性动物采取扑杀、净化工作，彻底消灭传染源，确保广大人民群众中身体健康和公共卫生安全.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗注射数量 |  |  | ≥50万头 | 150万头 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 注射疫苗覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫防控，检测，扑杀经费、非洲猪瘟工作经费 |  |  | 20.00万元 | 20万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效控制疫情发生 |  |  | 得到控制 | 90% | 10 |  | 9
|  |  | 有效控制人畜共患病的发生，确保人民群众身体健康 |  |  | 效果明显 | 90% | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目可持续时限 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98