## 2019年城区摆放花草政府采购项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年城区摆放花草政府采购项目
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172.5 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 172.5 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年是中华人民共和国70周年华诞，阿图什市作为克州首府城市，为打造美丽城市，美化市容市貌，创建自治区卫生城市，计划摆放150万盆，实际摆放115万盆。 | [5 empty] | 项目已按计划实施完毕，项目资金已支付30万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 花草摆放数量 |  |  | ≥115万盆 | 115万盆 | 10 |  | 10
|  |  | 花草摆放涉及道路数量 |  |  | ≥16条 | 16条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 花草成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每盆花草成本 |  |  | 1.5元/盆 | 1.5元/盆 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升城市形象，美化城市环境 |  |  | 效果明显 | 100% | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 改善城市绿化设施，提升生态环境影响 |  |  | 效果明显 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目单位人员定岗定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 90% | 7 |  | 6.3
|  |  | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3

## 2019年第三、第四季度城市绿化养护经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年第三、第四季度城市绿化养护经费
主管部门 |  | 阿图什市住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.46 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.46 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升城市绿化品味，提高城市园林绿化养护水平，打造宜商、宜居、宜业、宜游的人居环境，2019年城区养护面积103106.15平方米，每平方9.7元。阿喀高速阿图什东入口互通两侧的绿化带绿化面积90092平方米，每平方米6.82元。 | [5 empty] | 项目已按计划完成，项目资金已支付20万元。提升了城市绿化品味，提高了城市园林绿化养护水平，打造宜商、宜居、宜业、宜游的人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 |  |  | ≥193198.15平方米 | 193198.15平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 养护覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 每平方米养护成本 |  |  | 6.75元/平方米 | 6.75元/平方米 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 打造宜商、宜居、宜业宜游得人居环境 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提升城市绿化品味、提高城市绿化养护水平 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 2020年阿图什市中心城区污水处理厂7、8月水费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年阿图什市中心城区污水处理厂7、8月水费
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.4 | 117.4 |  | 117.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.4 | 117.4 |  | 117.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度污水处理达到360万立方，有效保护阿图什市生态环境，推进城市建设发展。 | [5 empty] | 项目已经全部完成，资金按时支付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理总量 |  |  | ≥31万立方/月 | 31万立方/月 | 6 |  | 6
|  |  | 年度污水处理总量 |  |  | ≥360万立方/年 | 360万立方/年 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 污水处理合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 污水无害化处理达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年8月31日 | 2020年8月31日 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 水费收费标准 |  |  | 1.58元/立方 | 1.58元/立方 | 6 |  | 6
|  |  | 污水处理成本 |  |  | 1.58元/立方 | 1.58元/立方 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效保护阿图什市生态环境，推进城市建设发展 |  |  | 效果明显 | 95% | 15 |  | 14.25
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25

## 阿图什市公租房房款及租金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市公租房房款及租金
主管部门 |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1024.6 | 1024.6 |  | 908.66 |  | 10 |  | 88.68% |  | 8.8684
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1024.6 | 1024.6 |  | 908.66 |  | — |  | 88.68% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护保养好100户保障性住房及配套基础设施，维修面积450平方米，确保保障性住房的正常使用，保障人民群众住有所居，提升居住幸福感。 | [5 empty] | 项目已计划实施完毕，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房款、租金退还户数 |  |  | ≥230户 | 200户 | 6 |  | 5.2
|  |  | 维修涉及户数 |  |  | ≥100户 | 120户 | 7 |  | 7
|  |  | 维修面积 |  |  | ≥450平方米 | 510平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 退还保障率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 维修质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 退还成本 |  |  | 2万元/户 | 2万元/户 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保保障性住房的正常使用 |  |  | 保质保量 | 90% | 7 |  | 6.3
|  |  | 保障家庭应保尽保 |  |  | 效果显著 | 90% | 7 |  | 6.3
|  |  | 保障人民群众住有所居，提升居住幸福感 |  |  | 提升明显 | 95% | 8 |  | 7.6
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥93% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2

## 阿图什市2018年市政道路，路灯，红绿灯，楼体亮化等市政设施维
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市2018年市政道路，路灯，红绿灯，楼体亮化等市政设施维修工程（第二批）
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158 | 168 |  | 168 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158 | 168 |  | 168 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阿图什市4市政道路4100个路灯、红绿灯、楼体靓化等市政设备设施维修。 | [5 empty] | 项目已全部完工，资金全部支付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 |  |  | 4078盏 | 4078盏 | 4 |  | 4
|  |  | 维护红绿灯数量 |  |  | 36套 | 36套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 路灯、红绿灯养护覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4 |  | 4
|  |  | 项目及时完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 路灯维护成本 |  |  | 125.49元/盏/年 | 125.49元/盏/年 | 5 |  | 5
|  |  | 高杆灯维护成本 |  |  | 2928.25元/盏/年 | 2928.25元/盏/年 | 4 |  | 4
|  |  | 红绿灯维护成本 |  |  | 3047.78元/个/年 | 3047.78元/个/年 | 4 |  | 4
|  |  | 楼体亮化LED数码管维护成本 |  |  | 1733元/根/年 | 1733元/根/年 | 4 |  | 4
|  |  | 管屏维护成本 |  |  | 21.50元/平方米/年 | 21.50元/平方米/年 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城市夜间经济 |  |  | 效果显著 | 95% | 5 |  | 4.75
|  | 社会效益指标 | 保证居民出行便利和出行安全 |  |  | 效果明显 | 95% | 10 |  | 9.5
|  |  | 改善居民生活环境 |  |  | 成效显著 | 95% | 10 |  | 9.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥2年 | 2年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.75

## 阿图什市饮用水水质提升改造工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市饮用水水质提升改造工程
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建供水规模40000立方米/日水厂一座，含原水、清水提升泵房及变配电间1座，混凝沉淀反应车间1座，反洗废水回收水池1座、原水洗水池1座、污泥处理配套设施、综合楼1座及配套设施，新建净水厂31190平方米。 | [5 empty] | 该项目资金总共1.7亿，该笔资金仅是项目资金的一部分，项目由于疫情原因尚未按时完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水规模40000立方米/日水厂数量 |  |  | =1座 | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建原水、清水提升泵房及变配电间数量 |  |  | =1座 | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建混凝沉淀反应车间数量 |  |  | =1座 | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建反洗废水回收水池数量 |  |  | =1座 | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建原水洗水池数量 |  |  | =1座 | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建水厂占地面积 |  |  | ≥31190平方米 | 9357平方米 | 5 |  | 1.5 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | \ | \ |  | \
|  |  | 工程质量达标率 |  |  | 100% | \ | \ |  | \
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 5 |  | 1.5
|  |  | 项目及时完工率 |  |  | 100% | 0% | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 财政投入资金 |  |  | ≥10000万元 | 10000万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升城市饮用水水质，保障饮用水安全 |  |  | 显著提升 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益指标 | 节约水资源，保护水资源，改善生态环境 |  |  | 效果明显 | 95% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70

## 阿图什市城镇垃圾处理设备采购项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市城镇垃圾处理设备采购项目
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目完成后将供应阿图什市27万人垃圾运输需求，日运输生活垃圾近297吨，年运输生活垃圾近10.84万吨。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，资金全部支付完成。供应了阿图什市27万人垃圾运输需求.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 240L垃圾桶数量 |  |  | ≥30000个 | 30000个 | 6 |  | 6
|  |  | 采购环卫及特种车辆数量 |  |  | ≥207辆 | 207辆 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 采购合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 240L垃圾桶采购成本 |  |  | ≤518元/个 | 518元/个 | 6 |  | 6
|  |  | 采购环卫及特种车辆成本 |  |  | ≤41万元/辆 | 41万元/辆 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目完成后惠及全市人数 |  |  | ≥270000人 | 270000人 | 8 |  | 8
|  |  | 打造魅力城市，提升城市竞争力 |  |  | 效果显著 | 90% | 7 |  | 6.3
|  | 生态效益指标 | 改善城乡人居生态环境 |  |  | 显著提升 | 90% | 7 |  | 6.3
|  | 可持续影响指标 | 采购设备运行期限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥93% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6

## 阿图什市供排水一体化建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市供排水一体化建设项目
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、新建供水管道30739米，2、排水管网工程30739米，3、污水处理厂扩建工程，4.中水回用工程 | [5 empty] | 该笔资金仅是项目资金的一部分，项目因疫情等原因尚未完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建储水能力175万立方米中水库数量 |  |  | =1座 | 0座 | 8 |  | 0 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建中水回用泵房数量 |  |  | =4座 | 1座 | 8 |  | 2 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建回水管网长度 |  |  | =48980米 | 24490米 | 8 |  | 4 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 新建加氯间数量 |  |  | =1座 | 30% | 8 |  | 2.4 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | \ | \ |  | \
|  |  | 工程质量达标率 |  |  | 100% | \ | \ |  | \
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年9月7日 | 2020-09-07 | 9 |  | 9
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | \ | \ |  | \
|  |  | 项目及时完工率 |  |  | =100% | \ | \ |  | \
|  | 成本指标 | 财政投入资金 |  |  | ≥15000万元 | 15000万元 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善城市供水、排水、中水回用现状，满足居民用水需求 |  |  | 效果显著 | \ | \ |  | \
|  | 生态效益指标 | 增加城市污水再利用能力，节约水资源 |  |  | 成效显著 | \ | \ |  | \
|  | 可持续影响指标 | 采购设备运行期限 |  |  | ≥20年 | \ | \ |  | \
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.4

## 阿图什市停车场建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市停车场建设项目
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善市政总用设施，未广大市民提供一个环境优美、设施齐全的首府城市。 | [5 empty] | 该项目总预算资金8300万，该笔资金仅是其中一部分，项目由于疫情原因尚未完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场建设面积 |  |  | ≥115582.74平方米 | 92466.19平方米 | 5 |  | 4 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  |  | 充电桩安装数量 |  |  | ≥156个 | 156个 | 6 |  | 6
|  |  | 停车场建设数 |  |  | ≥5个 | 4个 | 6 |  | 4.8 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  | 质量指标 | 停车场建设验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 充电桩安装验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 0 |  | 因冬季天气不满足施工条件停工
|  | 成本指标 | 停车场建设成本 |  |  | ≤142元/平方米 | 142元/平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 充电桩配采安装成本套 |  |  | ≤28万元/套 | 28万元/套 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年经济增收 |  |  | ≥500万元 | \
|  | 社会效益指标 | 完善城市基础设施，增加居民城市幸福感 |  |  | 长期有效 | 90% | 8 |  | 7.2
|  |  | 增加就业岗位 |  |  | ≥20人 | 18人 | 8 |  | 7.2
|  |  | 打造设施完善的首府城市 |  |  | 效果明显 | 95% | 7 |  | 6.65
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥93% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.85

## 阿图什市主要街道沿街老旧建筑外立面改造工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市主要街道沿街老旧建筑外立面改造工程
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.79 | 33.79 |  | 33.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.79 | 33.79 |  | 33.79 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、针对7栋楼楼顶“穿衣戴帽”773米。 2、提升城市形象，增强城市竞争力，打造魅力城市格局。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，资金全部支付完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化楼顶长度 |  |  | ≥773米 | 773米 | 5 |  | 5
|  |  | 增贴瓷砖 |  |  | ≥200平方米 | 200平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 拆除广告牌 |  |  | ≥130平方米 | 130平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2016-12-01 | 2020-09-30 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 亮化楼顶成本 |  |  | 227元/米 | 227元/米 | 6 |  | 6
|  |  | 增贴瓷砖成本 |  |  | 150元/平方米 | 150元/平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 拆除广告牌成本 |  |  | 103元/平方米 | 103元/平方米 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增添城市竞争力，打造魅力城市 |  |  | 效果显著 | 95% | 10 |  | 9.5
|  |  | 提升人民大众生活水准和生活质量 |  |  | 提升明显 | 95% | 10 |  | 9.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 车辆运行费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 车辆运行费
主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率，计划投入7.20万元，保障社区6辆公务用车的正常运行。 | [5 empty] | 项目已经实施完毕，资金已支付完毕。保证了人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高了工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 |  |  | 6辆 | 6辆 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 车辆运行成本 |  |  | 1.20万元/辆 | 1.20万元/辆 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证人员车辆安全出行 |  |  | 效果显著 | 90% | 9 |  | 8.1
|  |  | 便于开展各项工作任务 |  |  | 效果明显 | 90% | 8 |  | 7.2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位人员定岗定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 95% | 7 |  | 6.3
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥92% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.6

## 城区、产城服务区路灯及楼体亮化
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 城区、产城服务区路灯及楼体亮化
主管部门 |  | 阿图什市建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 180 |  | 180 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升城市形象，达到自我宣传、体现文化、提高知名度的效果，项目计划投入500.00万元开展项目工作，城区、产城服务区路灯及楼体亮化安装不少于160条。 | [5 empty] | 项目顺利实施完成，资金按时支付，达到了提升城市形象，达到自我宣传、体现文化、提高知名度的效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障道路两侧路灯(街道)运行数 |  |  | ≥30条 | 30条 | 6 |  | 6
|  |  | 保障楼体亮化运行数量 |  |  | ≥130栋 | 130栋 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 城区、产城服务区路灯及楼体亮化费用 |  |  | 500.00万元 | 180万元 | 6 |  | 2.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升城市形象 |  |  | 有效提升 | 95% | 8 |  | 7.6
|  |  | 营造良好生活生产环境 |  |  | 效果明显 | 95% | 7 |  | 6.65
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位人员定岗定编健全 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.41

## 非税返还项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 非税返还项目
主管部门 |  | 阿图什市住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障30余条道路畅通，护栏维护56400米，维护良好的交通秩序，提升城市形象，促进旅游业发展。 | [5 empty] | 项目已顺利实施完成，资金由于支付手续问题尚未拨付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市政道路维修维护数量 |  |  | ≥30条 | 30条 | 8 |  | 8
|  |  | 护栏维修维护长度 |  |  | 56400米 | 56400米 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 道路及护栏维护质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 市政道路、护栏维修、维护费用 |  |  | 150.00万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 资金未拨付
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障全市居民正常出行 |  |  | 有效保障 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 维护良好的交通秩序 |  |  | 效果明显 | 100% | 7 |  | 7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 95% | 8 |  | 7.6
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.6

## 克州阿图什市光明新村、平安小区等棚户区改造建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 克州阿图什市光明新村、平安小区等棚户区改造建设项目
主管部门 |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24000 | 24000 | 24000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24000 | 24000 | 24000 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建安置房353套，征收土地面积约380.35亩，供水管网16941米，排水管网16941米，供电线路8640米，供热管网12126米，道路硬化及绿化19200平方米及相关配套设施 |  |  |  |  | 项目已计划实施完毕，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建安置房数量 |  | =353套 | 353套 | 6 |  | 6
|  |  | 征收土地面积 |  | ≥380.35亩 | 380.35亩 | 4 |  | 4
|  |  | 新建供排水管网长度 |  | =16941米 | 16941米 | 4 |  | 4
|  |  | 新建供电线路长度 |  | =8640米 | 8640米 | 4 |  | 4
|  |  | 新建供热管网长度 |  | =12126米 | 12126米 | 4 |  | 4
|  |  | 老旧小区新建道路硬化及绿化面积改造面积 |  | ≥19200平方米 | 19200平方米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 工程质量达标率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4 |  | 4
|  |  | 项目及时完工率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 财政投入资金 |  | 24000万元 | 24000万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境，提升居民城市幸福感 |  | 效果明显 | 90% | 15 |  | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后持续发挥作用的年限 |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.5

## 援疆干部楼水电费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 援疆干部楼水电费
主管部门 |  | 阿图什市住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市住建局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.97 | 8.8 |  | 8.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.97 | 8.8 |  | 8.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 促进援疆干部更好的服务当地经济建设和教育、医疗事业，项目计划投入16.97万元用于支付3栋援疆干部楼水电费。 | [5 empty] | 资金按时支付，项目按时完成.促进援疆干部更好的服务当地经济建设和教育、医疗事业.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部楼水电费涉及建筑数量 |  |  | 3栋 | 3栋 | 7 |  | 7
|  |  | 援疆干部楼水电费涉及建筑面积 |  |  | 3706.26平方米 | 3706.26平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 援疆干部楼水电费 |  |  | 5.66万元/栋 | 2.93万元/栋 | 7 |  | 3.6237
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障3栋楼援疆干部日常办公和生活 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.6