## 亮化及路灯电费项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 亮化及路灯电费项目
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 | 269.56 |  | 10 |  | 53.9% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 500 | 269.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》2021年计划投入500万元，保障30余条道路两侧路灯和130余楼体亮化楼正常运转，预计路灯全年耗电829.78万度、亮化楼全年耗电282.05万度，项目实施后给人民群众带来便利，促进经济增长，社会稳定。 | [5 empty] | 我单位2021年支出269.56万元，正常保障30余条道路两侧路灯和130余楼体亮化楼正常运转，全年耗电829.78万度、亮化楼全年耗电282.05万度，项目实施后给人民群众带来便利，促进经济增长，社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化街道数量 |  |  | >=30条 | 30条 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化街道全年耗电量 |  |  | >=829.78万度 | 829.78万度 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化楼体数量 |  |  | >=130栋 | 130栋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化楼全年耗电量 |  |  | >=282.05万度 | 282.05万度 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 亮化覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4.5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 楼体亮化电费成本 |  |  | <=350万元 | 188.69万元 | 4.5 |  | 2.43 |  | 原因：财政资金紧张导致未能及时形成支付。措施：下一步与财政沟通协调解决资金支付问题。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 街道亮化电费成本 |  |  | <=150万元 | 80.87万元 | 4.5 |  | 2.43 |  | 原因：财政资金紧张导致未能及时形成支付。措施：下一步与财政沟通协调解决资金支付问题。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众带来便利 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济增长 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.25分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 消防设计审查、检测、验收技术人员服务费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 消防设计审查、检测、验收技术人员服务费
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划投入30万元，用于聘请第三方消防服务公司技术服务费，满足当前消防验设计审查、检测、验收工作需求，保障消防设施达标。 | [5 empty] | 我单位2021年投入30万元，用于聘请第三方消防服务公司技术服务费，满足当前消防验设计审查、检测、验收工作需求，并保障了消防设施达标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 进行消防设计审查或验收的项目个数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
|  |  | 消防设计审查或验收频次 |  |  | >=5次 | 5次 | 5 |  | 5
|  |  | 消防设计审查或消防验收人员配置标准 |  |  | >=2人/次 | 2人/次 | 4 |  | 4
|  |  | 消防检测面积 |  |  | >=120000平方米 | 120000平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 消防设计审查或消防验收巡察及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 消防检测收费标准 |  |  | <=2元/平方米 | 2元/平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 消防设计审查或消防验收技术人员收费标准 |  |  | <=1000元/人/次 | 1000元/人/次 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防设施达标，防止消防安全事故发生 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目实施期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 援疆干部楼水电费项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 援疆干部楼水电费项目
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.97 |  | 16.97 | 11.83 |  | 10 |  | 69.7% |  | 6.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.97 |  | 16.97 | 11.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》2021年计划缴纳3栋援疆干部楼全年水电费，保障援疆楼干部正常办公和生活，项目实施后促进经济增长，社会稳定。 | [5 empty] | 2021年投入11.83万元保障3栋援疆干部楼全年水电费，保障援疆楼干部正常办公和生活，项目实施后促进经济增长，社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部楼数量 |  |  | >=3栋 | 3栋 | 7 |  | 7
|  |  | 缴纳水电费期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 缴纳水电费成本 |  |  | <=4713.88元/月/栋 | 3286.11元/月/栋 | 7 |  | 4.88 |  | 原因：财政资金紧张，第四季度还未支出。措施：下一年度及时支付第四季度资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部日常办公和生活 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进经济增长 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.85分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2817.00 |  | 2817.00 | 2817.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2817 |  | 2817 | 2817 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：进行老旧小区改造提升，涉及改造面积14.21万平方米，34个小区，改造户数1881户，改造楼栋数98栋，进一步改善群众居住条件。 目标2：项目建成后促进区域经济发展，提升城镇人居环境质量和市政设施水平。" | [5 empty] | 本项目支出2817.00 万元 进行老旧小区改造提升，涉及改造面积14.21万平方米，34个小区，改造户数1881户，改造楼栋数98栋，进一步改善群众居住条件。 项目建成后促进区域经济发展，提升城镇人居环境质量和市政设施水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | >=14.21平方米 | 14.21平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 改造户数 |  |  | >=1881户 | 1881户 | 6 |  | 6
|  |  | 改造楼栋数 |  |  | >=98栋 | 98栋 | 5 |  | 5
|  |  | 改造小区数 |  |  | >=34个 | 34个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
|  |  | 开工目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 每户改造标准 |  |  | <=1.49万元/户 | 1.49万元/户 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 |  |  | 是 | 是 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升城镇人居环境质量和市政设施水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.00分
经 办 人： |  | 热比亚 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18199700651

## 2021年春节城区悬挂灯笼、国旗、彩旗、中国结政府采购项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年春节城区悬挂灯笼、国旗、彩旗、中国结政府采购项目
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于2021年春节城区悬挂灯笼、国旗、彩旗、中国结政府采购的请示》，计划采购2800个灯笼，国旗及各色彩旗各7000面，中国结300个，小串灯笼500个，小灯笼4000个。通过项目实施，为阿图什市春节期间营造良好、喜庆的节日氛围，烘托新年气氛，提升居民的幸福感。 | [5 empty] | 本项目支出50万元完成采购2800个灯笼，国旗及各色彩旗各7000面，中国结300个，小串灯笼500个，小灯笼4000个。通过项目实施，为阿图什市春节期间营造良好、喜庆的节日氛围，烘托新年气氛，提升居民的幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购灯笼数量 |  |  | >=2800个 | 2800个 | 4 |  | 4
|  |  | 采购国旗数量 |  |  | >=7000面 | 7000面 | 4 |  | 4
|  |  | 采购彩旗数量 |  |  | >=7000面 | 7000面 | 4 |  | 4
|  |  | 采购中国结数量 |  |  | >=300个 | 300个 | 4 |  | 4
|  |  | 采购小串灯笼数量 |  |  | >=500个 | 500个 | 4 |  | 4
|  |  | 采购小灯笼数量 |  |  | >=4000个 | 4000个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 采购灯笼成本 |  |  | <=70元/个 | 70元/个 | 3 |  | 3
|  |  | 采购国旗成本 |  |  | <=18元/个 | 18元/个 | 3 |  | 3
|  |  | 采购彩旗成本 |  |  | <=18元/个 | 18元/个 | 3 |  | 3
|  |  | 采购中国结成本 |  |  | <=68元/个 | 68元/个 | 3 |  | 3
|  |  | 采购小串灯笼成本 |  |  | <=22元/个 | 22元/个 | 3 |  | 3
|  |  | 采购小灯笼成本 |  |  | <=5元/个 | 5元/个 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烘托节日氛围，提升居民幸福感 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 经费保障项目持续年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市市政设施养护
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市市政设施养护
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市569964.82平方米绿化养护、7100盏路、灯17处交通信号灯、30东楼体LED灯、260个门头牌匾养护、市政道路养护、外立面养护、道路桥梁涵洞养护 | [5 empty] | 我单位2021年投入1000万元用于保障全市569964.82平方米绿化、7100盏路、灯17处交通信号灯、30东楼体LED灯、260个门头牌匾养护、市政道路养护、外立面养护、道路桥梁涵洞的绿化养护
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | >=569764.82平方米 | 569764.82平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 路灯红绿灯养护 |  |  | >=7117盏 | 7117盏 | 6 |  | 6
|  |  | 道路养护 |  |  | >=16条 | 16条 | 6 |  | 6
|  |  | 桥梁涵洞养护 |  |  | >=13座 | 13座 | 6 |  | 6
|  |  | 外立面养护 |  |  | >=100000平方米 | 100000平方米 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 养护成本 |  |  | <=1000万元 | 1000万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市服务能力 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 8 |  | 8
|  |  | 提升居民幸福度 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 提升城市居环境住 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限 |  |  | 1年 | 1年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行与维护费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行与维护费
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.20 |  | 7.20 | 7.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》保障单位1辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。 | [5 empty] | 保障单位1辆公务用车正常运转
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =6辆 | 6辆 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 7 |  | 7
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 车辆正常运行成本 |  |  | <=1.2万元/辆 | 1.2万元/辆 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作人员车辆安全出行 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 光明新村棚户区征收项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 光明新村棚户区征收项目
主管部门 |  | 阿图什市城乡建设环境保护局建设局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市城乡建设环境保护局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 156.00 |  | 156.00 | 156.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 156 |  | 156 | 156 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决征收补偿款的报告》阿征字〔2021〕14号，计划安排资金为18户棚户区改造居民支付棚户区征收补偿款，款项一次性支付。通过项目实施，使棚户区居民的居住条件得到了改善，促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的进一步发展打下了良好的基础。 | [5 empty] | 我单位2021年投入156万元用于支付18户棚户区征收补偿款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造征收补偿乡村数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
|  |  | 征收补偿协议户数 |  |  | =18户 | 18户 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 补贴发放完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 征收补偿资金成本 |  |  | <=156万元 | 156万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：