## 阿图什市结核病服药点工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市结核病服药点工作经费
主管部门 |  | 阿图什市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 | 119.15 |  | 10 |  | 39.7% |  | 3.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 |  | 300 | 119.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作正常开展，2021年计划缴纳水电费12个月、伙食补助190人、伙食补助期限365天、支付15名食堂及锅炉房师傅12个月工资、采购病号服179套、日常设施维修20从、聘用垃圾处理第三方2家，项目实施后降低结核病患者传染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。 | [5 empty] | 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作正常开展，2021年缴纳水电费12个月、伙食补助190人、伙食补助期限365天、采购病号服179套、日常设施维修20从、聘用垃圾处理第三方2家，项目实施后降低结核病患者传染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水电燃气月数 |  |  | =12个月 | 12个月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 |  |  | >=190人 | 190人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助天数 |  |  | =365天 | 88天 | 3 |  | 0.72 |  | 原因：预算不精准，资金由公用经费支出。措施：下一年做精准预算，按计划执行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付食堂及锅炉房师傅工资人数 |  |  | =15人 | 15人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购病号服数量 |  |  | >=190套 | 190套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日常设施维修次数 |  |  | >=20次 | 20次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用垃圾处理第三方数量 |  |  | =2家 | 2家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 缴纳水电燃气费 |  |  | <=26632.87元/月 | 26632.87元/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 伙食补助标准 |  |  | <=25元/人/天 | 25元/人/天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付食堂锅炉房师傅工资成本 |  |  | <=2757.77元/月 | 0元/月 | 3 |  | 0 |  | 原因：预算不精准，资金由公用经费支出。措施：下一年做精准预算，按计划执行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购病号服成本 |  |  | <=200元/套 | 200元/套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常设施维修成本 |  |  | <=15000元/次 | 15000元/次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用垃圾处理第三方成本 |  |  | <=57153元/家 | 57153元/家 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低结核病患者传染健康人群风险 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升公共服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 结核病患者满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.69分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 爱卫办工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 爱卫办工作经费
主管部门 |  | 阿图什市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 | 4.10 |  | 10 |  | 82.0% |  | 8.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 | 4.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》为保障日常工作正常开展，计划2021年采购办公用品5批次、采购电脑5台；为宣传爱国卫生政策，计划印刷宣传手册10000张；项目实施后提高办公效率、政策知晓度，更好的为人民群众服务。 | [5 empty] | 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》为保障日常工作正常开展了2021年采购办公用品5批次、采购电脑5台；为宣传爱国卫生政策，印刷宣传手册10000张；项目实施后提高办公效率、政策知晓度，更好的为人民群众服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次 |  |  | >=5批次 | 5批次 | 5 |  | 5
|  |  | 印刷宣传手册数量 |  |  | >=10000张 | 10000张 | 5 |  | 5
|  |  | 采购电脑数量 |  |  | >=2台 | 2台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 宣传覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 印刷宣传手册成本 |  |  | <=2元/张 | 2元/张 | 4 |  | 4
|  |  | 采购电脑成本 |  |  | <=5000元/台 | 5000元 | 4 |  | 4
|  |  | 采购办公用品成本 |  |  | <=4000元/批次 | 4000元/批次 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓度 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续为人民群众服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.20分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行费
主管部门 |  | 阿图什市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.40 |  | 2.40 | 1.56 |  | 10 |  | 65.0% |  | 6.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 |  | 2.4 | 1.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》2021年计划投入车辆运行维护费1.2万元用于保障我单位1辆公务车辆的正常运行，通过项目实施，保障单位各项工作顺利开展，保障人员出行安全。 | [5 empty] | 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》2021年投入了车辆运行维护费1.56万元用于保障我单位1辆公务车辆的正常运行，通过项目实施，保障单位各项工作顺利开展，保障人员出行安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =2辆 | 2辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 公务用车成本 |  |  | <=2.4万 | 1.56万 | 6 |  | 3.9 |  | 原因：部分费用由于票据不齐全导致未能及时支出。措施：及时收集相关票据，尽快支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作人员车辆安全出行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.40分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 地方配套经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 地方配套经费
主管部门 |  | 阿图什市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 |  | 7.00 | 4.32 |  | 10 |  | 61.7% |  | 6.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 |  | 7 | 4.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》2021年度计划投入7.00万元开展，印刷宣传手册154000张；为保障单位工作正常开展，计划采购办公用品5批次、外聘清洁工1名，项目实施后提高群众对政策的知晓度，方便工作顺利开展，更好的服务人民群众。 | [5 empty] | 本项目2021年度投入了4.32万元开展，印刷宣传手册154000张；为保障单位工作正常开展，采购了办公用品5批次、外聘清洁工1名，项目实施后提高群众对政策的知晓度，方便工作顺利开展，更好的服务人民群众。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传手册数量 |  |  | >=15400张 | 15400张 | 4 |  | 4
|  |  | 采购办公用品批次 |  |  | >=5批次 | 5批次 | 4 |  | 4
|  |  | 外聘清洁工数量 |  |  | =1人 | 1人 | 4 |  | 4
|  |  | 外聘期限 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 印刷宣传手册成本 |  |  | <=2元/张 | 1.5元/张 | 5 |  | 3.75 |  | 原因：预算不精准，实际印刷成本较低。措施：下一年度做好市场调研。
|  |  | 采购办公用品成本 |  |  | <=4000元/批次 | 1620元/批次 | 4 |  | 1.62 |  | 原因：本年度节约办公用品使用。措施：下一年度做好采购计划。
|  |  | 外聘清洁工资标准 |  |  | <=1600元/人/月 | 1600元/人/月 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续为人民群众提供服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.54分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 乡村医生和农村宣传员补助
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 乡村医生和农村宣传员补助
主管部门 |  | 阿图什市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.34 |  | 51.34 | 19.98 |  | 10 |  | 38.92% |  | 3.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.34 |  | 51.34 | 19.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，2021年计划为251名村医、227名宣传员发放生活补助，项目实施后，提高村医及宣传员工作积极性，更好为人民群众服务。 | [5 empty] | 本项目支出51.34万元用于解决乡村医生待遇，逐步提高了乡村医生补助标准，2021年为251名村医、227名宣传员发放生活补助，项目实施后，提高了村医及宣传员工作积极性，更好为人民群众服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村医人数 |  |  | =251人 | 251人 | 7 |  | 7
|  |  | 补助宣传员人数 |  |  | =227人 | 227人 | 7 |  | 7
|  |  | 补助发放期限 |  |  | =12月 | 12月 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 村医补助标准 |  |  | <=80元/人/月 | 80元/人/月 | 6 |  | 6
|  |  | 宣传员补助标准 |  |  | <=100元/人/月 | 100元/人/月 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医工作积极性 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续为人民群众服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.89
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：