## 检疫经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 检疫经费
主管部门 |  | 阿图什市动物卫生监督所 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市动物卫生监督所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 |  | 4.00 | 1.00 |  | 10 |  | 25.0% |  | 2.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 |  | 4 | 1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购一次性防疫服1400套、一次性口罩2000个、一次性手套2000双、一次性鞋套1000双、一次性帽子1900个、消毒液50瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫病蔓延，降低动物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧业健康发展，保障人民群众的食品健康安全。 | [5 empty] | 已完成采购一次性防疫服88套、一次性口罩2000个、一次性手套2000双、一次性鞋套1000双、一次性帽子1900个、消毒液50瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫病蔓延，降低动物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧业健康发展，保障人民群众的食品健康安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性防疫服数量 |  |  | >=1400套 | 88套 | 3 |  | 0.18 |  | 原因：防疫服采购计划不准确，实际采购数量较少。措施：下一年度做好采购计划，并严格遵照实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性口罩数量 |  |  | >=1200个 | 1200个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性手套数量 |  |  | >=2000双 | 2000双 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性鞋套数量 |  |  | >=1000双 | 300双 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性帽子数量 |  |  | >=1900个 | 1900个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购消毒液数量 |  |  | >=50瓶 | 50瓶 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防疫物资质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购一次性防疫成本 |  |  | <=18元/套 | 18元/套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购一次性口罩成本 |  |  | <=1元/个 | 1元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购一次性手套成本 |  |  | <=1元/双 | 1元/双 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购一次性鞋套成本 |  |  | <=8元/双 | 8元/双 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购一次性帽子成本 |  |  | <=1元/个 | 1元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购消毒液成本 |  |  | <=18元/瓶 | 18元/瓶 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现并制止动物疫病蔓延 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障现代化畜牧业健康发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.68分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行维护费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行维护费
主管部门 |  | 阿图什市动物卫生监督所 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市动物卫生监督所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.40 |  | 2.40 | 2.40 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》保障2021年2辆公车正常运行，降低公务交通成本，提高行政工作效率，保证工作人员出行安全，提高公共服务能力。 | [5 empty] | 本年度支出2.4万元用于保障2021年2辆公车正常运行，降低公务交通成本，提高行政工作效率，保证工作人员出行安全，提高公共服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | =2辆 | 2辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 车辆运行维护成本 |  |  | <=1.2万元/辆 | 1.2万元/辆 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员车辆安全出行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 经费保障项目持续期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 三聚氰胺检测卡购置项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 三聚氰胺检测卡购置项目
主管部门 |  | 阿图什市动物卫生监督所 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市动物卫生监督所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 | 2.46 |  | 10 |  | 49.2% |  | 4.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 | 2.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病（血液）检测卡200张、动物布病（牛奶）检测卡200张、动物瘦肉精检测卡970张、动物蹄疫血检测卡500张、三氯氰胺检测卡400张，通过实施降低夹杂布病、口蹄疫以及瘦肉精、三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，保障我区现代化畜牧业健康发展。 | [5 empty] | 已完成采购动物布病（血液）检测卡200张、动物布病（牛奶）检测卡200张、动物瘦肉精检测卡970张、动物蹄疫血检测卡500张、三氯氰胺检测卡400张，通过实施降低夹杂布病、口蹄疫以及瘦肉精、三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，保障我区现代化畜牧业健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购布病（血液）检测卡数量 |  |  | >=200张 | 200张 | 3 |  | 3
|  |  | 采购布病（牛奶）检测卡数量 |  |  | >=200张 | 200张 | 3 |  | 3
|  |  | 采购瘦肉精检测卡数量 |  |  | >=970张 | 970张 | 3 |  | 3
|  |  | 采购蹄疫血检测卡数量 |  |  | >=500张 | 500张 | 3 |  | 3
|  |  | 采购三氯氰胺检测卡数量 |  |  | >=400张 | 400张 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 动物检测卡验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 采购布病（血液）检测卡成本 |  |  | <=28元/张 | 13元/张 | 4 |  | 2 |  | 原因：部分票据供应商还未及时提供相关票据，导致部分采购费用未形成支出。措施：下一年度及时督促收集相关票据，及时支付货款。
|  |  | 采购布病（牛奶）检测卡成本 |  |  | <=25元/张 | 12元/张 | 4 |  | 2 |  | 原因：部分票据供应商还未及时提供相关票据，导致部分采购费用未形成支出。措施：下一年度及时督促收集相关票据，及时支付货款。
|  |  | 采购三氯氰胺检测卡成本 |  |  | <=15元/张 | 7元/张 | 4 |  | 2 |  | 原因：部分票据供应商还未及时提供相关票据，导致部分采购费用未形成支出。措施：下一年度及时督促收集相关票据，及时支付货款。
|  |  | 采购瘦肉精检测卡成本 |  |  | <=20元/张 | 10元/张 | 4 |  | 2 |  | 原因：部分票据供应商还未及时提供相关票据，导致部分采购费用未形成支出。措施：下一年度及时督促收集相关票据，及时支付货款。
|  |  | 采购口蹄疫检测卡成本 |  |  | <=28元/张 | 14元/张 | 4 |  | 2 |  | 原因：部分票据供应商还未及时提供相关票据，导致部分采购费用未形成支出。措施：下一年度及时督促收集相关票据，及时支付货款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升动物疫病检测能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 实效保障现代化畜牧业健康发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.92分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：