## 阿图什市哈拉峻乡克孜勒套村等9个村绿色照明灯采购
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市哈拉峻乡克孜勒套村等9个村绿色照明灯采购
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.00 |  | 135.00 | 106.92 |  | 10 |  | 79.2% |  | 7.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135 |  | 135 | 106.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在保质保量等条件下在阿图什市哈拉峻乡克孜勒套等9个村安装355盏太阳能路灯。 | [5 empty] | 在保质保量等条件下在阿图什市哈拉峻乡克孜勒套等9个村安装355盏太阳能路灯，本项目共计支出106.92万元，保障群众在夜间安全出行问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 |  |  | >=355个 | 355个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金执行率 |  |  | =100% | 79.2% | 10 |  | 7.92 |  | 原因:经过有效市场竞争，中标价低于预算价。措施：下一年加大市场调查力度，做精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 |  |  | 有效促进 | 有效降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意情况 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.84分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.00 |  | 98.00 | 97.10 |  | 10 |  | 99.1% |  | 9.91分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98 |  | 98 | 97.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《阿图什市机关事务管理中心2021年度预算相关事宜的会议纪要》﹝2020﹞3号，确保阿图什市委、市政府机关大院、市人设综合楼、市财政综合楼基础设施完善健全，计划对5栋办公楼进行全年维修维护，并为其缴纳全年水电费，维护电梯24次，保障设施完备，为工作人员提供良好的办公环境，更好的服务于人民群众。 | [5 empty] | 本项目支出97.1万元用于确保阿图什市委、市政府机关大院、市人设综合楼、市财政综合楼基础设施完善健全，对5栋办公楼进行全年维修维护，并为其缴纳全年水电费，维护电梯24次，保障设施完备，为工作人员提供良好的办公环境，更好的服务于人民群众
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电费缴纳期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 6 |  | 6
|  |  | 全年维护电梯次数 |  |  | >=24次 | 24次 | 6 |  | 6
|  |  | 维护办公场所数量 |  |  | =5个 | 5个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 水电费缴纳成本 |  |  | <=1万元/个/月 | 1万元/个/月 | 5 |  | 5
|  |  | 基础设施维护成本 |  |  | <=6万元/个 | 6万元/个 | 5 |  | 5
|  |  | 全年维护电梯成本 |  |  | <=3333.33元/次 | 2958.33元/次 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续保障期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.91分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市机关食堂工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市机关食堂工作经费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 |  | 110.00 | 109.50 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.95分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 |  | 110 | 109.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于将机关食堂经费列入财政预算的请示》，结合实际情况，为保障阿图什市属机关事业单位干部职工营养丰富、安全卫生的就餐条件，计划持续聘用5名食堂工作人员，采购食堂全年后勤物资、食堂设备1批、食堂易耗品1批。通过实施，保障各单位干部职工饮食质量安全。 | [5 empty] | 本项目支出109.5万元用于保障阿图什市属机关事业单位干部职工营养丰富、安全卫生的就餐条件，持续聘用5名食堂工作人员，采购食堂全年后勤物资、食堂设备1批、食堂易耗品1批。通过实施，保障各单位干部职工饮食质量安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用工作人员数量 |  |  | =5人 | 5人 | 4 |  | 4
|  |  | 聘用人员工资发放期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 4 |  | 4
|  |  | 后勤物资采购期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 4 |  | 4
|  |  | 采购食堂易耗品数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 4 |  | 4
|  |  | 采购食堂设备数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 物资设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 公用经费支付及时率 |  |  | =100 | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 工资发放人均标准 |  |  | <=0.5万元/人/月 | 0.5万元/人/月 | 4 |  | 4
|  |  | 后勤物资采购成本 |  |  | <=5万元/月 | 5万元/月 | 4 |  | 4
|  |  | 采购食堂设备成本 |  |  | <=15万元/批 | 14.5万元/批 | 3 |  | 3
|  |  | 采购食堂易耗品成本 |  |  | <=5万元/批 | 5万元/批 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工安全饮食 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善干部职工饮食条件 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.95分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市人民政府办公室会议保障项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市人民政府办公室会议保障项目
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 | 3.68 |  | 10 |  | 73.6% |  | 7.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 | 3.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保阿图什市人民政府承办各类会议顺利召开、后勤保障工作到位。 | [5 empty] | 项目支出3.68万元用于全年采购印刷会议资料数量50批；购买办公用品10批，确保阿图什市人民政府承办各类会议顺利召开、后勤保障工作到位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷会议资料数量 |  |  | >=50批 | 50批 | 7 |  | 7
|  |  | 购买办公用品数量 |  |  | >=10批次 | 10批次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 印刷会议资料成本 |  |  | <=800批次 | 536元/批次 | 6 |  | 4.02 |  | 原因：厉行节约，办公用品采购需求减少，成本节约。措施：下一年做精准预算，按计划执行项目。
|  |  | 购买办公用品成本 |  |  | <=1000批次 | 1000批次 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门工作正常开展 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 经费保障项目可持续期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.38分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行及维护项目（政府办公室、机关事务管理中心）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行及维护项目（政府办公室、机关事务管理中心）
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.60 |  | 27.60 | 27.55 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.6 |  | 27.6 | 27.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施车辆运行及维护项目，保障单位按时完成各项目标任务，更好的服务于人民群众。 | [5 empty] | 本年度此项目共计支出27.55万元，保障单位车辆正常运行，保障单位按时完成各项目标任务，更好的服务于人民群众
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障用车数量 |  |  | =23辆 | 23辆 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 车辆安全运行率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
|  |  | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 车辆运行成本 |  |  | =1.2万元每辆 | 1.2万元每辆 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续保障车辆运行期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.98分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 电子政务维护工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 电子政务维护工作经费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 10.10 |  | 10 |  | 50.5% |  | 5.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 10.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于将电子政务维护经费列入财政预算的请示》，结合实际工作情况，保障16个单位的电子政务外网网络安全，使阿图什市人民政府网站得到有效维护，保障网络畅通，监管到位。 | [5 empty] | 根据《关于将电子政务维护经费列入财政预算的请示》，结合实际工作情况，保障16个单位的电子政务外网网络安全，使阿图什市人民政府网站得到有效维护，保障网络畅通，监管到位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络保障单位部门数量 |  |  | =16个 | 16个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 网络系统故障率 |  |  | <=3% | 3% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 系统故障维修及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 网络保障单位部门平均成本 |  |  | <=1.25万元/个 | 0.63万元/个 | 7 |  | 3.54 |  | 原因：厉行节约，单为正常开展工作，经费节约。措施：下一年做精准预算，按计划执行项目。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子政务网络畅通 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障项目可持续年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.59分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 机关大院、人社局和财政局维修资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 机关大院、人社局和财政局维修资金
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.80 |  | 9.80 | 8.30 |  | 10 |  | 84.7% |  | 8.47分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.8 |  | 9.8 | 8.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决阿图什市机关大院、人社局、财政局综合大楼各类维修资金的函》，申请财政资金9.8万元，用于解决党委楼会议市灯具维修更换、新建彩钢房车库以及各类小型维修维护费用，项目完成后能有效改善政府部门办公条件，更好的发挥政府部门职能作用。 | [5 empty] | 本项目支出8.3万元，用于解决党委楼会议室灯具维修更换、新建彩钢房车库以及各类小型维修维护费用，项目完成后能有效改善政府部门办公条件，更好的发挥政府部门职能作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | <=1月 | 1月 | 7 |  | 7
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | <=1月 | 1月 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 会议市灯具维修成本 |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 7 |  | 7
|  |  | 机关大院、人社局、财政局修缮成本 |  |  | <=4.5万元 | 3万元 | 7 |  | 7
|  |  | 彩钢房车库建设成本 |  |  | <=3.8万元 | 3.8万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机关会议和办公条件，发挥政府机构职能 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=98%年 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.47分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 驾驶员A1驾照培训费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 驾驶员A1驾照培训费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.52 |  | 2.52 | 2.52 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.52 |  | 2.52 | 2.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决驾驶员A1驾照培训驾考费用的函》，申请拨付2.52万元用于支付三名驾驶员培训费，以解决市委、市政府A1驾照驾驶员短缺问题。通过项目实施，提高后勤保障服务能力，保障人员符合从业条件，保障人员车辆出行安全。 | [5 empty] | 本项目支出2.52万元用于支付三名驾驶员培训费，以解决市委、市政府A1驾照驾驶员短缺问题。通过项目实施，提高后勤保障服务能力，保障人员符合从业条件，保障人员车辆出行安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员培训人数 |  |  | =3人 | 3人 | 8 |  | 8
|  |  | 驾驶员培训期限 |  |  | >=4个月 | 4个月 | 7 |  | 7
|  |  | 驾驶员培训次数 |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 驾驶员培训合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 培训人均支出标准 |  |  | <=0.84万元/人 | 0.84万元/人 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高驾驶员业务能力水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高机关后勤服务保障能力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 全市车辆保险项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全市车辆保险项目
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.00 |  | 149.00 | 149.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149 |  | 149 | 149 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保全市所有公务用车及时投保、保障出行安全。力争压缩全市车辆保险相关费用开支。 | [5 empty] | 确保全市800辆公交车及公务用车及时投保、保障出行安全，力争压缩全市车辆保险相关费用开支，降低公交车运行成本，从而降低社会出行群众的出行成本，降低社会压力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | >=800辆 | 800辆 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 资金支付保障率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
|  |  | 公务用车覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 保障公务用车成本 |  |  | <=1862.5元每辆 | 1862.5元每辆 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市公务用车及时投保 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障单位人员车辆出行安全 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
|  |  | 保险可持续时限 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 全市公务接待费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全市公务接待费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150.00 | 142.56 |  | 10 |  | 95.0% |  | 9.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 142.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市委、市政府公务接待管理规定》，2021年计划安排150万元，用于阿图什市全年各类公务接待活动费用支出。通过项目实施，提高公务接待工作质量，提升我市公务接待服务能力，促进地方经济发展。 | [5 empty] | 本项目支出142.56万元用于阿图什市全年各类公务接待活动费用支出。通过项目实施，提高公务接待工作质量，提升我市公务接待服务能力，促进地方经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待服务期限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 接待任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 13 |  | 13
|  | 成本指标 | 公务接待成本 |  |  | <=12.5万元/月 | 11.88万元/月 | 13 |  | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 经费保障项目可持续期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.50分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 市招商楼灯具维修费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 市招商楼灯具维修费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于市招商局大楼四楼视频会议室更换灯具所需资金的请示》，计划拨付2万元，用于维修更换招商局大楼四楼会议室灯具。通过项目实施，有效改善会议室灯光条件，便于更好的开展招商局各项业务工作。 | [5 empty] | 本项目支出2万元用于维修更换招商局大楼四楼会议室灯具。通过项目实施，有效改善会议室灯光条件，便于更好的开展招商局各项业务工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换灯具数量 |  |  | >=39组 | 39组 | 7 |  | 7
|  |  | 更换灯罩数量 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 灯具采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 更换灯具成本 |  |  | <=1.44万元 | 1.44万元 | 6 |  | 6
|  |  | 更换灯罩成本 |  |  | <=0.56万元 | 0.56万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善会议室灯光照明条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 会议室灯具使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 县级领导配套资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 县级领导配套资金
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市人民政府办公室2021年度预算相关事宜的会议纪要》（阿政办纪﹝2020﹞10号），为保障阿图什市人民政府各项工作顺利进行，计划投入经费用于单位7辆公务用车正常运转，全年购买办公用品12批。通过实施，保障人民政府各项工作顺利开展，提高工作效率，并更好的为人民群众提供服务。 | [5 empty] | 本年度为保障阿图什市人民政府各项工作顺利进行，投入经费24万元用于单位7辆公务用车正常运转，全年购买办公用品12批。通过实施，保障人民政府各项工作顺利开展，提高工作效率，并更好的为人民群众提供服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =7辆 | 7辆 | 7 |  | 7
|  |  | 购买办公用品数量 |  |  | >=12批 | 12批 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 办公用品验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 6 |  | 6
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 公务用车支出成本 |  |  | <=2万元/辆 | 2万元/辆 | 6 |  | 6
|  |  | 购买办公用品成本 |  |  | <=0.83万元/批 | 0.83万元/批 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民政府各项工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续为人民群众提供服务 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 信访联合接访大厅改造工程
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 信访联合接访大厅改造工程
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 19.24 |  | 10 |  | 96.2% |  | 9.62分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 19.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据阿党巡发〔2020〕45号文件要求和《阿图什市信访局重大事项研究会纪要》，拟对信访联合接访大厅进行维护改造，项目预算资金20万元。主要内容为信访大厅布局陈设改造和墙面粉刷、电气设备和给排水系统改造升级、办公设备采购等，项目完成后能有效改善联合接访大厅办公条件，提高来信来访办结率，进一步发挥联合接访职能作用。 | [5 empty] | 本项目支出19.24万元用于对信访联合接访大厅进行维护改造，为信访大厅布局陈设改造和墙面粉刷、电气设备和给排水系统改造升级、办公设备采购等，项目完成后能有效改善联合接访大厅办公条件，提高来信来访办结率，进一步发挥联合接访职能作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造的工程数量 |  |  | =3个 | 3个 | 5 |  | 5
|  |  | 电脑、打印机、扫描仪等办公设备购置数量 |  |  | =8套 | 8套 | 5 |  | 5
|  |  | 桌椅购置数量 |  |  | =8套 | 8套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 工程设计变更率 |  |  | <=3% | 3% | 4 |  | 4
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | <=1月 | 1月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | <=1月 | 1月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 信访局改造成本 |  |  | <=9万元 | 9万元 | 4 |  | 4
|  |  | 给排水工程成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
|  |  | 电器设备安装工程成本 |  |  | <=0.6万元 | 0.6万元 | 4 |  | 4
|  |  | 办公设备采购费 |  |  | <=9.4万元 | 8.7万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高来信来访办结率，发挥联合接访职能 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善信访秩序 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 群众来访满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.62分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 2020年公务车辆维修、机关大院维修维护等相关经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年公务车辆维修、机关大院维修维护等相关经费
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.80 |  | 9.80 | 9.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.8 |  | 9.8 | 9.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决车辆维修等相关经费的申请函》要求，申请拨付9.8万元，用于保障阿图什市机关事务管理中心、四套班子使用的公务用车正常运行，更换机关大院门禁，对格达良乡提坚村四盏太阳能路灯进行维修维护。通过项目实施，确保单位各项业务工作顺利开展，并更好的为人民群众提供服务。 | [5 empty] | 本项目支出9.8万元用于保障阿图什市机关事务管理中心、四套班子使用的公务用车正常运行，更换机关大院门禁，对格达良乡提坚村四盏太阳能路灯进行维修维护。通过项目实施，确保单位各项业务工作顺利开展，并更好的为人民群众提供服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | >=6辆 | 6辆 | 5 |  | 5
|  |  | 采购保密柜数量 |  |  | =2组 | 2组 | 5 |  | 5
|  |  | 更换安装太阳能路灯数量 |  |  | =4盏 | 4盏 | 4 |  | 4
|  |  | 安装门禁系统数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 路灯安装验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 公务保障用车成本 |  |  | <=7.65万元 | 7.65万元 | 4 |  | 4
|  |  | 保密柜采购成本 |  |  | <=0.48万元 | 0.48万元 | 4 |  | 4
|  |  | 太阳能路灯安装成本 |  |  | <=0.72万元 | 0.72万元 | 4 |  | 4
|  |  | 门禁系统安装成本 |  |  | <=0.95万元 | 0.95万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关后勤保障服务水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
|  |  | 改善乡村道路照明条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 经费保障项目可持续期限 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 乡镇居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金
主管部门 |  | 阿图什市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.00 |  | 54.00 | 54.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 |  | 54 | 54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市人民政府办公室2021年度预算相关事宜的会议纪要》（阿政办纪﹝2020﹞10号），为60个单位租用中国移动公司提供的电路开展电子政务外网相应业务，收费标准每个综治成员单位每月750元（100M）。确保成员单位电子政务外网政法综治专网使用畅通，工作开展顺利。 | [5 empty] | 本项目支出54万元用于为60个单位租用中国移动公司提供的电路开展电子政务外网相应业务，收费标准每个综治成员单位每月750元（100M）。确保成员单位电子政务外网政法综治专网使用畅通，工作开展顺利。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 |  |  | =60个 | 60个 | 7 |  | 7
|  |  | 租赁时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 6 |  | 6
|  |  | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 网络租赁成本 |  |  | <=750元/个/月 | 750元/个/月 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子政务综治专网安全畅通 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续时限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：