## 各项普查活动经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 各项普查活动经费
主管部门 |  | 阿图什市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.50 |  | 7.50 | 1.48 |  | 10 |  | 19.7% |  | 1.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 |  | 7.5 | 1.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市统计局会议纪要》计划全年组织开展各项普查活动不少出于20次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。 | [5 empty] | 本项目共计支出1.48万元用于全年组织开展各项普查活动5次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查覆盖乡镇街道数量 |  |  | =10个 | 10个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项普查活动次数 |  |  | >=20次 | 5次 | 7 |  | 1.75 |  | 原因：经费紧张导致活动开展次数较少。措施：及时与财政沟通协调，按计划完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查活动覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规律 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查活动成本 |  |  | <=3750元/次 | 2960元/次 | 8 |  | 6.31 |  | 原因：财政资金紧张，导致资金执行率低。措施：后期及时与财政沟通协调，及时支出项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 准确把握人口发展变化情况 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动人口与经济社协调发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.03分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 全国第七次人口普查
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全国第七次人口普查
主管部门 |  | 阿图什市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 9.35 |  | 10 |  | 46.8% |  | 4.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 9.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好自治区第七次全国人口普查“两员：经费支出的通知》计划对7个乡镇3个街道进行人口普查并对133名普查工作人员发放工作补助，，保障普查工作顺利开展。 | [5 empty] | 本项目2021年共计投入9.35万元用于对7个乡镇3个街道进行人口普查并对133名普查工作人员发放工作补助，有效保障了普查工作顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助工作人员人数 |  |  | =133人 | 133 | 6 |  | 6
|  |  | 发放补助次数 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6
|  |  | 人口普查涉及乡镇数量 |  |  | =7个 | 7个 | 6 |  | 6
|  |  | 人口普查涉及街道数量 |  |  | =3个 | 3个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 普查统计完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 人口普查覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
|  |  | 补助发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 |  |  | <=1503.75元/人/次 | 703元/人/次 | 6 |  | 2.8 |  | 原因：本级财政保障此部分补助发放，其余由专项资金保障。措施：精准预算，确保普查员工作正常开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制定人口政策的提供依据 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.48分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 公用车辆运行维护费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 公用车辆运行维护费
主管部门 |  | 阿图什市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 |  | 1.20 | 0.53 |  | 10 |  | 44.2% |  | 4.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 便于工作有序开展，提高工作效率，保障我单位1辆公务用车的正常运行 | [5 empty] | 我单位本年度共计投入0.53万元用于保障我单位1辆公务用车正常运行，确保各项业务工作开展，提高了工作效率，更好的履行单位职能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 资金使用合规律 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 车辆故障维修及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 公务保障用车成本 |  |  | <=1.2万元/辆 | 0.53万元/辆 | 9 |  | 3.98 |  | 原因：车辆全年产生的维修维护费用较少，节约管理；措施：提高车辆管理质量，确保各项工作正常开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员出行安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 资金保障项目持续期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.40分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：