## 2021年农业综合行政执法大队经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年农业综合行政执法大队经费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.52 |  | 45.52 | 21.08 |  | 10 |  | 46.3% |  | 4.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.52 |  | 45.52 | 21.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入45.52万元，用于农业综合行政执法大队日常工作开展经费，计划为12名执法人员购买服装和保险、购买各类执法工具10个；为保障单位工作正常开展，计划购买各类办公设备28台；为提高市场农产品、农药、渔业、畜产品质量安全，计划全年组织农药及食品检查不少于32次，处置罚没有害过期农药1批；提升农产品、农药、渔业、畜产品质量安全，保障人民群众身体健康。 | [5 empty] | 已根据《阿图什市农业农村局会议纪要》投入45.52万元，用于农业综合行政执法大队日常工作开展经费，为12名执法人员购买服装和保险、购买各类执法工具10个；保障了单位工作正常开展，购买各类办公设备28台；为提高市场农产品、农药、渔业、畜产品质量安全，全年组织农药及食品检查不少于32次，处置罚没有害过期农药1批；提升农产品、农药、渔业、畜产品质量安全，保障人民群众身体健康。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 处置罚没有害过期农药批次 |  |  | =1批次 | 1批次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买执法人员保险及服装数量 |  |  | =12人 | 8人 | 3 |  | 2 |  | 原因：剩余四人未达到保险购买标准。措施：下一年度严要求购买。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农药及食品检查次数 |  |  | >=32次 | 32次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买各类办公设备数量 |  |  | >=28台 | 28台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买各类执法工具数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农药及食品检查覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 处置罚没有害过期农药成本 |  |  | <=100000元/批次 | 60000元/批次 | 3 |  | 1.8 |  | 原因：本年度实际处置有害过期农药较年初计划较少。措施：下一年度做好计划，并严格实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买执法人员保险及服装成本 |  |  | <=4600元/人 | 600元/人 | 3 |  | 0.39 |  | 原因：执法人员服装未购买。措施：下一年度购买执法人员服装。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农药及食品检查成本 |  |  | <=5000元/次 | 843.75元/次 | 3 |  | 0.51 |  | 原因：检查费用产生较少，只产生车辆维修维护费用。措施：下一年度精准预算，并严格按照项目计划实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买各类办公设备成本 |  |  | <=4532.71元/台 | 4000元/台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买各类工具成本 |  |  | <=1300元/个 | 700元/个 | 3 |  | 1.62 |  | 原因：预算不精准，实际购买工具较年初计划较少。措施：下一年度精准预算，并严格按照项目计划实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品、农药、渔业、畜产品质量安全 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.95分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 农机推广工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农机推广工作经费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入2万元，为推广提高各类农机，计划组织1场农机推广宣传活动，推广覆盖面积7个乡镇，项目实施后使农户更了解各类农机使用操作，给农户日常耕地带来便利，提高种植物产量，促进社会稳定。 | [5 empty] | 已根据《阿图什市农业农村局会议纪要》支出2万元，推广提高各类农机，组织1场农机推广宣传活动，推广覆盖面积7个乡镇，项目实施后使农户更了解各类农机使用操作，给农户日常耕地带来便利，提高种植物产量，促进社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农机技术推广活动场次 |  |  | =1场 | 1场 | 6 |  | 6
|  |  | 推广乡镇数量 |  |  | =7个 | 7个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 活动开展完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 推广覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 推广活动按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 开展农机推广宣传会成本 |  |  | <=20000元/场 | 20000元/场 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户日常耕地带来便利 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高种植物产量 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 农业生产大检查及农业提质增效项目工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农业生产大检查及农业提质增效项目工作经费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 8.29 |  | 10 |  | 82.9% |  | 8.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 | 8.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入10万元，为保障单位工作正常开展计划缴纳12个月网络费，购买办公用品5次，为宣传耕地力保护政策、计划印刷宣传资料12000份；为农业生产大检查及农业提质增效项目工作开展，计划全年组织120次农业检查；项目实施后提高农业生产水平，促进农业走向正规化。 | [5 empty] | 本项目本年度共计投入8.29万元，用于保障单位工作正常开展，缴纳12个月网络费，购买办公用品5次，为宣传耕地力保护政策、印刷宣传资料12000份；为农业生产大检查及农业提质增效项目工作开展，全年组织120次农业检查；项目实施后提高农业生产水平，促进农业走向正规化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 4 |  | 4
|  |  | 印刷农业政策宣传资料数量 |  |  | >=12000份 | 12000份 | 4 |  | 4
|  |  | 缴纳网络费期限 |  |  | =12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  |  | 开展各类检查次数 |  |  | >=120次 | 120次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 办公用品质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 检查覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 农业政策宣传覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 网络使用通畅率 |  |  | >=98% | 98% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 缴纳网络费成本 |  |  | <=2500元/月 | 1640元/月 | 3 |  | 1.98 |  | 原因：9月财政扎帐，导致部分费用未及时支出。措施：下一年度做好支出计划，及时支付。
|  |  | 购买办公用品成本 |  |  | <=4400元/次 | 3000元/次 | 3 |  | 2.05 |  | 原因：9月财政扎帐，导致部分费用未及时支出。措施：下一年度做好支出计划，及时支付。
|  |  | 印刷农业安全生产宣传资料成本 |  |  | <=2元/份 | 2元/份 | 3 |  | 3
|  |  | 开展各类检查成本 |  |  | <=200元/次 | 200元/次 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产水平 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进农业走向正规化 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.32分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 阿图什市土地开发公司聘用人员工资
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 阿图什市土地开发公司聘用人员工资
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.45 |  | 20.45 | 12.64 |  | 10 |  | 61.8% |  | 6.18分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.45 |  | 20.45 | 12.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于阿图什土地扶贫开发有限公司工资发放标准报告的批复》（克土字〔2020〕3号）计划聘用3人，保障土地开发公司的各项工作任务有序开展，及时发放聘用人员工资，提高聘用人员工作积极性，保障单位正常运转。 | [5 empty] | 已根据《关于阿图什土地扶贫开发有限公司工资发放标准报告的批复》完成聘用2人，保障土地开发公司的各项工作任务有序开展，及时发放了聘用人员工资，提高了聘用人员工作积极性，保障单位正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  |  | =3人 | 2人 | 7 |  | 4.67 |  | 原因：本年度实际聘用人数为2人。措施：下一年度做好人员聘用计划。
|  |  | 发放工资期限 |  |  | =12月 | 9月 | 7 |  | 5.25 |  | 原因：由于财政资金紧张，第四季度工资未能及时发放。
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 工资发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 聘用人员工资标准 |  |  | <=5681元/人/月 | 7022元/人/月 | 8 |  | 6.11 |  | 原因：本年度实际聘用人数为2人。措施：下一年度做好人员聘用计划。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高聘用人员工作积极性 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.21分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 |  | 1.20 | 1.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局关于申请解决2021你那项目工作经费报告》保障单位1辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。 | [5 empty] | 2021年我单位共计支出1.2万元用于保障单位1辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 车辆安全运行率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 公务用车运行成本 |  |  | <=1.2万元/辆 | 1.2万元/辆 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作人员车辆安全出行 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 车辆运行维护费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 车辆运行维护费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 6.00 | 5.96 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 |  | 6 | 5.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》保障单位5辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。 | [5 empty] | 2021年我单位共计支出5.96万元用于保障单位5辆公用车辆正常运转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =5辆 | 5辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 车辆安全运行率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 公务用车运行成本 |  |  | <=1.20万元/辆 | 1.19万元/辆 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作人员车辆安全出行 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.93分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：

## 农产品检测项目工作经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农产品检测项目工作经费
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业农村局（本级）/（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 12.35 |  | 10 |  | 82.3% |  | 8.23分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 | 12.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入15万元，用于检测农药残留超标，项目计划采购各类氢气氮气25瓶，检测卡8000张，对蔬菜生产基地全年组织不少于48次检查；为保障工作正常运转计划采购各类办公设备6台、办公用品5次、缴纳水电物业费12个月；为履行单位基本职能，计划制作食品合格证10000张；项目实施后有效保障人民群众身体健康，杜绝质量不合格产品入市。 | [5 empty] | 已完成支出12.35万元，用于检测农药残留超标，完成采购各类氢气氮气25瓶，检测卡4000张，对蔬菜生产基地全年组织48次检查；为保障工作正常运转完成采购各类办公设备6台、办公用品5次、缴纳水电物业费12个月；为履行单位基本职能，制作食品合格证15000张；项目实施后有效保障人民群众身体健康，杜绝质量不合格产品入市。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购各类氢气氮气数量 |  |  | >=25瓶 | 25瓶 | 3 |  | 3
|  |  | 采购检测卡数量 |  |  | >=8000张 | 4000张 | 3 |  | 1.5 |  | 原因：检测卡实际需求较少。措施：原因：预算不精准，合格证实际制作成本较低。措施：下一年度精准预算。
|  |  | 采购各类办公用设备数量 |  |  | >=6台 | 6台 | 3 |  | 3
|  |  | 对蔬菜生产基地检查次数 |  |  | >=48次 | 48次 | 3 |  | 3
|  |  | 采购办公用品次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 3 |  | 3
|  |  | 制作食品合格证数量 |  |  | >=10000张 | 15000张 | 3 |  | 1.5 |  | 原因：预算不精准，实际制作数量较多。措施：下一年度精准预算。
|  |  | 缴纳水电物业期限 |  |  | =12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设备质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 抽检合格率 |  |  | =95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 抽检覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 采购各类氢气氮气成本 |  |  | <=904元/瓶 | 650元/瓶 | 3 |  | 2.16 |  | 原因：实际采购成本较低。措施：下一年度做好市场调研，精准采购预算。
|  |  | 采购检测卡成本 |  |  | <=1.5元/张 | 1.5元/张 | 3 |  | 3
|  |  | 各类设备平均成本 |  |  | <=8000元/台 | 8000元/台 | 3 |  | 3
|  |  | 对蔬菜生产基地检查成本 |  |  | <=416.66元/次 | 176元/次 | 3 |  | 1.29 |  | 原因：成本较低，实际未产生高额费用。措施：下一年度精准预算。
|  |  | 采购办公用品成本 |  |  | <=3000元/次 | 1328.6元/次 | 3 |  | 1.32 |  | 原因：本年度采购办公用品较少。措施：下一年度做好采购计划并严格实施。
|  |  | 制作食品合格证成本 |  |  | <=1元/张 | 0.2元/张 | 3 |  | 0.6 |  | 原因：预算不精准，合格证实际制作成本较低。措施：下一年度精准预算。
|  |  | 缴纳水电物业成本 |  |  | <=1000元/月 | 678.75元/月 | 3 |  | 2.04 |  | 原因：实际产生水电费用较低。措施：下一年度精准预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝质量不合格产品入市 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 保障人民群众身体健康 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.64分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话：