## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市格达良乡提坚村水产养殖配套水电建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 151.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 151.5
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1.新建10千伏线路1.575千米，导线采用JKLGYJ-10kV-150/25型绝缘导线，新立12米电杆31基，新立10米电杆2基（含撑杆2基）；新装双杆断路器1台，新建500kVA箱式变压器2台，新立12米电杆2基。2.供水管道（PE管）De110长度202米，De63长度506米。 目标2：通过项目的实施，推进项目区乡村振兴战略目标实施，有利于项目区村民生产、生活环境及生活质量的改善和提高，有利于人们的精神生活健康发展，项目建设条件具备，建设可行且必要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建10千伏线路长度（≥千米） |  |  | ≥1.575千米
|  |  | 各类新立电杆数量（≥基） |  |  | ≥35基
|  |  | 新装双杆断路器（台） |  |  | =1台
|  |  | 新建500kVA箱式变压器（台） |  |  | =2台
|  |  | 供水管道（PE管）De110、De63长度（≥米） |  |  | ≥708米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年3月
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建筑投资成本（≤万元） |  |  | ≤138.01万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤10.92万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤2.57万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善村民生产和生活质量 |  |  | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。