## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市阿扎克镇库兰其村、兰干村药浴池建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿图什市阿扎克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 40
|  | 其中：财政拨款 |  | 40
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建400㎡药浴池两座，及相关附属。 目标2：项目的建成有利于带动当地畜牧业发展，为牧民畜牧养殖提供防疫保障，增强牲畜疾病防范，防止牲畜疫病，提高存活率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建药浴池面积（≥㎡） |  |  | ≥400㎡
|  |  | 附属配套设施数量（套） |  |  | =1套
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2024年3月
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年5月
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤万元） |  |  | ≤36.5万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤2.37万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤1.13万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数（≥户）
|  |  | 增强牲畜体质，促进养殖户增收 |  |  | 效果显著
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）正常运行年限（≥年） |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市阿扎克镇库兰其村、兰干村药浴池建设项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 | 0
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市阿扎克镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 25.01 | 10 | 62.52% |  | 10 | 资金结余14.99万元
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 25.01 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建400㎡药浴池两座，及相关附属。 目标2：项目的建成有利于带动当地畜牧业发展，为牧民畜牧养殖提供防疫保障，增强牲畜疾病防范，防止牲畜疫病，提高存活率。 |  |  |  |  | 本项目已完成，共计支付3515.02万元。完成土地平整面积8487.96亩，配套滴灌及排水建筑物302座，新建农田防护林10.64亩，新建输电线路5千米；通过改善上阿图什镇项目现状，使得项目区水利基础设施得到有效改善。提高水资源利用率，更高程度的保证农作物适时适量的灌溉，推进农业现代化进步，改善农业生产基础条件，加快乡村振兴步伐。项目带动当地农村群众就地务工人数97人，发放劳务报酬80.51万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建药浴池面积（≥㎡） |  | 7 | ≥400㎡ | 400㎡ | 7
|  |  | 附属配套设施数量（套） |  | 7 | ＝1套 | 1套 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  | 7 | 2024年3月 | 2024年3月 | 7
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 7 | 2024年5月 | 2024年5月 | 7
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤万元） |  | 5 | ≤36.5万元 | 19.23万元 | 2.6 | 原因：年初项目资金概算数过高，工程中标价格偏低，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好预算编制工作，减少实施过程中的偏差；
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  | 5 | ≤2.37万元 | 5.78万元 | 2.8
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  | 5 | ≤1.13万元 | 0万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | #REF! |  | 10 | ≥122户 | 122户 | 10
|  |  | 增强牲畜体质，促进养殖户增收 |  | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）正常运行年限 |  | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.4