## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市阿扎克镇提坚村特色农产品示范基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市阿扎克镇人民政府 |  | 实施单位 | 阿图什市阿扎克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1230
|  | 其中：财政拨款 |  | 1230
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：建设厂房两座，一座1200㎡、一座2480㎡，建设冷库一座2410㎡，消防及相关附属配套设施。 目标2：本项目的实施，有利于带动牧民发展畜牧业，为牧民畜牧养殖提供防疫保障，有效预防、减少各类疾病的传播，提高农牧民经济收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房数量（座） |  |  | =2座
|  |  | 新建厂房建设面积（≥㎡） |  |  | ≥3680㎡
|  |  | 新建冷酷建设面积（≥㎡） |  |  | ≥2410㎡
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年7月
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤万元） |  |  | ≤1126.55万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤73.18万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤30.26万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（ ≥万元）
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥人）
受益脱贫户户数（≥户）
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（ ≥% ） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。