## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市格达良乡节水灌溉工程（提坚村片区） |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市格达良乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1092.21
|  | 其中：财政拨款 |  | 1092.21
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1.灌溉与排水：（1）新建引水渠（吊装式预制矩形渠）7条，总长0.827km，配套渠系建筑物7座，其中节制分水闸7座；（2）项目区实施高效节水面积7481亩，划分为7座首部，7个滴灌系统，规划砖混结构泵房7座（单系统7座）；新建沉砂池7座；配套离心泵7套，配套变频控制柜7套，配套过滤系统7套，埋设 PVC-M 管道82.768km，闸阀井175座，排水井27座，灌溉水源采用地表水；2.农田输配电：新建10kv高压线路1.33km，0.4kv低压线路0.35km，变压器共计7台，100kVA变压器7台。 目标2：通过实施7481亩高效节水灌溉面积，改善项目区农田基础设施条件，提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高耕地质量，提高农业综合生产能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠长度（≥千米） |  |  | ≥0.827千米
|  |  | 配套渠系建筑物数量（座） |  |  | =7座
|  |  | 高效节水面积（≥亩） |  |  | ≥7481亩
|  |  | 新建10kv高压线路长度（≥千米） |  |  | ≥1.33千米
|  |  | 0.4kv低压线路长度（≥千米） |  |  | ≥0.35㎞
|  |  | 100kVA变压器数量（座） |  |  | =7台
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（**%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2024年12月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设及安装投资成本（≤万元） |  |  | ≤963.44万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤97.6万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤31.17万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥亩） |  |  | ≥7481亩
|  |  | 改善项目区农田基础设施条件 |  |  | 有效改善
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。