## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市交通运输局 |  | 实施单位 | 阿图什市交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1400
|  | 其中：财政拨款 |  | 1400
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：建设任务新建三、四级公路 0.549Km，路基宽 8.5/6.5m,路面宽 7.0/6.0m，水泥混凝土路面（含 1 座 8-20m 大桥与 1 座 1-8m 小桥，桥全长 181.52m），荷载等级：公路Ⅱ级。 目标2：通过项目的实施加强阿图什市上阿图什镇居民出行安全，改善当地农牧民的出行状况，改变群众出行难，交通运输落后的状况，通车后可使用年限达20年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村新建改建公路里程（≥公里 ） |  |  | ≥0.549公里
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年10月
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（万元/公里） |  |  | ≤0.2550万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善居民安全出行环境 |  |  | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自筹资金、援疆资金、结转资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2023年度）
项目名称 | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 |  |  | 项目负责人 | 0
主管部门 | 阿图什市交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市交通运输局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 1400 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 1400 |  | 0
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：建设任务新建三、四级公路 0.549Km，路基宽 8.5/6.5m,路面宽 7.0/6.0m，水泥混凝土路面（含 1 座 8-20m 大桥与 1 座 1-8m 小桥，桥全长 181.52m），荷载等级：公路Ⅱ级。 目标2：通过项目的实施加强阿图什市上阿图什镇居民出行安全，改善当地农牧民的出行状况，改变群众出行难，交通运输落后的状况，通车后可使用年限达20年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村新建改建公路里程（≥公里 ） | ≥0.549公里 | 0亩 | ≥0.549公里
|  |  | #REF! | #REF! | 0座 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0亩 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0千米 | #REF!
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（万元/公里） | ≤0.2550万元/公里 | 0元/亩 | ≤0.2550万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 未达监控节点 | 0
|  | 社会效益指标 | #REF! | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 6月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2023年度）
项目名称 | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 |  |  | 项目负责人 | 0
主管部门 | 阿图什市交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市交通运输局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 1400 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 1400 |  | 0
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：建设任务新建三、四级公路 0.549Km，路基宽 8.5/6.5m,路面宽 7.0/6.0m，水泥混凝土路面（含 1 座 8-20m 大桥与 1 座 1-8m 小桥，桥全长 181.52m），荷载等级：公路Ⅱ级。 目标2：通过项目的实施加强阿图什市上阿图什镇居民出行安全，改善当地农牧民的出行状况，改变群众出行难，交通运输落后的状况，通车后可使用年限达20年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村新建改建公路里程（≥公里 ） | ≥0.549公里 | 0亩 | ≥0.549公里 | 原因：项目前期开展招标工作进度缓慢，导致项目延期完工；措施：后期做好项目管理工作，及时开展招投标工作，确保项目在计划期内完工。
|  |  | #REF! | #REF! | 0座 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0亩 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0千米 | #REF!
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（万元/公里） | ≤0.2550万元/公里 | 0元/亩 | ≤0.2550万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 未达监控节点 | 0
|  | 社会效益指标 | #REF! | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2023年度）
项目名称 | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 |  |  | 项目负责人 | 0
主管部门 | 阿图什市交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市交通运输局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 1400 |  | 2866.89 | 204.8%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 1400 |  | 2866.89
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：建设任务新建三、四级公路 0.549Km，路基宽 8.5/6.5m,路面宽 7.0/6.0m，水泥混凝土路面（含 1 座 8-20m 大桥与 1 座 1-8m 小桥，桥全长 181.52m），荷载等级：公路Ⅱ级。 目标2：通过项目的实施加强阿图什市上阿图什镇居民出行安全，改善当地农牧民的出行状况，改变群众出行难，交通运输落后的状况，通车后可使用年限达20年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村新建改建公路里程（≥公里 ） | ≥0.549公里 | 2400亩 | ≥0.549公里
|  |  | #REF! | #REF! | 45座 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 0亩 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 1千米 | #REF!
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | =100% | 2023-07-01 | =100% | 原因：项目前期开展招标工作进度缓慢，导致项目延期完工；措施：后期做好项目管理工作，及时开展招投标工作，确保项目在计划期内完工。
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（万元/公里） | ≤0.2550万元/公里 | 4700.18元/亩 | ≤0.2550万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | 0 | 80.51万元 | 0
|  | 社会效益指标 | #REF! | 有效改善 | 98人 | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 自评表 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阿图什市上阿图什镇桥梁建设项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 | 0
主管部门 |  | 阿图什市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1400 |  | 3515.02 | 10 | 251.1% |  | 25.1073
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1400 |  | 3515.02 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设任务新建三、四级公路 0.549Km，路基宽 8.5/6.5m,路面宽 7.0/6.0m，水泥混凝土路面（含 1 座 8-20m 大桥与 1 座 1-8m 小桥，桥全长 181.52m），荷载等级：公路Ⅱ级。 目标2：通过项目的实施加强阿图什市上阿图什镇居民出行安全，改善当地农牧民的出行状况，改变群众出行难，交通运输落后的状况，通车后可使用年限达20年。 |  |  |  |  | 本项目已完成，共计支付3515.02万元。完成土地平整面积8487.96亩，配套滴灌及排水建筑物302座，新建农田防护林10.64亩，新建输电线路5千米；通过改善上阿图什镇项目现状，使得项目区水利基础设施得到有效改善。提高水资源利用率，更高程度的保证农作物适时适量的灌溉，推进农业现代化进步，改善农业生产基础条件，加快乡村振兴步伐。项目带动当地农村群众就地务工人数97人，发放劳务报酬80.51万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 土地平整面积 |  | 6 | ≥8487.96亩 | 8487.96亩 | 6
|  |  | 配套滴灌及排水建筑物数量 | 配套滴灌及排水建筑物数量 | 6 | ≥302座 | 302座 | 6
|  |  | 新建农田防护林面积 | 新建农田防护林面积 | 6 | ≥10.64亩 | 10.64亩 | 6
|  |  | 新建输电线路长度 | 新建输电线路长度 | 6 | ≥5千米 | 5千米 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 项目开工时间 | 7 | 2023年6月 | 2023年7月 | 5.8 | 原因：项目前期开展招标工作进度缓慢，导致项目延期完工；措施：后期做好项目管理工作，及时开展招投标工作，确保项目在计划期内完工。
|  |  | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 7 | 2023年12月 | 2023-12-01 | 7
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 6 | ≤4700.18元/亩 | 4317.64元/亩 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发放就地务工人员劳务报酬 | 发放就地务工人员劳务报酬 | 10 | ≥80万元 | 80.51万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动当地农村群众就地务工人数 | 带动当地农村群众就地务工人数 | 10 | ≥97人 | 97人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善农业生产基础条件 | 改善农业生产基础条件 | 10 | 长期 | 长期 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 113.9073