## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市格达良乡北干渠调水项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市水利局 |  | 实施单位 | 阿图什市水管站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2500
|  | 其中：财政拨款 |  | 2500
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本项目新建防渗渠道1条，总长12.363km，设计流量2.31m3/s，加大流量3.0m3/s，配套渠系建筑物26座，其中，节制退水闸1座，过洪桥4座，排洪涵18座，交通桥3座。 目标2：通过项目的建设，改善格达良灌区5.0万亩耕地灌溉条件，提高灌溉水利用系数，可节水131.33 万m³，增加渠道引水能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠道长度（≥千米） |  |  | ≥12.363千米
|  |  | 配套渠系建筑物数量（≥座） |  |  | ≥26座
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2024年10月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设及安装投资成本（≤万元） |  |  | ≤1952.77万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤435.26万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤111.97万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥亩） |  |  | ≥5.0万亩
|  |  | 促进灌区水资源的供需平衡 |  |  | 有效促进
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。