## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市格达良乡新建及维修排碱渠建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市格达良乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 768.88
|  | 其中：财政拨款 |  | 768.88
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建及维修排碱渠共112条，其中：新建排碱渠8条、长度5.859km，维修排碱渠104条、长度73.583km，渠上建筑物共计26 座，其中：新（改）建涵管桥13座、新建盖板桥2座、新建渡槽11座，控制灌区排水面积2.26万亩。 目标2：通过项目的实施，改善项目区农田基础设施条件，提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高耕地质量，提高农业综合生产能力，改善灌溉面积2.26万亩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建及维修排碱渠数量（≥条） |  |  | ≥112条
|  |  | 新建排碱渠长度（≥千米） |  |  | ≥5.859千米
|  |  | 维修排碱渠长度（≥千米） |  |  | ≥73.583千米
|  |  | 渠上建筑物数量（座） |  |  | =26座
|  |  | 控制灌区排水面积（≥万亩） |  |  | ≥2.26万亩
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年11月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设及安装投资成本（≤万元） |  |  | ≤655.47万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤78.1万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤35.31万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥亩） |  |  | ≥2.26万亩
|  |  | 改善项目区农田基础设施条件 |  |  | 有效改善
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。