## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市上阿图什镇乌恰村白山无花果基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市上阿图什镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 94
|  | 其中：财政拨款 |  | 94
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：（1）田块整治：实施土地平整265亩。（2）灌溉与排水：项目区实施高效节水面积265亩，划分为1个滴灌系统。新建沉砂池1座（为林业生产服务），管理1座（为林业生产服务），配套离心泵1套，配套变频控制柜1套，配套过滤系统1套，埋设PVC-M管道，闸阀井，排水井等配套设施。（3）农田输配电：新建10kv和0.4kv低压线路，变压器1台。 目标2：通过实施本项目，提高林果业生产效益的有效措施，促进农业增效农民经济收入增收；本项目带动受益村庄1个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥亩） |  |  | ≥265亩
|  |  | 高效节水灌溉面积（≥亩） |  |  | ≥265亩
|  |  | 新建沉砂池数量（座） |  |  | =1座
|  |  | 配套设备数量（套） |  |  | =3套
|  |  | 新建10kv和0.4kv低压线路（套） |  |  | =1套
|  |  | 配套变压器数量（台） |  |  | =1台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年9月
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建筑投资成本（≤万元） |  |  | ≤50.02万元
|  |  | 工程设备安装投资成本（≤万元） |  |  | ≤41.43万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤2.55万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益村庄数量（≥个） |  |  | =1个
|  |  | 提高林果业生产效益 |  |  | 有效提高
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目（工程）设计使用年限（≥年） |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。