## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市威望乳鸽养殖场孵化、育肥、育雏设备采购项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 150
|  | 其中：财政拨款 |  | 150
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：实施阿图什市威望乳鸽养殖现有2个厂房进行提升改造，购置孵化、育肥、育雏车间所需设备2套，包括孵化机、灌喂机、清洗机、散热片、温控系统、通风系统、电锅炉及配套、鸽笼等。 目标2：通过实施本项目，加快特色养殖产业，提高养殖规模，实现畜牧业提质增效，助力乡村振兴，供给市场肉品保障，促进阿图什市区域经济发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造威望乳鸽养殖厂房数量（≥个） |  |  | ≥2个
|  |  | 购置孵化、育肥、育雏车间设备数量（≥套） |  |  | ≥2套
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024-07-01
|  | 成本指标 | 改造威望乳鸽养殖厂房成本（≤万元） |  |  | ≤50万元
|  |  | 购置孵化、育肥、育雏车间设备成本（≤万元） |  |  | ≤75万元
|  |  | 其他设备费用（≤万元） |  |  | ≤25万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥万元）
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥人）
|  |  | 增加羽乳鸽产量（≥个） |  |  | ≥40万个
|  | 可持续影响指标 | 促进阿图什市区域经济发展 |  |  | 持续促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市威望乳鸽养殖场孵化、育肥、育雏设备采购项目 |  |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  | 阿图什市畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 148.5 | 10 | 99% |  | 10 | 结余资金1.5万元
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 148.5 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：实施阿图什市威望乳鸽养殖现有2个厂房进行提升改造，购置孵化、育肥、育雏车间所需设备2套，包括孵化机、灌喂机、清洗机、散热片、温控系统、通风系统、电锅炉及配套、鸽笼等。 目标2：通过实施本项目，加快特色养殖产业，提高养殖规模，实现畜牧业提质增效，助力乡村振兴，供给市场肉品保障，促进阿图什市区域经济发展。本项目可带动增加脱贫人口全年总收入20万元，受益脱贫人口数12人，增加羽乳鸽产量达40万个。 |  |  |  |  | 本项目共计支出148.5万元，用于实施阿图什市威望乳鸽养殖现有2个厂房进行提升改造，购置孵化、育肥、育雏车间所需设备2套，包括孵化机、灌喂机、清洗机、散热片、温控系统、通风系统、电锅炉及配套、鸽笼等。通过实施本项目，加快特色养殖产业，提高养殖规模，实现畜牧业提质增效，助力乡村振兴，供给市场肉品保障，促进阿图什市区域经济发展。本项目带动增加脱贫人口全年总收入20万元，受益脱贫人口数12人，增加羽乳鸽产量达40万个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造威望乳鸽养殖厂房数量（≥**个） |  | 7 | ≥2个 | 2个 | 7
|  |  | 购置孵化、育肥、育雏车间设备数量（≥**套） |  | 7 | ≥2套 | 2套 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（**%） |  | 7 | =100% | 100 | 7
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 7 | 2024年7月 | 2024年7月 | 7
|  | 成本指标 | 改造威望乳鸽养殖厂房成本（≤**万元） |  | 5 | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 原因：初期预算编制不够精准，导致项目资金结余；措施：后期安排项目将会做好预算，减少偏差。
|  |  | 购置孵化、育肥、育雏车间设备成本（≤**万元） |  | 5 | ≤75万元 | 75万元 | 5
|  |  | 其他设备费用（≤**万元） |  | 5 | ≤25万元 | 23.5万元 | 4.7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | 7 | ≥20万元 | 20万元 | 7
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | 8 | ≥12人 | 12人 | 8
|  |  | 增加羽乳鸽产量（≥**个） |  | 7 | ≥40万个 | 40万个 | 7
|  | 可持续影响指标 | 促进阿图什市区域经济发展 |  | 8 | 持续促进 | 持续促进 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.7