## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿扎克镇提坚村全自动气调保鲜包装机采购项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 阿图什市阿扎克镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 80
|  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：为阿扎克镇提坚村采购全自动气调保鲜包装机1套； 目标2：通过实施本项目，有效推动产业发展，促进农民增收，提升农民幸福感和获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购全自动气调保鲜包装机数量（套） |  |  | =1套
|  | 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 资金使用合规率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年7月底前
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 采购全自动气调保鲜包装机投资成本(≤万元/套) |  |  | ≤80万元/套
|  |  | 预备费用(≤万元) |  |  | ≤22万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥人）
受益脱贫户户数（≥户）
|  | 可持续影响指标 | 提高农产品附加值 |  |  | 持续提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿扎克镇提坚村全自动气调保鲜包装机采购项目 |  |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  | 阿图什市乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市阿扎克镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 |  | 58 | 10 | 72.5% |  | 10 | 结余资金22万元
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 |  | 58 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：为阿扎克镇提坚村采购全自动气调保鲜包装机1套； 目标2：通过实施本项目，有效推动产业发展，促进农民增收，提升农民幸福感和获得感；本项目可带动受益脱贫户户数2户，受益脱贫人口数2人受益。 |  |  |  |  | 本项目共计支出58万元，用于为阿扎克镇提坚村采购全自动气调保鲜包装机1套；通过实施本项目，有效推动产业发展，促进农民增收，提升农民幸福感和获得感；本项目带动受益脱贫户户数2户，受益脱贫人口数2人受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购全自动气调保鲜包装机数量（**套） |  | 8 | =1套 | 1套 | 8
|  | 质量指标 | 采购设备验收合格率（**%） |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 资金使用合规率（**%） |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  | 7 | 2024年7月底前 | 2024年8月底前 | 5 | 原因：测试设备时间原因，项目未能按时验收；措施：今后做好规划，确保项目按时完工。
|  |  | 项目完成及时率（**%） |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 采购全自动气调保鲜包装机投资成本(≤**万元/套) |  | 7 | ≤58万元/套 | 58万元/套 | 7
|  |  | 预备费用(≤**万元) |  | 7 | ≤22万元 | 0万元 | 7
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） |  | 10 | ≥2人 | 2人 | 10
|  |  | 受益脱贫户户数（≥**户） |  | 10 | ≥2户 | 2户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高农产品附加值 |  | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98