## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市松他克镇肖鲁克村防渗渠建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市农业技术推广中心
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 179.73
|  | 其中：财政拨款 |  | 179.73
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：改建渠道共计4条，总长2.372km；配套渠系建筑物15座，其中桥涵8座，节制分水闸6座，渡槽1座，配套相关附属设施。 目标2：通过实施本项目，使项目区内果园及小麦亩产提高，增加农民收益,提高灌溉水的利用效率与效益,提高渠道输水能力和安全性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥千米） |  |  | ≥2.372千米
|  |  | 配套渠系建筑物数量（≥座） |  |  | ≥15座
|  |  | 配套相关附属设施数量（套） |  |  | =1套
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年8月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤万元） |  |  | ≤122.24万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤50.56万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤6.93万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 控制灌溉面积（≥万亩） |  |  | ≥0.45万亩
受益脱贫人口数（≥人）
受益脱贫户户数（≥户）
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）使用年限（≥年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%

## 8月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿图什市松他克镇肖鲁克村防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人
主管部门 | 阿图什市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业技术推广中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 179.73 |  | 160.87 | 89.51% | 中标价：381.51万元
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 179.73 |  | 160.87 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：改建渠道共计4条，总长2.372km；配套渠系建筑物15座，其中桥涵8座，节制分水闸6座，渡槽1座，配套相关附属设施。 目标2：通过实施本项目，使项目区内果园及小麦亩产提高，增加农民收益,提高灌溉水的利用效率与效益,提高渠道输水能力和安全性。本项目可带动受益脱贫户户数793户，受益脱贫人口数4723人，控制灌溉面积0.45万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥**千米） | ≥2.372千米 | 2.372千米 | ≥2.372千米
|  |  | 配套渠系建筑物数量（≥**座） | ≥15座 | 15座 | ≥15座
|  |  | 配套相关附属设施数量（**套） | =1套 | 1套 | =1套
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤**万元） | ≤122.24万元 | 143.67万元 | ≤122.24万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤**万元） | ≤50.56万元 | 16.49万元 | ≤50.56万元
|  |  | 基本预备费用（≤**万元） | ≤6.93万元 | 0万元 | ≤6.93万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 控制灌溉面积（≥**万亩） | ≥0.45万亩 | 0.45万亩 | ≥0.45万亩
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥4723人 | 4723人 | ≥4723人
|  |  | 受益脱贫户户数（≥**户） | ≥793户 | 793户 | ≥793户
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）使用年限（≥**年） | ≥30年 | 30年 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%