## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿图什市格达良乡库都克村粪污一体化建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市格达良乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 750
|  | 其中：财政拨款 |  | 750
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：项目拟新建2座一体化自动化污水处理站；新建污水管网26.38km，其中 DE300 HDPE 管（公共污水管网）22.20km、DE150UPVC管（农户自理排污管道）4.18km，配套C30预制混凝土检查井600座,并完善路面恢复、电力、安防监控系统以及三格式化粪池等。 目标2：通过实施本项目，提升农民生活品质，改善农民的居住条件，提高居住环境的卫生条件和安全水平，使其生活更加便利舒适。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） |  |  | =1个
|  |  | 新建一体化自动化污水处理站数量（座） |  |  | =2座
|  |  | 新建污水管网长度（≥㎞） |  |  | ≥26.38km
|  |  | 配套C30预制混凝土检查井数量（≥座） |  |  | ≥600座
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年12月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤万元） |  |  | ≤643.89万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤77.26万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤28.85万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益群众人口数（≥人）
受益农户户数（≥户）
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）使用年限（≥年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益群众满意度（≥%） |  |  | ≥95%

## 8月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿图什市格达良乡库都克村粪污一体化建设项目 |  |  | 项目负责人
主管部门 | 阿图什市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市格达良乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 750 |  | 447.59 | 59.68% | 中标价：381.51万元
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 750 |  | 447.59 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：项目拟新建2座一体化自动化污水处理站；新建污水管网26.38km，其中 DE300 HDPE 管（公共污水管网）22.20km、DE150UPVC管（农户自理排污管道）4.18km，配套C30预制混凝土检查井600座,并完善路面恢复、电力、安防监控系统以及三格式化粪池等。 目标2：通过实施本项目，提升农民生活品质，改善农民的居住条件，提高居住环境的卫生条件和安全水平，使其生活更加便利舒适。本项目可带动受益农户382户，受益群众人口数1729人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建一体化自动化污水处理站数量（**座） | =2座 | 0座 | =2座
|  |  | 新建污水管网长度（≥**㎞） | ≥26.38km | 9.26㎞ | ≥26.38km
|  |  | 配套C30预制混凝土检查井数量（≥**座） | ≥600座 | 230座 | ≥600座
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（**%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月 | 未达监控节点 | 2024年12月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率（**%） | =100% | 未达监控节点 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤**万元） | ≤643.89万元 | 412.98万元 | ≤643.89万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤**万元） | ≤77.26万元 | 34.61万元 | ≤77.26万元
|  |  | 基本预备费用（≤**万元） | ≤28.85万元 | 0万元 | ≤28.85万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人口数（≥**人） | ≥1729人 | 未达监控节点 | ≥1729人
|  |  | 受益农户户数（≥**户） | ≥382户 | 未达监控节点 | ≥382户
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 工程（设计）使用年限（≥**年） | ≥30年 | 未达监控节点 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益群众满意度（≥**%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%