## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 克州阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村灌溉管道建设项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市哈拉峻乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 395
|  | 其中：财政拨款 |  | 395
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本项目建设规模为0.1万亩的灌溉管道，建设内容主要包括:沉砂池1座，输水干管2.2km，过滤站房1座，防洪护坡 1.3km，输电线路 0.8km，配套信息化及自动化建设。 目标2：通过实施本项目，将会让农牧民群众增产增收，改善农村生态环境，提高农民节约用水、保护水土环境、树立可持续发展的意识都有较大的增强。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥亩） |  |  | ≥1000亩
|  |  | 新建输水管道长度（≥km） |  |  | ≥2.2km
|  |  | 新建防洪护坡长度（≥km） |  |  | ≥1.3km
|  |  | 配套建筑物数量（≥座） |  |  | ≥2座
|  |  | 输电线路长度（≥m） |  |  | ≥800m
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2024年10月
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 项目建筑工程投资成本（≤万元） |  |  | ≤301.23万元
|  |  | 工程建设其他投资成本（≤万元） |  |  | ≤65.21万元
|  |  | 基本预备费用（≤万元） |  |  | ≤28.56万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥万元）
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥人）
受益脱贫户户数（≥户）
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程基础设施使用年限（≥年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度（≥%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。