## 自评表
债券项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 阿图什市阿腊萨依河出山口段防洪工程
主管部门 |  |  | 阿图什市水利局
实施单位 |  |  | 阿图什市水管站 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2023年9月-2023年12月
项目资金 | [5 empty] | 年初 预算数 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3940.01 |  | 2157.25 |  |  | 2157.25 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  | 0% |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | —— |  | 100% |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 1940.01 |  | 157.25 |  |  | 157.25 |  |  | —— |  | 0% |  |  | ——
|  |  | 年度目标: |  |  |  |  | 2841.67 | [5 empty] | —— |  |  |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 阿图什阿腊萨依河出山口段防洪工程项目建设内容主要为防洪堤，工程区上游现有防洪堤长约3.7km，新建防洪堤 7.533km。本工程的建设，可加强基础设施建设，保证工程项目安全运行，同时减轻防洪负担，使得农牧民收入增加，提高生活水平，保障当地居民生活稳定。 | [7 empty] | 截止自评日本项目共计支出2157.25万元，用于完成新建防洪堤1条，防洪堤长度7.533㎞；通过项目的实施加强基础设施建设，保证光电工程安全运行，同时减轻防洪负担，使得农牧民收入增加，提高生活水平，保障当地居民生活稳定。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进 措施
（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 内容 |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因 说明
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤 | = | 1 | 条 | 1条 | 100% | 6 | 6
|  |  | 新建防洪堤长度 | ≥ | 7.533 | km | 7.533km | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率 | = | 100 | % | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2023-09-01 |  | 2023-08-01 | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目完成时间 |  | 2023-12-01 |  | 2024-11-01 | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 | ≤ | 2968.63 | 万元 | 2000万元 | 67% | 5 | 3.4 | [6 empty] | √ | 原因：项目年初预算编制不够精准，导致实施过程中指标存在偏差； |  | 措施：今后做好预算指标，减少偏差。
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤ | 801.2 | 万元 | 157.25万元 | 20% | 4 | 0.8 | [6 empty] | √ | 原因：项目年初预算编制不够精准，导致实施过程中指标存在偏差； |  | 措施：今后做好预算指标，减少偏差。
|  |  | 基本预备费用 | ≤ | 170.18 | 万元 | 0万元 | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益乡镇数量 | ≥ | * | 个 | *个 | 100% | 7 | 7
|  |  | 完善当地基础设施建设 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 100% | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 对项目区生态环境的影响 |  | 无影响 |  | 无影响 | 100% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 50年 | 100% | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 100% | 10 | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） | [8 empty] | 90 | 85.2 | 预算执行率得分 （D） | [5 empty] | 10
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 95.2
说明 |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
结果应用建议 |  | 结果应用建议选项 | [6 empty] | 具体建议内容
（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | □改进资金预算管理（改进措施和方式）
□规范项目资金管理
□建议调整公共服务标准
□其他建议
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见：
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□调整公共服务标准
□难以建设实施，调整资金用途
□其他意见
财政 部门 审核 意见 |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见：
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进预算资金管理
□规范项目资金管理
□调整公共服务标准
|  | □难以建设实施，调整资金用途 | [6 empty] | 业务处室公章
□其他意见
年 月 日
注：1.金额以万元为单位,保留两位小数。
2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

## Sheet1
一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率
项目决策 | 10 | 10 | 100%
项目过程 | 25 | 19.64 | 78.56%
项目产出 | 35 | 31.61 | 90.3%
项目效益 | 30 | 30 | 100%
合计 | 100 | 91.25 | 91.25%