## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | “十四五”规划编制费用项目
主管部门 |  | 阿图什市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 6.00 | 3.39 |  | 10 |  | 56.5% |  | 5.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 |  | 6 | 3.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市发改委2022年财政预算工作会议纪要》，2022年计划翻译编制报告1套，并派20名项目考察人员对规划编制工作进行考察监督，并购买所用办公耗材1批。项目实施后，以明确经济发展方向，着力提升质量效益，切实增强责任感和使命感，推动经济社会高质量发展。 | [5 empty] | 11
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 翻译编制报告数量 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察人数 |  |  | =20人 | 2人 | 5 |  | 0.05 |  | 原因：疫情原因单位外出考察人员较少。措施：下一年度按计划执行项目，确保各项工作如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公耗材数量 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 翻译编制成果评审合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：受疫情影响单位外出人员次数减少，基本未产生费用，资金未支完。措施：下一年度按照计划执行项目，并及时支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 翻译编制报告成本 |  |  | <=0.40万元 | 0.4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外出考察成本 |  |  | <=3万元 | 0.39万元 | 5 |  | 0.65 |  | 原因：疫情原因单位外出考察人员较少，基本未产生费用。措施：下一年度按计划执行项目，并根据实际情况支付相关费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公耗材成本 |  |  | <=2.60万元 | 2.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实增强责任感和使命感 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济社会高质量发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.35分
经 办 人： |  | 马依诺 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13379700035