## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 全市重点项目编制和申报相关业务费
主管部门 |  | 阿图什市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 4.17 |  | 10 |  | 27.8% |  | 2.78分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 | 4.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市发改委2022年财政预算工作会议纪要》结合实际实施本项目，2022年计划对120个重点项目进行编制检查工作，组织相关重点项目会议及培训全年不少于20次，每次20人参加。实施后有效提高经济发展，促进社会稳定和长治久安。 | [5 empty] | 本年度项目共计支出4.17万元，用于对120个重点项目进行编制检查工作，组织相关重点项目会议及培训全年不少于20次，每次20人参加。实施后有效提高经济发展，促进社会稳定和长治久安。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目数量 |  |  | =120个 | 113个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议培训次数 |  |  | >=20次 | 20次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每次会议培训参加人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制变更率 |  |  | <=3% | 3% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时性 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 原因：受疫情影响，无法与上级部门对接项目，因此项目资金未支完。措施：下一年度按计划执行项目，并及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重点项目编制检查成本 |  |  | <=8万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：受疫情影响，无法与上级部门对接项目，因此重点项目编制检查成本未支出。措施：下一年度按时与上级部门对接项目，并及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 会议培训支出成本 |  |  | <=7万元 | 4.17万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动阿图什市经济社会发展 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会发展和长治久安 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.78分
经 办 人： |  | 马依诺 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13379700035