## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 应急物资储备库运行费项目
主管部门 |  | 阿图什市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.58 |  | 30.58 | 26.09 |  | 10 |  | 85.3% |  | 8.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.58 |  | 30.58 | 26.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市发改委2022年财政预算工作会议纪要》2022年计划雇佣挖掘机时工32小时，购买大型灭火器数量4台，应急物资储备库水电维修600平方米，消防及暖气官网接入长度500米，聘用临时装卸工数量100人。项目实施后有效保障物资储备库正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进社会稳定和长治久安。 | [5 empty] | 本年度项目共计支出26.09万元，用于雇佣挖掘机时工32小时，应急物资储备库水电维修600平方米，消防及暖气官网接入长度500米，聘用临时装卸工数量38人。项目实施后有效保障物资储备库正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进社会稳定和长治久安。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣挖掘机工时 |  |  | >=32小时 | 32小时 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买大型灭火器数量 |  |  | >=4台 | 0台 | 3 |  | 0 |  | 原因：由于现有的灭火器仍在使用期限内，因此未购买灭火器。措施：下一年度按照消防管理要求及时更换设备。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备库水电维修 |  |  | >=600平方米 | 600平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防及暖气官网接入长度 |  |  | >=500米 | 500米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用临时装卸工数量 |  |  | >=100人 | 38人 | 3 |  | 1.14 |  | 原因：按照应急管理采购物资数量情况聘用装卸工，因此聘用人员数量减少。措施：对采购的物资及时进行入出库，对库房管理的要求及时聘用装卸工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 雇佣挖掘机成本 |  |  | <=250元/小时 | 250元/小时 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买大型灭火器成本 |  |  | <=700元/台 | 0元/台 | 3 |  | 0 |  | 原因：由于现有的灭火器仍在使用期限内，因此未购买灭火器。措施：下一年度按照消防管理要求及时更换设备。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 应急物资储备库水电成本 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 原因：由于未到上缴水电费期限，此部分费用未形成支出。措施：后期按照计划及时进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防及暖气官网接入成本 |  |  | <=500元/米 | 486.6元/米 | 3 |  | 2.92 |  | 原因：在实施项目过程中实际产生的费用低于年初预算成本，导致指标实际支出数减少。措施：下一年度按照计划执行项目，合理安排预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用临时装卸工成本 |  |  | <=250元/人/天 | 250元/人/天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应对突发事件的能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展和长治久安 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.59分
经 办 人： |  | 马依诺 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13379700035