## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 粮食质量安全检查和监测费用项目
主管部门 |  | 阿图什市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.56 |  | 3.56 | 1.00 |  | 10 |  | 28.1% |  | 2.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.56 |  | 3.56 | 1.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《阿图什市发改委2022年财政预算工作会议纪要》为保障各项工作任务的正常有序开展，2022年计划保障检查车辆数量1辆，第三方出粮食质量安全检测报告1个，印刷粮食安全宣传材料1批，项目实施后保障单位工作正常开展，使人民群众食用安全健康食品。 | [5 empty] | 本年度项目共计支出1万元，用于保障检查车辆数量1辆，印刷粮食安全宣传材料1批。项目实施后保障了单位工作正常开展，使人民群众食用安全健康食品。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障检查车辆数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方出粮食质量安全检测报告 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 原因：粮食质量安全检测工作已完成，计划在2023年4月20日出检测报告。措施：下一年度做好计划，提前聘请第三方，确保在计划时间内完成工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷粮食安全宣传材料 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障检查车辆运行成本 |  |  | <=1.86万元 | 1万元 | 5 |  | 2.69 |  | 原因:按照单位实际的车辆运行情况进行支出。措施：下一年度合理安排预算，按计划执行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第三方出粮食质量安全检测报告成本 |  |  | <=0.50万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：粮食质量安全检测工作已完成，计划在2023年4月20日出检测报告，因此报告检测未用未支出。措施：督促第三方在计划时间内出报告，并及时进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷粮食安全宣传材料成本 |  |  | <=0.50万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：由于年底财政扎帐，项目剩余资金未支完。措施：下一年度提前安排预算支出，按照计划执行项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用成本 |  |  | <=0.70万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：由于年底财政扎帐，项目剩余资金未支完。措施：下一年度提前安排预算支出，按照计划执行项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障人民群众食用安全健康食品 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.50分
经 办 人： |  | 马依诺 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13379700035