阿图什市统计局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）组织领导和统一协调阿图什市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律法规、政策参与拟订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。
　　（二）组织实施国家、自治区、自治州、阿图什市国民经济核算制度；核算阿图什市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
　　（三）按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施阿图什市人口、经济、农业、投入产出等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、旅游业和城乡住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等阿图什市基本统计数据。
　　（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等阿图什市基本统计数据。
　　（六）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布阿图什市基本统计资料，定期发布阿图什市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。
　　（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
　　（八）负责阿图什市统计信息自动化建设，建立健全和管理阿图什市统计信息自动化系统；组织协调和统一管理阿图什市统计数据网络。
　　（九）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

阿图什市统计局2023年度，实有人数22人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：业务室、国民经济综合室、城市调查室、普查科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计424.72万元，其中：本年收入合计416.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.84万元。

2023年度支出总计424.72万元，其中：本年支出合计423.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.41万元。

收入支出总体与上年相比，增加101.67万元，增长31.47%，主要原因是：本年增加统计抽样调查、2023年度人口抽样调查经费、2022年度人口抽样调查经费、自治区拨付的住户“两项收入”调查工作补贴和2022年度工作队为民办实事经费项目资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入416.88万元，其中：财政拨款收入392.98万元，占94.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.91万元，占5.73%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出423.31万元，其中：基本支出382.32万元，占90.32%；项目支出40.99万元，占9.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计392.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入392.98万元。财政拨款支出总计392.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出392.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加92.24万元，增长30.67%，主要原因是：本年增加统计抽样调查、2023年度人口抽样调查经费、2022年度人口抽样调查经费和2022年度工作队为民办实事经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数350.85万元，决算数392.98万元，预决算差异率12.01%，主要原因是：年中追加自治区拨付的住户“两项收入”调查工作补贴和2022年度工作队为民办实事经费项目资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.98万元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，增加92.24万元，增长30.67%，主要原因是：本年增加统计抽样调查、2023年度人口抽样调查经费、2022年度人口抽样调查经费和2022年度工作队为民办实事经费项目资金。与年初预算相比,年初预算数350.85万元，决算数392.98万元，预决算差异率12.01%，主要原因是：年中追加自治区拨付的住户“两项收入”调查工作补贴和2022年度工作队为民办实事经费项目资金。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)311.44万元,占79.25%。

- 2.社会保障和就业支出(类)48.71万元,占12.40%。

- 3.卫生健康支出(类)9.87万元,占2.51%。

- 4.住房保障支出(类)22.96万元,占5.84%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为200.28万元，比上年决算增加38.50万元，增长23.80%,主要原因是:本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为12.58万元，比上年决算增加12.58万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加统计抽样调查项目资金。

- 3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为70.17万元，比上年决算增加14.74万元，增长26.59%,主要原因是:本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为28.41万元，比上年决算增加24.80万元，增长686.98%,主要原因是:本年增加2022年度工作队为民办实事经费项目资金。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为8.82万元，比上年决算增加2.85万元，增长47.74%,主要原因是:本年在职人员转退休2人，退休费增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.82万元，比上年决算增加0.12万元，增长0.45%,主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.07万元，比上年决算增加7.54万元，增长136.35%,主要原因是:本年在职人员转退休2人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.56万元，比上年决算减少3.17万元，下降29.54%,主要原因是:本年在职人员转退休2人，导致行政单位医疗支出减少。

- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.31万元，比上年决算增加0.21万元，增长10.00%,主要原因是:人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

- 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.96万元，比上年决算减少0.17万元，下降0.73%,主要原因是:本年在职人员转退休2人，导致住房公积金支出减少。

- 11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.76万元，下降100%,主要原因是:本年减少统计专项业务费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.99万元，其中：人员经费307.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费44.62万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.27万元，比上年增加3.67万元，增长611.67%，主要原因是：本年全国经济普查业务增加，车辆使用次数增加，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100.00%，比上年增加3.67万元，增长611.67%，主要原因是：本年全国经济普查业务增加，车辆使用次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.27万元，决算数4.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.27万元，决算数4.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度阿图什市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.62万元，比上年增加37.93万元，增长566.97%，主要原因是：本年全国经济普查业务增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额15.76万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.57万元。

授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值74.59万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额341.69万元，实际执行总额327.98万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数30.50万元，全年执行数18.25万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 | 分值权重 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 309.60 |  | 341.69 |  | 327.98 | 10 |  | 95.99% | 9.5 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 309.60 |  | 341.69 |  | 327.98 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 单位基本职能：1.执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据。2.搜集、整理、提供本行政区域内各单位的统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据。3.调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据。4.加强统计基础工作，建立健全统计台账，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训。5.完成上级领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设4个科室，编制数17，实有人数24人，在职18人，退休6人。 中长期规划：贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，习近平总书记视察新疆重要讲话精神，以围绕服务全市经济和社会发展为重点，牢固树立和贯彻新发展理念，全面提高服务高质量发展的水平和统计数据质量，进一步创新工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全市经济社会发展提供了坚实的统计保障。 |  |  |  |  |  | 本年度单位共计支出327.98万元，用于保障部门在职18人，退休6人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。保障单位预算项目按计划实施，保障人口变动情况抽样调查按时完成，及时发布《2023 年阿图什市国民经济和社会发展统计公报》工作，开展各项培训活动5次，全面提高服务高质量发展的水平和统计数据质量，进一步创新工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全市经济社会发展提供了坚实的统计保障。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设定依据 | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 基本支出成本 |  | <=279.10万元 |  | 2023年预算批复 | 7 |  | 309.73万元 |  | 7 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 项目支出成本 |  | <=30.50万元 |  | 2023年预算批复 | 8 |  | 18.25万元 |  | 4.7 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 各项常规统计工作完成率 |  | =100100% |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 人口变动情况抽样调查完成率 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 及时发布《2023 年阿图什市国民经济和社会发展统计公报》 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 |  | 开展各项培训活动 |  | >=5次 |  | 年度工作计划 | 15 |  | 5次 |  | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 |  | “四上”单位应统尽统完成率 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100% |  | 15 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人口抽样调查及住户调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于进一步做好住户调查工作的通知》克统字〔2022〕1号文件，本项目计划投入3万元，购买办公用品及耗材数量5批，下乡开展业务活动次数10次，保障公务用车数量1辆，开展住户调查慰问工作次数12次；通过项目的实施促进人口长期均衡发展和加强人口监测的决策部署，有序开展抽样调查宣传动员、业务培训指导、样本区核实、摸底调查、正式登记、数据核查、质量验收等工作，确保群众服务、慰问工作顺利开展，提高经济社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成购买办公用品及耗材数量5批，下乡开展业务活动次数10次，保障公务用车数量1辆，开展住户调查慰问工作次数12次；通过项目的实施促进人口长期均衡发展和加强人口监测的决策部署，有序开展抽样调查宣传动员、业务培训指导、样本区核实、摸底调查、正式登记、数据核查、质量验收等工作，确保群众服务、慰问工作顺利开展，提高经济社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 下乡开展业务活动次数 |  | >=10次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =10次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障公务用车数量 |  | >=1辆 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展住户调查慰问工作次数 |  | >=12次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =12次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买办公用品及耗材数量 |  | >=5批 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =5批 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 印刷账本和问卷数量 |  | >=2000个 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2400个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 办公用品及耗材验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 下乡开展业务活动费用 |  | <=0.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 车辆运行和车辆维修费用 |  | <=0.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 购买办公用品及耗材费用 |  | <=0.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 开展住户调查慰问工作费用 |  | <=0.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 印刷住户房本和问卷费用 |  | <=1万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障各部门工作正常开展 |  | 有效保障 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 经济普查经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 14.82 |  |  | 10 |  | 74.1% |  |  | 3.52分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 14.82 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（新政发〔2023〕10号）和《克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（克政发〔2023〕4号）文件精神，本项目计划投入20万元，下乡开展培训业务活动次数10次，保障单位车辆1辆，印刷宣传手册及横幅数量300个，购买办公用品2批，组织业务培训次数2次。通过项目实施切实做好我市第五次全国经济普查工作，进一步补齐、搜集、整理完善本行政区域内各单位的统计资料工作短板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成下乡开展培训业务活动次数8次，保障单位车辆1辆，印刷宣传手册及横幅数量300个，购买办公用品2批，组织业务培训次数2次。通过项目实施切实做好我市第五次全国经济普查工作，进一步补齐、搜集、整理完善本行政区域内各单位的统计资料工作短板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 下乡开展业务活动次数 |  | >=10次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =8次 |  | 3.50 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 保障单位车辆 |  | >=1辆 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 印刷宣传手册及横幅数量 |  | >=300个 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =300个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买办公用品数量 |  | =2批 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2批 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 组织业务培训次数 |  | =2次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 办公用品验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 相关培训活动费用成本 |  | <=4万元 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =4万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆运行和维修费用 |  | <=3万元 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =3万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 印刷及办公用品成本 |  | <=9万元 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =3.82万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用 |  | <=4万元 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =4万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 为当地发展提供统计数据 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 效果明显 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 85.02分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 统计各项业务活动经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  | 3.43 |  |  | 10 |  | 45.7% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  | 3.43 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《阿图什市统计局领导小组党组会议纪要》，本项目计划投入7.5万元，普查乡镇街道数量10个，下乡指导业务培训次数20次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成普查乡镇街道数量10个，下乡指导业务培训次数8次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买办公用品及耗材数量 |  | =1批 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1批 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 下乡开展业务活动场次 |  | >=20次 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =8次 |  | 0.00 | 原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 为民办实事驻点群众工作开展次数 |  | >=5次 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3次 |  | 0.00 | 原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 公务用车数量 |  | =1辆 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 普查活动覆盖率 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买办公用品及耗材费用 |  | <=2.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =1.43万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 下乡开展业务活动费用 |  | <=1万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =1万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆维修和运行费用 |  | <=1万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =1万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 为民办实事驻点群众工作开展费用 |  | <=1.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用 |  | <=1.50万元 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障各部门工作正常开展 |  | 有效保障 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 66分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》