阿图什市教育局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
　　2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
　　3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。
　　4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。
　　5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
　　6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

- 二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局2023年度，实有人数118人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员49人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、人事科、校安办、计划财务室、基础教育科、督导室、资助管理中心、纪检室、档案室、思政科、教研室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计56,023.36万元，其中：本年收入合计53,111.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,912.16万元。

2023年度支出总计56,023.36万元，其中：本年支出合计55,066.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余957.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加28,338.02万元，增长102.36%，主要原因是：本年增加克州阿图什市新城学校建设项目新城高级中学资金（一般公共预算、政府性基金预算财政拨款）、改善普通高中办学条件补助资金、学校校舍安全保障机制等项目经费；增加阿图什市人民政府拨付的助学金、援疆项目资金拨付的阿图什市职业教育学校人防及附属配套设施项目资金援疆教师补助资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入53,111.20万元，其中：财政拨款收入49,740.41万元，占93.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,370.79万元，占6.35%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出55,066.28万元，其中：基本支出5,747.60万元，占10.44%；项目支出49,318.68万元，占89.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计49,740.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入49,740.41万元。财政拨款支出总计49,740.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出49,740.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26,882.41万元，增长117.61%，主要原因是：本年增加克州阿图什市新城学校建设项目新城高级中学资金（一般公共预算、政府性基金预算财政拨款）、改善普通高中办学条件补助资金、学校校舍安全保障机制等项目经费。与年初预算相比，年初预算数9,025.60万元，决算数49,740.41万元，预决算差异率451.10%，主要原因是：年中追加新建阿图什市新城高级中学建设项目经费、新疆西藏地区教育补助资金（园舍维修）、新疆西藏等地区教育补助资金的通知、教育强国推进工程中央基建投资项目、学校薄弱环节改善能力提升项目、支持学前教育发展资金，相关支出增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,740.41万元，占本年支出合计的66.72%。与上年相比，增加13,882.41万元，增长60.73%，主要原因是：本年度增加阿图什市新城高级中学建设项目、改善普通高中办学条件补助资金、学校校舍安全保障机制等项目经费。与年初预算相比,年初预算数9,025.60万元，决算数36,740.41万元，预决算差异率307.07%，主要原因是：年中追加新城学校建设项目、新疆西藏地区教育补助资金（园舍维修）、新疆西藏等地区教育补助资金的通知（巩固教育脱贫攻坚资金）、教育强国推进工程中央基建投资项目、学校薄弱环节改善与能力提升项目、支持学前教育发展资金，相关支出增加。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)34.49万元,占0.09%。

- 2.教育支出(类)34,799.93万元,占94.72%。

- 3.社会保障和就业支出(类)151.88万元,占0.41%。

- 4.农林水支出(类)1,449.56万元,占3.95%。

- 5.住房保障支出(类)304.56万元,占0.83%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为34.49万元，比上年决算增加25.17万元，增长270.06%,主要原因是:本年为民办实事经费增加，其他组织事务支出增加。

- 2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为253.96万元，比上年决算减少103.77万元，下降29.01%,主要原因是:本年在职转退休2人，援疆教师生活补助减少，相关基本支出减少。

- 3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为170.79万元，比上年决算增加170.79万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加新疆西藏等地区教育补助资金。

- 4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为7,057.77万元，比上年决算减少4,151.39万元，下降37.04%,主要原因是:本年度阿图什市第五小学项目较上年减少、部分新城学校建设项目经费调整至初中教育(项)、高中教育（项）列支。

- 5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为7,739.99万元，比上年决算增加3,812.28万元，增长97.06%,主要原因是:本年度本科目增加阿图什市新城学校建设经费，相应经费支出增加。

- 6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为14,602.91万元，比上年决算增加14,602.91万元，增长100.00%,主要原因是:本年度增加阿图什市新城高级中学建设项目、改善普通高中办学条件补助资金、学校校舍安全保障机制项目经费。

- 7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为911.81万元，比上年决算减少1,577.62万元，下降63.37%,主要原因是:本年度各学校薄弱环节改善与能力提升项目经费、支持学前项目资金调整至其他教育支出(项)列支，相应经费支出减少。

- 8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为4,062.68万元，比上年决算增加1,175.35万元，增长40.71%,主要原因是:本年度增加学校薄弱环节改善与能力提升补助资金，相应经费支出增加。

- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为120.43万元，比上年决算增加10.63万元，增长9.68%,主要原因是:人员工资基数调增，相应单位基本养老保险缴费支出增加。

- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.37万元，比上年决算增加18.61万元，增长323.09%,主要原因是:本年在职转退休2人，导致单位职业年金缴费支出增加。

- 11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为7.08万元，比上年决算增加7.08万元，增长100.00%,主要原因是:本年度有去世人员，支付抚恤金，相应支出增加。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为46.16万元，比上年决算减少378.92万元，下降89.14%,主要原因是:本年减少土地增减挂项目经费。

- 13.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,403.40万元，比上年决算增加52.50万元，增长3.89%,主要原因是:本年雨露计划项目人员增加，经费增加。

- 14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为202.02万元，比上年决算增加202.02万元，增长100.00%,主要原因是:本年城镇保障性安居工程补助资金增加，其他保障性安居工程支出增加。

- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为102.54万元，比上年决算增加16.77万元，增长19.55%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,820.21万元，其中：人员经费1,596.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费224.08万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.02万元，比上年增加1.74万元，增长135.94%，主要原因是：本单位公务车增加1辆，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占100.00%，比上年增加1.74万元，增长135.94%，主要原因是：本年度公务车增加1辆，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.02万元，决算数3.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.02万元，决算数3.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入13,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计13,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出13,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加13,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加阿图什市新城高级中学建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数13,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加新建阿图什市新城高级中学建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出13,000.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为13,000.00万元，比上年决算增加13,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加阿图什市新城高级中学建设项目经费。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度阿图什市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出224.08万元，比上年增加97.32万元，增长76.78%，主要原因是：本年因工作需要，增加办公设备购置及专用设备购置费用。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额638.94万元，其中：政府采购货物支出317.77万元、政府采购工程支出49.99万元、政府采购服务支出271.18万元。

授予中小企业合同金额638.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额638.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值709.93万元，房屋0.25平方米，价值170.33万元。车辆2辆，价值36.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车用于下乡督导，指导学校教育教学工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额24,399.64万元，实际执行总额19,032.61万元；预算绩效评价项目27个，全年预算数23,113.69万元，全年执行数17,746.70万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 | 分值权重 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 3,595.21 |  | 24,399.64 |  | 19,032.61 | 10 |  | 78.00% | 7.8 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  | 13,162.91 |  | 10,939.44 | — |  | — | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  | 6,746.70 |  | 5,499.97 | — |  | — | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 3,595.21 |  | 3,627.03 |  | 1,730.20 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  | 863.00 |  | 863.00 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设11个科室，编制数81，在职71人，退休50人。 中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好15年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。 保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 |  |  |  |  |  | 本单位共计支出19032.61万元，用于保障在职71人，退休50人的工资福利，各项补助正常发放及部门正常运转，保障单位预算项目按计划实施，完成申报创建自治州依法治校示范校6所，开展各类培训活动次数20次，组织开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展了培训工作，提高了教学能力，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展，改善办学条件，促进教学质量提质增效。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设定依据 | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 基本支出成本 |  | <=1254.12万元 |  | 2023年预算批复 | 5 |  | 1285.91万元 |  | 5 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 项目支出成本 |  | <=2341.09万元 |  | 2023年预算批复 | 5 |  | 444.29万元 |  | 1 |
| 管理效率 | 质量指标 |  | 学前教育毛入园率、教育巩固率、高中阶段毛入学率 |  | >=98% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 98% |  | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 |  | 培训合格率 |  | >=90% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 90% |  | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 |  | 教育教学活动工作达标率 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 申报创建自治州依法治校示范校 |  | =6所 |  | 年度工作计划 | 10 |  | 6所 |  | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 开展各类培训活动次数 |  | >=20次 |  | 年度工作计划 | 10 |  | 20次 |  | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 教学课题、调研完成及时性 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 |  | 家庭困难学生资助率 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 |  | 教师普通话水平达标率 |  | >=60% |  | 年度工作计划 | 5 |  | 60% |  | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 |  | 受益师生满意度 |  | >=95% |  | 年度工作计划 | 5 |  | 95% |  | 5 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年“三区”人才计划教师工作补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  | 14.00 |  |  | 10 |  | 58.3% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  | 14.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派相关教师到扶贫重点县市农村一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进地区基础教育事业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成补助工作14人，通过项目实施，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进地区基础教育事业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 人数 |  | =24人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =14人 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家通用语言文字能力 |  | 胜任国家通用语言文字教学 | 行业标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 胜任国家通用语言文字教学 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业条件 |  | =100% | 行业标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 符合相关讲学条件 |  | =100% | 行业标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工作生活补助标准 |  | =10000元/人/学期 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |  | =10000元/人/学期 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 边远地区学校师资保障 |  | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 缓解边远地区学校师资短缺问题 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关教师满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 82分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年学校薄弱环节改善与能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 948.00 |  |  | 948.00 |  |  | 859.46 |  |  | 10 |  | 90.7% |  |  | 7.68分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 948.00 |  |  | 948.00 |  |  | 859.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据关于下达2023年学校薄弱环节改善能力提升补助资金预算（第二批）的通知克财教【2023】15号文件，下达资金948万元，用于2所学校的校园文化及设备采购；通过项目的实施，持续改善基本办学条件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出859.46万元，项目资金用于2所学校的校园文化及设备采购；通过项目的实施，持续改善基本办学条件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | =2所 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2所 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 校园文化、设备采购项目 |  | =2个 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购质量合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 校舍建设年度计划完成率 |  | >=90% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购年度计划完成率 |  | >=90% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 校园文化建设成本 |  | <=43万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =43万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购成本 |  | <=905万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =816.46万元 |  | 7.55 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善基本办学条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长和学生满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校和老师满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 95.23分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年城乡补助经费项目（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 822.00 |  |  | 822.00 |  |  | 114.95 |  |  | 10 |  | 14.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 822.00 |  |  | 822.00 |  |  | 114.95 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2023年学校补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知》克财教【2023】8号文件，下达资金822万元，用于新建小学1个；通过项目的实施改善基本办学条件，创造良好的学习环境； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出114.95万元，用于支付新建学校前期费用；通过项目的实施改善基本办学条件，创造良好的学习环境； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | =1所 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1所 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设项目数量 |  | =1个 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2024年12月 | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 资金下拨及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14% |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 乡村教师队伍素质 |  | 不断提高 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 改善教育办学条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校和老师满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 家长和学生满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 0.00 | 原因：本项目为跨年项目，截至自评日已完成项目前期工作，剩余工程2024年继续建设；措施：下一年度继续做好项目管理工作，并确保项目在计划期内完成； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 24分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年（一般债券）资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 863.00 |  |  | 863.00 |  |  | 863.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 863.00 |  |  | 863.00 |  |  | 863.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据克财教【2023】19号文件，下达资金963万元，用于不断改善教育办学条件，确保相关工作如期完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出863万元，用于学校运动场建设，通过项目的实施不断改善办学条件，确保相关工作如期完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | =1所 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1所 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设项目数量 |  | =1个 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建设项目合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 校舍建设年度计划完成率 |  | >=90% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学校薄弱环节改善与能力提升 |  | 进一步提升 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 进一步提升 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校教学质量 |  | 进一步提升 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 进一步提升 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校和老师满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长和学生满意度 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年支持学前教育发展资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,019.00 |  |  | 1,019.00 |  |  | 811.67 |  |  | 10 |  | 79.7% |  |  | 4.93分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,019.00 |  |  | 1,019.00 |  |  | 811.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》克财教（2022)58号文件要求，下达资金1019万元，用于改善农村学前教育办学条件，为13所乡村幼儿园进行校舍维修改造及设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出811.67万元，用于改善农村学前教育办学条件，为13所乡村幼儿园进行校舍维修改造及设备购置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | =13所 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =13所 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学前三年毛入园率 |  | >=90% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 |  | >=85% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 幼儿园工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备购置质量合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目维修成本 |  | <=448万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =283.6万元 |  | 0.82 | 原因：项目验收报告还未提交，因此工程尾款未支付；措施：提交报告后进行支付； |  |
|  |  |  |  | 设备购置成本 |  | <=571万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =528.06万元 |  | 8.13 | 原因：根据实际所需设备进行采购，因此导致指标存在偏差；措施：下一年度做好项目前期预算编制工作，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 普惠性学前教育资源 |  | 不断扩大 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 不断扩大 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学前教育服务能力、水平 |  | 显著增强 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 显著增强 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学前教育关注度、社会影响力 |  | 稳步提升 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 稳步提升 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 83.88分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年教育强国推进工程中央基建投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,840.00 |  |  | 1,840.00 |  |  | 1,448.73 |  |  | 10 |  | 78.7% |  |  | 4.68分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,840.00 |  |  | 1,840.00 |  |  | 1,448.73 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2023年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》克财建【2023】14号文件，下达资金1840万元，用于阿图什市8个乡镇农村学校建设运动场所；通过项目的实施，巩固拓展教育脱贫攻坚成果，积极改善学校办学条件，扩大基础教育学位供给，保障群众受教育的权利，阻断贫困代际传递； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出1448.73万元，用于阿图什市8个乡镇农村学校建设运动场所；通过项目的实施，巩固拓展教育脱贫攻坚成果，积极改善学校办学条件，扩大基础教育学位供给，保障群众受教育的权利，阻断贫困代际传递； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | >=8所 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8所 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 运动场建设项目 |  | =8个 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 中央预算内投资支付率 |  | >=65% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =78.7% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =78.7% |  | 6.72 | 原因：施工方资金支付材料不全，导致剩余资金未产生支出；措施：后期做好项目管理工作减少偏差； |  |
|  |  |  |  | 超规模、超标准、超预算项目比例 |  | <=5% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善学校办学条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效改善 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 94.4分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年新疆西藏等地区教育补助资金的通知（园舍维修资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 190.50 |  |  | 190.50 |  |  | 170.79 |  |  | 10 |  | 89.7% |  |  | 7.43分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.50 |  |  | 190.50 |  |  | 170.79 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育补助资金的通知》克财教（2022）57号文件，下达资金为190.5万元，用于农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出170.79万元，主要用于19所农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置。通过项目的实施改善农村办学条件，创造良好的学习环境； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及幼儿园数 |  | =19个 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =19个 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 校舍维修合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 校舍学校平均成本 |  | <=10.03万元/个 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =8.98万元/个 |  | 14.75 | 原因：根据工程实际所需资金进行支出，因此指标存在偏差；措施：下一年度做好项目预算，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教育服务能力、水平 |  | 显著增强 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 显著增强 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教育关注度、社会影响力 |  | 稳步提升 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 稳步提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 92.18分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年新疆西藏等地区教育补助资金的通知（巩固教育脱贫攻坚资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 693.00 |  |  | 693.00 |  |  | 671.69 |  |  | 10 |  | 96.9% |  |  | 9.23分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 693.00 |  |  | 693.00 |  |  | 671.69 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育补助资金的通知》克财教（2022）57号文件，下达资金为693万元，用于学校维修、改造及必要的设施设备购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出671.69万元，主要用于学校维修、改造及必要的设施设备购置。通过项目的实施改善学校的办学质量，给学生提供良好的学习，教育环境； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及学校数量 |  | =3所 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =3所 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置设备质量合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建设维修成本 |  | <=60万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =60万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购成本 |  | <=633万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =611.69万元 |  | 9.15 | 原因：根据工程实际需求进行采购，其余为项目结余资金；措施：下一年度做好项目管理工作，减少实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善教学条件 |  | 加强 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 加强 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.38分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中等职业学校学生免教材费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18.06 |  |  | 18.06 |  |  | 17.75 |  |  | 10 |  | 98.3% |  |  | 9.57分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.06 |  |  | 18.06 |  |  | 17.75 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育补助资金的通知》克财教[2022]57号文件要求实施本项目，该项目为中等职业技术学校602名学生免费提供教科书。通过项目实施，保障学生课前读书，给学生创造良好的学习环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成补助中职学校学生601人，通过项目实施，保障学生课前读书，给学生创造良好的学习环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中职学校覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中职学校学生人数 |  | >=602人 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =601人 |  | 9.75 | 原因：学生人数发生变动，减少一名学生。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 教材合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 课前到书率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 中等职业教育学生补助标准 |  | <=300元/生/年 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料,原始凭证 |  | =300元/生/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 |  | 有效减轻 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效减轻 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长、学生满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.32分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学校公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,932.92 |  |  | 3,932.92 |  |  | 3,590.83 |  |  | 10 |  | 91.3% |  |  | 7.82分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,932.92 |  |  | 3,932.92 |  |  | 3,590.83 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成保障小学38078人、初中12341人、教育115人，为教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 小学人数 |  | =39711人 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =38078人 |  | 4.50 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 初中人数 |  | =12892人 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =12341人 |  | 4.50 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 教育人数 |  | =427人 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =115人 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公用经费享受比例 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维护学校正常运转能力 |  | 不断提高 | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | 不断提高 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校办学条件 |  | 不断改善 | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | 不断改善 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按期拨付率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =91.3% |  | 3.91 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学公用经费标准 |  | =650元/生/年 | 行业标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |  | =650元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中公用经费标准 |  | =850元/生/年 | 行业标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |  | =850元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教育公用经费标准 |  | =6000元/生/年 | 行业标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |  | =6000元/生/年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意率 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.73分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 乡村教师补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,101.00 |  |  | 1,101.00 |  |  | 958.68 |  |  | 10 |  | 87.1% |  |  | 6.77分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,101.00 |  |  | 1,101.00 |  |  | 958.68 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实乡村教师津贴补贴政策，增强职业吸引力，提高乡村教师收入，促进乡村学校教育质量提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成惠及乡村教师3710人。落实乡村教师津贴补贴政策，增强职业吸引力，提高乡村教师收入，促进乡村学校教育质量提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 惠及乡村教师人数 |  | <=3704人 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =3710人 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 乡村教师覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 乡村教师平均补助标准 |  | =300元/人/月 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =300元/人/月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助资金规模 |  | =1101万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料 |  | =958.68万元 |  | 6.77 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进乡村学校教育质量提升 |  | 有效提升 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡村教师满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 93.54分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 内招教师购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 248.20 |  |  | 248.20 |  |  | 226.00 |  |  | 10 |  | 91.1% |  |  | 7.77分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.20 |  |  | 248.20 |  |  | 226.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2022年全州教育大会工作安排，项目计划投入资金248.2万元，用于硕士研究生享受20万元购房补贴，分五次补贴；本科享受5万元购房补贴，分三次补贴，补贴由地方财政统一承担。通过项目的实施促进教育公平，优化结构、优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教学效益，改善教师住房条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成补助本科生63人，通过项目实施促进教育公平，优化结构、优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教学效益，改善教师住房条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 研究生人数 |  | =1人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0人 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 本科生人数 |  | =63人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =63人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补贴发放及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =91.1% |  | 6.22 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年1月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 研究生补贴资金 |  | <=9万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 本科生补贴资金 |  | <=239.20万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =226万元 |  | 8.63 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 相关教师居住环境 |  | 长期改善 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 长期改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 相关教师满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 76.62分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村中小学煤款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  | 150.67 |  |  | 10 |  | 50.2% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  | 150.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据教育局党委会会议研究决定2023年财政预算申报300万元，解决2022年农村中小学、幼儿园锅炉煤款，解决全市农村中小学55499名学生冬季取暖问题，改善学校师生教育学习环境，提高教育教学办学条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成煤炭采购2600吨，解决2022年农村中小学、幼儿园锅炉煤款，解决全市农村中小学55499名学生冬季取暖问题，改善学校师生教育学习环境，提高教育教学办学条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 煤炭采购数量 |  | >=5000吨 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2600吨 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 保障取暖学生数 |  | >=55499名 | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =55499名 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付及时率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =50.2% |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间 |  | 2023年1月 | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年1月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 煤炭采购成本 |  | <=265万元 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =132.5万元 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 煤炭运输成本 |  | <=35万元 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =18.17万元 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 改善了农村学校教育教学环境 |  | 效果明显 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 效果明显 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益师生满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 54分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村学生营养改善补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,454.08 |  |  | 3,454.08 |  |  | 2,753.42 |  |  | 10 |  | 79.7% |  |  | 4.93分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,454.08 |  |  | 3,454.08 |  |  | 2,753.42 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2023年底，进一步改善学生营养状况，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成保障营养改善享受40122人，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2023年底，进一步改善学生营养状况，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 营养改善享受人数 |  | >=40122人 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =40122人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 学生覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2023年12月前完成资金执行率 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =80% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023年12月前完成采购率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学生均标准 |  | =1000元/生/年 | 历史标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =1000元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中生均标准 |  | =1000元/生/年 | 历史标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |  | =1000元/生/年 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特教生均标准 |  | =1000元/生/年 | 历史标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料 |  | =1000元/生/年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 学生体质健康 |  | 不断提高 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 不断提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效降低 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 94.93分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 南疆四地州中小学幼儿园配备保安工资补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 511.47 |  |  | 511.47 |  |  | 315.25 |  |  | 10 |  | 61.6% |  |  | 0.40分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 511.47 |  |  | 511.47 |  |  | 315.25 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完善校园安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成发放中小学幼儿园保安工资154人，通过项目实施，进一步完善校园安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中小学幼儿园保安人数 |  | <=171人 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =154人 |  | 7.50 | 原因：保安人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 涉及中小学幼儿园学校 |  | =42所 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =42所 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 所有学校按不少于2个保安配备比例 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 保安工资按期支付率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =61.6% |  | 0.40 | 原因：保安人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 保安工资标准 |  | =2500元 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =2500元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保校园安全稳定 |  | 解决保安经费短缺问题 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料,正式材料 |  | 解决保安经费短缺问题 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 保安满意度 |  | =95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 78.3分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学前三年免费教育保障机制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,361.07 |  |  | 2,361.07 |  |  | 2,004.07 |  |  | 10 |  | 84.9% |  |  | 6.23分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,361.07 |  |  | 2,361.07 |  |  | 2,004.07 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实行南疆四地州农村学前三年免费教育政策，可以减轻南疆四地州学前三年幼儿家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献，教育公平显著提升，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成保障农村学前三年适龄幼儿11480人，通过项目实施，可以减轻南疆四地州学前三年幼儿家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献，教育公平显著提升，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 |  | =8433人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =11480人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及学校数 |  | =81所 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =81所 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农村学前三年免费教育覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农村学校覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成资金执行率 |  | >=70% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =84.9% |  | 4.98 | 原因：学校学生人数有所变动，导致资金执行率存在偏差，措施;加强年初预算的编制工作，后期做好项目管理工作，确保项目按计划完成； |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 幼儿生均保障标准 |  | =2800元/生/年 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =2800元/生/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 |  | 持续加强 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | 持续加强 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 93.21分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 家庭经济困难生生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,052.49 |  |  | 1,052.49 |  |  | 1,021.08 |  |  | 10 |  | 97.0% |  |  | 9.25分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,052.49 |  |  | 1,052.49 |  |  | 1,021.08 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2022年底，进一步改善住宿生营养状况，提高住宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成保障家庭经济困难学生17250人，通过项目实施，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2022年底，进一步改善住宿生营养状况，提高住宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 家庭经济困难学生人数 |  | =14205人 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | =17250人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 住宿生政策学生覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按期拨付率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =97% |  | 9.25 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 2023年12月前完成率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小学住宿生补助标准 |  | =1250元/生/年 | 历史标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料 |  | =1250元/生/年 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 小学非住宿生补助标准 |  | =625元/生/年 | 历史标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证 |  | =625元/生/年 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中住宿生补助标准 |  | =1500元/生/年 | 历史标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证 |  | =1500元/生/年 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 初中非住宿生补助标准 |  | =750元/生/年 | 历史标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证 |  | =750元/生/年 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 特教生均补助标准 |  | =1750元/生/年 | 历史标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证 |  | =1750元/生/年 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家长满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.5分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 住宿式学校自聘厨师工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步贯彻落实学校教育保障机制家庭经济困难学生补助政策，提高住宿式学校学生伙食质量，为住宿式学校招聘厨师20人，按4000元/人/月发放10个月工资，增强学生身体素质，促进教育公平，提高教育经费使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目未完成。原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 招聘厨师人数 |  | =20人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0人 |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  |  |  |  | 工资发放月数 |  | =10个月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0个月 |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 厨师培训合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工资发放及时性 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期目标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工资标准 |  | <=4000元/人/月 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =4000元/人/月 |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善学生营养状况 |  | 有效改善 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期目标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 厨师满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 0.00 | 原因：厨师职位空缺，没人应聘。措施：开展有效的厨师招聘工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 相关教师培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 32.52 |  |  | 10 |  | 54.2% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 32.52 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照关于印发的相关文件要求，支持南疆农村学前工作，补充我市农村学前教师的严重不足，计划为500名教师采购被褥、厨房用具、生活用品等物资，提高教师归属感、幸福感，从而缓解我市教育系统师资短缺现状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成采购被褥500套、采购厨房用具125套、采购生活用品500套，通过项目实施，提高教师归属感、幸福感，从而缓解我市教育系统师资短缺现状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购被褥数量 |  | >=500套 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =500套 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购厨房用具 |  | >=250套 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =125套 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 采购生活用品 |  | >=500套 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =178套 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 被褥质量合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房用具质量合格率 |  | =100%% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 采购被褥成本 |  | <=32.5万元 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =32.52万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购厨房用具成本 |  | <=7.5万元 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 采购生活用品成本 |  | <=20万元 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 为教师提供良好的办公生活环境 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 效果明显 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 教师满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 58分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 525.98 |  |  | 525.98 |  |  | 34.23 |  |  | 10 |  | 6.5% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 525.98 |  |  | 525.98 |  |  | 34.23 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照相关文件要求，自治区教育厅督导工作检查组历年来规定，教师基本工资的2%用于培训费；组织全市6321名中小学教师进行2次专业技能培训，聘用8名讲师。培训费有针对性地开展“国培计划”“骨干教师”、各级各类学校书记、院长的培训，新入职教师的培训，切实推动全市教育发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成组织全市3710名中小学教师进行2次专业技能培训，聘用8名讲师。培训费有针对性地开展“国培计划”“骨干教师”、各级各类学校书记、院长的培训，新入职教师的培训，切实推动全市教育发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 参加培训教师人数 |  | >=6321人 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3710人 |  | 0.00 | 原因：教师人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 教师培训次数 |  | =2次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用培训讲师人数 |  | >=8人 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =8人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训合格率 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 公用经费支付及时性 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =6.5% |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 教师培训费用成本 |  | <=517.98万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =34.23万元 |  | 0.00 | 原因：教师人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 聘用培训讲师成本 |  | <=8万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高教师专业水平 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 效果明显 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 切实推动全市教育发展 |  | 长期 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 长期 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教职工满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 57分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教育督导经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 0.87 |  |  | 10 |  | 17.4% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 0.87 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照新党办发〔2020〕31号和克党办发〔2021〕9号文件要求，开展教育督导工作次数不少于20次、开展督学培训次数不少于1次、印制督导工作手册不少于500本，进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成开展教育督导工作次数20次、开展督学培训次数1次、印制督导工作手册8本，进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 督导工作次数 |  | >=20次 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =20次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 督学培训次数 |  | >=1次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工作手册印制册数 |  | >=500册 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =8册 |  | 0.00 | 原因：该指标年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 督导检查覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年1月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工作手册印制成本 |  | <=1万元 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0.87万元 |  | 4.05 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 其他督导检查成本 |  | <=2万元 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 督学培训成本 |  | <=2万元 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：支付手续不完整。措施；完善支付手续，保障资金完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教育教学水平 |  | 显著提高 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 显著提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 督导工作人员满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 67.05分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教育系统专项资金地方配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 891.53 |  |  | 891.53 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 891.53 |  |  | 891.53 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照克财教〔2019年〕124号和《关于提前下达2020年教育补助专项资金预算的通知》（克财教〔2019年〕128号）要求，配套拨付教育公用经费114.8万元，学前经费592.37万元，家庭经济困难生生活补助184.36万元，为中小学生提供良好的教学生活环境，培养学生身心健康全面发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目未完成。原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放补助资金期限 |  | =12个月 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0个月 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公用经费资金 |  | <=114.80万元 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 学前经费 |  | <=592.37万元 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 家庭经济困难生生活补助资金 |  | <=184.36万元 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教育教学活动正常开展 |  | 有效保障 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 为中小学生提供良好的教学环境 |  | 长期 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 教职工满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请地方配套资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中免学费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 551.52 |  |  | 551.52 |  |  | 549.84 |  |  | 10 |  | 99.7% |  |  | 9.93分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 551.52 |  |  | 551.52 |  |  | 549.84 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 严格落实南疆四地州普通高中学生免学费补助政策，减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成为4289名学生免学费，减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受助普通高中学生人数 |  | =2521人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2521人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受助建档立卡学生人数 |  | =1742人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1768人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建档立卡困难家庭学生覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =99.7% |  | 7.94 | 原因：建档立卡与普通学生助学标准一致。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 高中免学费补助标准 |  | =1200元/人/年 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =1200元/人/年 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建档立卡学生补助标准 |  | =1430元/人/年 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =1200元/人/年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受助学生满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.87分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 816.90 |  |  | 816.90 |  |  | 788.90 |  |  | 10 |  | 96.6% |  |  | 9.15分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 816.90 |  |  | 816.90 |  |  | 788.90 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实行南疆四地州普通高中学生助学金补助政策，可以减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成保障受助学生4289人，通过实行南疆四地州普通高中学生助学金补助政策，可以减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 受助学生人数 |  | =4085人 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =4289人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建档立卡困难家庭学生覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2023年前完成资金执行率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =96.6% |  | 5.49 | 原因：学校受助学生人数增加，导致资金执行率存在偏差，措施：后期做好前期计划，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  |  |  |  | 资金发放（补助）及时性 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 高中助学金补助标准 |  | =2000元 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料 |  | =2000元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生家庭经济负担 |  | 有效降低 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意率 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 家长满意率 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.64分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 相关教师工资性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 423.00 |  |  | 423.00 |  |  | 198.00 |  |  | 10 |  | 46.8% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 423.00 |  |  | 423.00 |  |  | 198.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施好中央相关计划，为克州补充合格的教育阶段教师，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成服务期内相关教师19人，通过项目实施，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务期内相关教师人数 |  | <=123人 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =19人 |  | 0.00 | 原因：教师人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 教师政治审核合格率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教师胜任教育教学要求合格率 |  | =100% | 行业标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 国家相关教师工资性补助经费成本 |  | =423万元 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =198万元 |  | 0.00 | 原因：教师人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 教师队伍建设情况 |  | 不断改善 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 不断改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 |  | 保障所需师资 | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | 保障所需师资 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,正式材料,工作资料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助教师满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 60分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 班主任津贴补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.60 |  |  | 150.60 |  |  | 150.30 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.60 |  |  | 150.60 |  |  | 150.30 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高学校班主任待遇，有效调动其工作积极性。致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已完成发放班主任津贴1328人，通过项目实施，提高学校班主任待遇，有效调动其工作积极性。致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 学校班级数 |  | =1255个 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1328个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 班主任津贴补贴月数 |  | =10个月 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =10个月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助覆盖率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按期支付率 |  | =100% | 历史标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 班主任补贴标准 |  | =1200元/人/年 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =1200元/人/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 班主任工作积极性 |  | 有效提高 | 历史标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料,正式材料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 班主任满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 学校满意度 |  | >=95% | 历史标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 阿图什市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 230.37 |  |  | 230.37 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.0% |  |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 230.37 |  |  | 230.37 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据领导批示，项目计划使用资金230.37万元，用于给予2194名学生发放补助；通过实施硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目，提高对住宿式学校学生生活补助标准，改善住宿生营养状况，进一步优化教育结构，提高教学效益，促进教育公平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目未完成。原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  |  | 上年完成情况 |  | 权重 |  |  | 赋分规则 |  | 佐证资料 |  |  | 实际完成值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 住宿生人数 |  |  | =2194人 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | =0人 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金发放覆盖率 |  |  | =100% | 计划标准 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | =0% |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金执行及时率 |  |  | =100% | 计划标准 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | =0% |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | 未达预期指标且效果较差 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 提高住宿生生活补助部分资金 |  |  | <=13.16万元 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |  | =0万元 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 提高住宿生生活补助标准部分资金 |  |  | <=151.39万元 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |  | =0万元 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 提高营养改善部分资金 |  |  | <=65.82万元 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |  | =0万元 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 住宿生营养状况 |  |  | 有效改善 | 计划标准 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 按评判等级赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | 未达预期指标且效果较差 |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 0 |  | 5 |  |  | 满意度赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  |  | =0% |  |  | 0.00 |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |
|  |  |  |  | 家长满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  |  | 0 |  | 5 |  |  | 满意度赋分 |  | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  |  | 0.00 |  |  | 原因：该项目资金由自治区拨付，若资金不足拨付，便会申请硝鲁克中学住宿生生活补助提高部分项目资金。措施：根据实际情况需要申请拨付项目资金，保障项目顺利完成。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》