## 绩效自评表
债券资金项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 克州阿图什市新城东路改（扩）建项目
主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局
实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 | [7 empty] | 实施期 |  |  | 2024年5月-2025年10月
项目资金 | [5 empty] | 年初 预算数 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 （分值*B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 7658.18 |  |  | 10 |  | 95.73% |  |  | 9.5727
|  |  | 其中：财政拨款: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  | 0 |  |  | ——
|  |  | 债券资金: |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 7658.18 |  |  | —— |  | 95.73% |  |  | ——
|  |  | 其他资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | —— |  | 0 |  |  | ——
|  |  | 年度目标: |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 7658.18 |  |  | —— |  | 95.73% |  |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
|  |  | 目标1：对新城东路进行改扩建，道路西起现状道路，东至帕米尔路，全长5.9公里，道路等级为城市主干路，红线宽度为60米；给排水管网等相关附属设施中：2024年建设供水管网里程9.1公里，污水管网里程9.1公里，中水管网里程7.2公里，电力排管里程7.6公里，通讯管网里程6.7公里； 目标2：通过实施本项目，完善城市基础设施建设，改善沿线生产生活环境，提升市政服务水平，对促进阿图什市产城结合区开发建设具有重要意义，进一步全面提升阿图什市昆山产业园的开发品质。 | [7 empty] | 本项目共计支出7658.18万元，用于完成供水管网里程9.1公里，污水管网里程9.1公里，中水管网里程7.2公里，电力排管里程7.6公里，通讯管网里程6.7公里；通过实施本项目，完善城市基础设施建设，改善沿线生产生活环境，提升市政服务水平，对促进阿图什市产城结合区开发建设具有重要意义，进一步全面提升阿图什市昆山产业园的开发品质。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | [8 empty] | 改进 措施
（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）
|  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 内容 |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因 说明
| 产出指标 | 数量指标 | 供水管网里程 | ≥ | 9.1 | 公里 | 9.1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 污水管网里程 |  | 9.1 | 公里 | 9.1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 中水管网里程 |  | 7.2 | 公里 | 7.2 | 1 | 5 | 5
|  |  | 电力排管里程 |  | 7.6 | 公里 | 7.6 | 1 | 5 | 5
|  |  | 通讯管网里程 |  | 6.7 | 公里 | 6.7 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工单位资质合格率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5
|  |  | 设计单位资质合格率 |  | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5
|  |  | 工程当年任务按时完成率 |  | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤ | 8000 | 万元 | 7658.18 | 0.957 | 3 | 2.871 | [6 empty] | √ | 当年工程任务已完成，并按照工程进度支付项目资金，剩余资金根据2025年工程任务及发债金额一起拨付。 |  | 后期做好项目管理和监管工作，并根据工程完成进度支付剩余费用。
|  |  | 占总投资比例 | = | 35.51 | % | 33.99 | 0.957 | 3 | 2.871 | [6 empty] | √ | 当年工程任务已完成，并按照工程进度支付项目资金，剩余资金根据2025年工程任务及发债金额一起拨付。 |  | 后期做好项目管理和监管工作，并根据工程完成进度支付剩余费用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域市政服务水平 | / | 有效提升 | / | 有效提升 | 1 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 完善城市基础设施建设 | / | 持续完善 | / | 持续完善 | 1 | 10 | 10
|  |  | 工程设计使用年限 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） | [8 empty] | 90 | 89.742 | 预算执行率得分 （D） | [5 empty] | 9.5727
绩效自评总得分（C+D） | [8 empty] | 99.3147
说明 |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
结果应用建议 |  | 结果应用建议选项 | [6 empty] | 具体建议内容
（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | □改进资金预算管理（改进措施和方式）
□规范项目资金管理
□建议调整公共服务标准
□其他建议
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见：
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进资金预算管理
□规范项目资金管理
□调整公共服务标准
□难以建设实施，调整资金用途
□其他意见
财政 部门 审核 意见 |  | 具体审核意见 | [6 empty] | 总体意见：
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进预算资金管理
□规范项目资金管理
□调整公共服务标准
|  | □难以建设实施，调整资金用途 | [6 empty] | 业务处室公章
□其他意见
年 月 日
注：1.金额以万元为单位,保留两位小数。
2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。