阿图什市林草工作站2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，义务植树以资代劳费征收、造林绿化先进单位和先进个人的推荐、评定花园式单位的检查、审定工作。负责完成局机关交办的其他事项。

（2）协助护。林防火宣传，负责编制森林防火预案，搞好森林火灾的预报、扑救，处理护林防火指挥的日常工作；做好森林防火统计报表工作，配合有关部门查处森林火警火灾案件；贯彻执行野生动植物管理方面的有关方针、政策、法规。

（3）负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其他事项。

（4）负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作，协助检查发现违反草原法律法规的行为。

（5）负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工作，拟订林草资源动态监测规划、开展林草资源情况调查、林草资源保护建设规划。

（6）协助宣传、贯彻执行国家《森林防火条例》《草原防火条例》，负责林草防火体系建设规划及年度实施计划，组织开展林草防火基础设施建设监测预报林草火情，制定扑火预案。

（7）开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害和虫害的监测。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市林草工作站2024年度，实有人数152人，其中：在职人员130人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人，增加2人。

阿图什市林草工作站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、工程管理科、林果办、林木种苗管理科、林草病虫害防治科、草原科、公益林管理科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,805.23万元，其中：本年收入合计12,805.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计12,805.23万元，其中：本年支出合计12,805.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,238.82万元，增长49.48%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加2015-2016年新一轮退耕还林2024年调整面积补助资金、本年新增2024年中央财政斜街推进乡村振兴补助资金，增加相关专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入12,805.23万元，其中：财政拨款收入12,561.29万元，占98.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入243.95万元，占1.91%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出12,805.23万元，其中：基本支出7,876.61万元，占61.51%；项目支出4,928.62万元，占38.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,561.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,561.29万元。财政拨款支出总计12,561.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,561.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,994.88万元，增长46.63%，主要原因是：1.人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2.本年新增2024年中央财政斜街推进乡村振兴补助资金，增加相关专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。与年初预算相比，年初预算数6,480.88万元，决算数12,561.29万元，预决算差异率93.82%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2.年中追加2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金、2024年中央林业草原生态保护恢复资金、阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室项目、阿图什市上阿图什镇综合治理（一期）工程、2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等项目，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,561.29万元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比，增加3,994.88万元，增长46.63%，主要原因是：1.人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2.本年新增2024年中央财政斜街推进乡村振兴补助资金，增加相关专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。与年初预算相比，年初预算数6,480.88万元，决算数12,561.29万元，预决算差异率93.82%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2.年中追加2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金、2024年中央林业草原生态保护恢复资金、阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室项目、阿图什市上阿图什镇综合治理（一期）工程、2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)313.46万元，占2.50%。

2.社会保障和就业支出(类)55.00万元，占0.44%。

3.节能环保支出(类)3,053.80万元，占24.31%。

4.农林水支出(类)9,139.03万元，占72.76%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为313.46万元，比上年决算增加313.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年地方编人员工资，相关支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为28.50万元，比上年决算增加7.37万元，增长34.88%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少142.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为19.39万元，比上年决算增加19.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，单位在职转退休人员职业年金上年度在对机关事业单位职业年金的补助列支，本年调整至机关事业单位职业年金缴费支出列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，单位在职转退休人员职业年金上年度在对机关事业单位职业年金的补助列支，本年调整至机关事业单位职业年金缴费支出列支，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为7.11万元，比上年决算增加7.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：支出决算数为1,786.90万元，比上年决算减少5.18万元，下降0.29%，主要原因是：本年生态护林员人员减少，工资支出相应减少。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：支出决算数为39.25万元，比上年决算增加39.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加源于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目）。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：支出决算数为1,227.65万元，比上年决算增加434.72万元，增长54.82%，主要原因是：本年新增2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复）项目、2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资）项目、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林防火）项目、2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（森林防火设备）项目。

12.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.38万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少各乡镇2015-2017年新一轮退耕还林2023年度延长补助资金。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.42万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少阿图什市塔里木河流域生态修复项目。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为261.89万元，比上年决算增加261.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为340.48万元，比上年决算增加15.05万元，增长4.62%，主要原因是：本年增加上阿图什镇塔库提村2023年生态治理工程项目。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：支出决算数为3,882.36万元，比上年决算增加2,035.92万元，增长110.26%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金调整至主科目列支，相关支出增加。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少上阿图什镇塔库提村2023年生态治理工程项目。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为0.04万元，比上年决算减少370.78万元，下降99.99%，主要原因是：本年减少阿图什市2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）项目。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.65万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少野生动植物保护费支出。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：支出决算数为29.00万元，比上年决算减少262.73万元，下降90.06%，主要原因是：本年减少阿图什市2023年葡萄ZGE重点监测及防控（预防）补助项目。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年自治区林草专项资金草原植被恢复费（草原资源和有害生物常规检测、禁牧和草畜平衡管理）项目。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)：支出决算数为86.00万元，比上年决算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增关于拨付2019年中央林业草原生态保护恢复资金、关于提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金、关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）、关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还林还草补助）项目。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为64.15万元，比上年决算减少243.29万元，下降79.13%，主要原因是：本年减少阿图什市2022年林果业示范园建设采购项目。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：支出决算数为3,625.79万元，比上年决算增加3,625.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年中央财政斜街推进乡村振兴补助资金，增加相关专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为124.68万元，比上年决算增加124.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增阿图什市无花果三产融合科技创新园（一期）项目。

26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为710.70万元，比上年决算减少1,687.04万元，下降70.36%，主要原因是：本年减少阿图什市2023年林果业有害生物统防统治及提质增效采购项目。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为4.93万元，比上年决算增加4.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增阿图什市无花果产业庭院经济项目。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少114.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,876.61万元，其中：人员经费2,016.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费5,860.34万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元，比上年减少1.72万元，下降33.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占100.00%，比上年减少1.72万元，下降33.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿图什市林草工作站（事业单位）公用经费支出5,860.34万元，比上年增加5,547.20万元，增长1,771.48%，主要原因是：本年新增2024年中央财政斜街推进乡村振兴补助资金，增加相关专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,874.97万元，其中：政府采购货物支出847.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,027.65万元。

授予中小企业合同金额1,826.81万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额1,355.58万元，占政府采购支出总额的72.30%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,805.23万元，实际执行总额12,805.23万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数3,774.11万元，全年执行数2,837.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金： | 5,315.06 | 12,805.23 | 12,805.23 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 上级资金： | 2,407.11 | 4,928.62 | 4,928.62 | — | — | — |
|  | 本级资金： | 2,907.95 | 7,876.61 | 7,876.61 | — | — | — |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 单位基本职能：指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全。市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务。负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其他事项。负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作，协助检查发现违反国家法律法规的行为。负责林草野生药用植物的管理、 保护和合理利用工作。开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害和虫害的监测。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设7个科室，编制30，实有人数115人，在职95人，退休20人。 中长期规划：组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。 保障单位在职95人，退休20人各项工资福利补贴正常发放及部门正常运转；保障11个部门预算项目按计划实施，聘用人员工资按时发放；强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥单位作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 |  |  | 本单位共计支出12805.23万元，用于保障部门在职95人，退休20人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥单位作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效，年度任务中完成特色林果业面积9200亩，特色林果业示范园45个，森林管护站7个等目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 特色林果业面积 | >=9200亩 | 2024年度工作计划 | 18 | 9200亩 | 18 |
|  |  | 特色林果业示范园 | >=45个 | 2024年度工作计划 | 18 | 45个 | 18 |
|  |  | 森林管护站 | >=7个 | 2024年度工作计划 | 18 | 7个 | 18 |
|  | 质量指标 | 林草法律法规宣传工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
|  |  | 森林管护工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央“三北”工程补助资金（新疆克州“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 76.00 |  | 76.00 |  | 6.18 |  | 10 |  | 8.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.00 |  | 76.00 |  | 6.18 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2024年中央“三北”工程补助资金预算的通知》阿财建〔2024〕36号文件，下达资金76万元，实施退化林修复面积0.1万亩，通过项目的实施对区域生态系统功能改善起到促进作用。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出6.18万元，用于退化林修复面积0.1万亩；通过项目的实施对区域生态系统功能改善起到促进作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积（万亩） | >=0.10万亩 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.1万亩 | 14 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林草覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | >=85% | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 12 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复平均成本 | <=760元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =760元/亩 | 0 | 原因：年度任务已完成，但未验收，因此资金未能支出，导致预算执行率偏低；措施：组织相关人员安排验收，并支付项目资金，提高预算执行率。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 对沙尘源的遏制作用 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 10 |  |  |
|  |  |  | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.31 |  | 17.31 |  | 6.08 |  | 10 |  | 35.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.31 |  | 17.31 |  | 6.08 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》克财建〔2023〕79号文件，下达资金17.31万元，用于上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积0.86万亩；通过项目的建设林业草原科技推广和林草良种草种培育； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出6.08万元，用于上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积0.304万亩；通过项目的建设林业草原科技推广和林草良种草种培育； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积 | >=0.86万亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.86万亩 | 8 | 原因： |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35.1% | 0 | 原因：年底完成部分未验收，因此剩余资金未拨付，指标未完成；措施：今后加快项目进度，及时支付项目资金，提高预算执行率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）） | <=20元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 0 | 原因：年底完成部分未验收，因此剩余资金未拨付，指标未完成；措施：今后加快项目进度，及时支付项目资金，提高预算执行率。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 62分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助100元/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55.80 |  | 55.80 |  | 52.73 |  | 10 |  | 94.5% |  | 8.62分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.80 |  | 55.80 |  | 52.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》克财建〔2023〕79号文件，下达资金55.8万元，用于上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积0.86万亩；通过项目的建设林业草原科技推广和林草良种草种培育； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出52.73万元，用于上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积0.527万亩；通过项目的建设林业草原科技推广和林草良种草种培育。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还草延长补助面积 | >=0.557万亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.527万亩 | 6.92 | 原因：实施过程中耕地面积减少，导致指标未能全部完成；措施：今后做好计划，确保项目任务按期完成，减少偏差； |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.5% | 6.9 | 原因：项目实施过程中退耕面积减少，剩余资金未能支出，预算执行率和年度任务未达预期目标；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮推广还草延长期补助标准（元/亩） | <=100元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 17.3 | 原因：实施过程中耕地面积减少，导致指标未能全部完成，剩余补助资金退回国库；措施：今后做好计划，确保项目任务按期完成，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物公害防治成效 | 明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.74分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  | 120.00 |  | 29.00 |  | 10 |  | 24.2% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 |  | 120.00 |  | 29.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》阿财建〔2024〕27号下达资金120万元，用于对0.75万亩葡萄种植区进行葡萄蛀果蛾综合防治90万元，虫害防控面积10万亩30万元。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出29万元，用于对0.75万亩葡萄种植区进行葡萄蛀果蛾综合防治，虫害防控面积10万亩；通过项目的实施，做好林果业保护工作，提高生产量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葡萄种植区进行葡萄蛀果蛾综合防治面积 | >=0.75万亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.75万亩 | 8 |  |  |
|  |  |  | 虫害防控面积 | >=10万亩 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万亩 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.2% | 0 | 原因：缺少相关支出资料未审批，因此指标未完成；措施：今后做好项目预算支出管理工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 项目工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 葡萄种植区进行葡萄蛀果蛾综合防治成本 | <=90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少相关支出资料未审批，因此指标未完成；措施：今后做好项目预算支出管理工作，提高预算执行率，减少偏差。缺少相关支出资料未审批，因此指标未完成；措施：今后做好项目预算支出管理工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 虫害防控成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29万元 | 9.18 | 原因：根据实际需求进行拨付，其余部分已退回国库；措施：今后做好支出计划，确保数据精准度，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对虫害灾害的防控作用 | 效果明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.18分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（1781名生态护林员补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 545.00 |  | 545.00 |  | 544.72 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.98分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 545.00 |  | 545.00 |  | 544.72 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》克财建〔2024〕37号文件，下达资金545万元，聘用生态护林员人数1781人，选聘工作原则上每人每年按1万元进行补助，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目的实施将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出544.72万元，聘用生态护林员人数1781人，每人每年按1万元进行补助，开展岗前和专业培训2次；通过项目的实施将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | >=1781人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1781人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 是否全部为脱贫人口 | 是 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 是 | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展岗位培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成选聘工作时限 | <=30天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | <=10000元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/人/年 | 19.95 | 原因：根据实际所需资金进行拨付，剩余为结余资金，已退回国库；措施：今后做好预算支出工作，按时完成年度任务，减少偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态护林员对自然生态环境保护效果 | 显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员对政策落实满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 86.00 |  | 86.00 |  | 39.25 |  | 10 |  | 45.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.00 |  | 86.00 |  | 39.25 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》克财建〔2023〕78号文件，下达资金86万元，主要完成29棵一级古树名木的抢救复壮工作；通过项目的实施，保护生态环境，扩大树盘和绿地面积； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出39.25万元，用于完成29棵一级古树名木的抢救复壮工作；通过项目的实施，保护生态环境，扩大树盘和绿地面积； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一级古树开展抢救数量 | >=29株 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29株 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林草系统管理的一级古树名木开展抢救复壮合格率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =45.6% | 0 | 原因：年初预算计划不够精准，根据实际所需资金进行拨付，预算执行率偏低，待提高工作进度；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 抢救任务按时完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 扩大树盘和绿地面积 | 显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资778万、 管护站基础设施配套75万、森林防火应急分队20万） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 873.00 |  | 873.00 |  | 757.86 |  | 10 |  | 86.8% |  | 6.70分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 873.00 |  | 873.00 |  | 757.86 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》克财建〔2023〕78号文件，下达资金873万元，国家级护林员人数113人，管护站数量5个，基础设施配套5套，扑火训练演练森林防火人员49人，宣传、物资采购1批；通过项目的实施改善当地生态环境，保护自然草原； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出757.86万元，用于发放国家级护林员工资113人，管护站数量5个，基础设施配套5套，扑火训练演练森林防火人员49人，宣传、物资采购1批；通过项目的实施，改善当地生态环境，保护自然草原。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助国家级护林员人数 | >=113人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =113人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 管护站数量 | =5个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 管护站基础设施配套数量 | =5套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 扑火训练演练森林防火培训人员 | >=49人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宣传、物资采购次数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级护林员工资 | <=778万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =684.17万元 | 4.88 | 原因：工作已全部支出，服务费因到年末停止拨款，未能支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好预算支出管理工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 管护站基础设施配套成本 | <=75万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.9万元 | 3.48 | 原因：根据实际完成工作及提供的支出资料进行拨付，剩余资金待申请，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 森林防火应急分队成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.79万元 | 1.34 | 原因：根据实际完成工作及提供的支出资料进行拨付，剩余资金待申请，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地生态环境 | 明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.4分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员工资） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,236.00 |  | 1,236.00 |  | 1,236.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,236.00 |  | 1,236.00 |  | 1,236.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》克财建〔2023〕78号文件，下达资金1236万元，聘用生态护林员人数1781人，选聘工作原则上每人每年按1万元进行补助，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目的实施将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出1236万元，聘用生态护林员人数1781人，选聘工作原则上每人每年按1万元进行补助，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目的实施将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | >=1781人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1781人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 是否全部为脱贫人口 | 是 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 是 | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展岗位培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成选聘工作时限 | <=30天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态护林员补助标准 | <=10000元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态护林员对自然生态环境保护效果 | 显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员对政策落实满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度林长制工作经费和化解历史遗留项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 127.00 |  | 127.00 |  | 10.52 |  | 10 |  | 8.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.00 |  | 127.00 |  | 10.52 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《自治区全面推行林长制的实施意见》（新党厅字〔2021〕9号），安排项目资金127万元，主要用于制作市级林长公示牌级宣传栏数量24块，制作乡（镇、社区）林长公示牌级宣传栏215块，制作宣传单、巡林手册、横幅数量1批，组织乡（镇、社区）开展业务培训4次；通过项目的实施构建责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制，提高林长制群众知晓度、参与度，满意度。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出10.52万元，用于制作市级林长公示牌级宣传栏数量24块，制作乡（镇、社区）林长公示牌级宣传栏215块，制作宣传单、巡林手册、横幅数量1批，组织乡（镇、社区）开展业务培训4次；通过项目的实施构建责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制，提高林长制群众知晓度、参与度，满意度。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作市级林长公示牌及宣传栏数量 | >=24块 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24块 | 6 |  |  |
|  |  |  | 制作乡（镇、社区）林长公示牌及宣传栏 | >=215块 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215块 | 6 |  |  |
|  |  |  | 制作宣传单、巡林手册、横幅数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  |  |
|  |  |  | 组织乡（镇、社区）开展业务培训场次 | >=4次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告宣传服务成本 | <=74万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.85万元 | 0 | 原因：根据实际提供的支出发票进行支出，剩余部分未提交支出资料，未申请；措施：今后做好项目支出工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 购买其他专业技术服务成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：未购买专业技术服务，因此指标未完成；措施：今后做好计划，按期完成年度任务，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 其他业务工作成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.67万元 | 0 | 原因：根据实际提供的支出发票进行支出，剩余部分未提交支出资料，未申请；措施：今后做好项目支出工作，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 运行林业生态保护发展机制 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度阿图什市绿化基地管护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 499.00 |  | 499.00 |  | 45.73 |  | 10 |  | 9.2% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.00 |  | 499.00 |  | 45.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资499万元，主要用于缴纳水电费，11＃拉水100万立方资源费，设备维修、燃油费，化肥费用等；通过项目的实施防止土壤流失、维护生态环境、保护生物多样性、提高人们的生活品质。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出45.73万元，用于缴纳水电费，保障11＃拉水100万立方资源和设备维修、燃油、化肥费用等；通过项目的实施防止土壤流失、维护生态环境、保护生物多样性、提高人们的生活品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电费保障期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 11＃拉水 | >=100万立方 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万立方 | 8 |  |  |
|  |  |  | 设备保障期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费成本 | <=240万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.73万元 | 0 | 原因：根据提供的支出资料进行资金申请及拨付，因此指标未完成；措施：今后做好预算项目财务管理工作，及时收集相关资料，提高预算执行率。 |  |
|  |  |  | 11＃拉水费用 | <=54万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少相关支出资料，因此未能申请资金，指标未完成；措施：今后做好预算项目财务管理工作，及时收集相关资料，提高预算执行率。 |  |
|  |  |  | 设备维修、燃油费用 | <=205万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少相关支出资料，因此未能申请资金，指标未完成；措施：今后做好预算项目财务管理工作，及时收集相关资料，提高预算执行率。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止土壤流失、维护生态环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金林业发展补助资金（乡村绿化美化60万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 41.87 |  | 10 |  | 69.8% |  | 2.45分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 41.87 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》克财建〔2023〕80号文件，下达资金60万元，用于完成村庄绿化美化项目5个，增加农村绿化面积，改善农村人居环境； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出41.87万元，用于完成村庄绿化美化项目5个，增加乡村绿化面积，改善农村人居环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化美化个数（个） | >=5个 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 村庄绿化美化造林成活率 | >=75% | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 12 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =69.8% | 3.18 | 原因：根据项目实际完成情况及申报的支出材料进行拨付，支出计划不够完善，预算执行率偏低。措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 造林任务当期任务开工率 | >=80% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | 明显 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费（重大林业有害生物综合防治补助30万、林果基地示范园建设40万） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 58.13 |  | 10 |  | 83.0% |  | 5.75分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 58.13 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》克财建〔2023〕80号文件，下达资金70万元，用于林果基地示范园建设面积500亩，重大林果有害生物防治任务0.62亩；通过项目的实施促进农民收入增加，提高林果业技术服务； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出58.13万元，用于林果基地示范园建设面积500亩，重大林果有害生物防治任务0.62亩；通过项目的实施促进农民收入增加，提高林果业技术服务； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果基地示范园建设面积（亩） | >=500亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 重大林果有害生物防治任务（万亩） | >=0.62万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.62万亩 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主要林业有害生物作业完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  |  |
|  |  |  | 任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 良好 | 历史标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 良好 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =90% | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.75分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金草原植被恢复费（草原资源和有害生物常规检测5万元、禁牧和草畜平衡管理4万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市林草工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》克财建〔2023〕80号文件，下达资金9万元，用于禁牧和草畜平衡管理县市区1个，草原资源和有害生物常规监测县市区1个；通过项目的实施开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期和有害生物常规监测； |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出9万元，用于禁牧和草畜平衡管理县市区1个，草原资源和有害生物常规监测县市区1个；通过项目的实施开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期和有害生物常规监测； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理专项报告 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 草原资源和有害生物防治专项报告 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专项报告质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市区（万元） | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 草原资源和有害生物常规监测县市区（万元） | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》