中共阿图什市委员会宣传部

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）坚持完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织实施阿图什市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调阿图什市未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全市宣传文化产品的审读鉴定工作进行集中统一管理。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会宣传部2024年度，实有人数20人，其中：在职人员17人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

中共阿图什市委员会宣传部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、审读科、宣传教育电影科、文明创建科、意识形态工作科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计945.26万元，其中：本年收入合计884.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余60.60万元。

2024年度支出总计945.26万元，其中：本年支出合计899.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.11万元，增长0.54%，主要原因是：本年增加体育公园展销区、视觉形象示范点、群众活动经费、阿图什市中华文化符号和中华民族视觉等项目经费，导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入884.66万元，其中：财政拨款收入533.15万元，占60.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入351.52万元，占39.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出899.69万元，其中：基本支出283.10万元，占31.47%；项目支出616.59万元，占68.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计533.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入533.15万元。财政拨款支出总计533.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出533.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少43.23万元，下降7.50%，主要原因是：本年减少文化旅游体育与传媒支出、新闻出版电影等项目经费，减少办公费等经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,178.90万元，决算数533.15万元，预决算差异率-54.78%，主要原因是：年中调减乡镇宣讲文艺小分队、新时代文明实践中心、正版软件管理系统等项目经费，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出533.15万元，占本年支出合计的59.26%。与上年相比，减少43.23万元，下降7.50%，主要原因是：本年减少文化旅游体育与传媒支出、新闻出版电影等项目经费，减少办公费等经费，导致相关经费减少。与年初预算相比,年初预算数1,178.90万元，决算数533.15万元，预决算差异率-54.78%，主要原因是：年中调减乡镇宣讲文艺小分队、新时代文明实践中心、正版软件管理系统等项目经费，导致预决算差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)413.80万元,占77.61%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)56.85万元,占10.66%。

3.社会保障和就业支出(类)36.18万元,占6.79%。

4.卫生健康支出(类)8.05万元,占1.51%。

5.住房保障支出(类)18.26万元,占3.42%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.06万元，比上年决算减少0.68万元，下降39.08%,主要原因是：本年减少组织事务支出项目经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为176.56万元，比上年决算减少143.13万元，下降44.77%,主要原因是：本年减少办公费等经费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为44.04万元，比上年决算增加21.57万元，增长95.99%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为192.14万元，比上年决算增加177.14万元，增长1,180.93%,主要原因是：本年增加宣讲小分队项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目经费，导致相关经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为3.71万元，比上年决算减少19.13万元，下降83.76%,主要原因是：本年减少2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致相关经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算数为3.27万元，比上年决算减少6.53万元，下降66.63%,主要原因是：本年减少新闻出版电影项目经费，导致相关经费减少。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为49.87万元，比上年决算减少63.90万元，下降56.17%,主要原因是：本年减少文化旅游体育与传媒支出项目经费，导致相关经费减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.38万元，比上年决算增加0.63万元，增长16.80%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为27.57万元，比上年决算减少2.63万元，下降8.71%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.24万元，比上年决算增加4.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.49万元，比上年决算减少3.93万元，下降37.72%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.56万元，比上年决算增加0.61万元，增长64.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.26万元，比上年决算减少7.51万元，下降29.14%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金缴费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出283.10万元，其中：人员经费278.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.29万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元，比上年减少15.05万元，下降86.25%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年减少15.05万元，下降86.25%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共阿图什市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.29万元，比上年减少101.29万元，下降95.94%，主要原因是：本年减少办公费等经费，导致公用经费减少。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额240.04万元，其中：政府采购货物支出48.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出192.03万元。

授予中小企业合同金额239.07万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额239.07万元，占政府采购支出总额的99.60%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值20.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额945.26万元，实际执行总额899.69万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数641.00万元，全年执行数270.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，加强预算编制绩效管理，强化了项目绩效目标，持续推进项目支出标准体系建设，核定支出标准，突出项目效果。二是预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变；三是预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，全市预算绩效管理取得了明显成效。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是预算绩效管理机制体系不完善、绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金： | 967.78 | 945.26 | 899.69 | 10 | 95.18% | 9.52 |
|  | 上级资金： | 0.00 | 190.80 | 190.80 | — | — | — |
|  | 本级资金： | 967.78 | 754.46 | 708.89 | — | — | — |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 单位基本职能：中共阿图什市委员会宣传部为正科级，加挂阿图什市出版局、阿图什市人民政府新闻办公室、阿图什市精神文明指导委员会办公室牌子；归口领导阿图什市文化体育广播和文旅局、阿图什市溶酶体中心；受阿图什市委委托，代管阿图什市文联、阿图什市社科联、阿图什市新闻宣传中心。 机构设置及人员配置：中共阿图什市委员会宣传部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣传教育（电影）室、审读室、意识形态（新闻出版）工作室、文明创建室。中共阿图什市委员会宣传部编制数22人、实有人数18人，其中：在职15人、退休3人。 中长期规划：贯彻落实党的方针，坚持用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂聚力，推动党的创新理论在阿图什落地生根、开花结果；持续深化意识形态领域反分裂斗争，确保阿图什市意识形态领域绝对安全。 保障单位在职20人，退休3人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转，保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 |  |  | 本单位共计支出899.69万元，用于保障部门在职15人、退休3人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，推动党的创新理论在阿图什落地生根、开花结果；持续深化意识形态领域反分裂斗争，确保阿图什市意识形态领域绝对安全，年度任务中完成优秀国产电影进校园展映活动场次352场次，组织宣讲能力培训次数20次，新时代文明实践中心文艺活动开展场次10场次等目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 开展文明城市创建工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 |  | 优秀国产电影进校园展映活动场次 | >=352场次 | 2024年度工作计划 | 18 | 352场次 | 18 |
|  | 数量指标 | 组织宣讲能力培训次数 | >=20次 | 2024年度工作计划 | 18 | 20次 | 18 |
|  |  | 新时代文明实践中心文艺活动开展场次 | >=10场次 | 2024年度工作计划 | 18 | 10场次 | 18 |
|  |  | 开展文艺活动、宣传工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文化体育活动经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》克财教〔2023〕67号文件，下达资金100万元，用于群众性文化体育活动经费。 |  |  |  |  |  |  | 根据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》克财教〔2023〕67号文件，下达资金100万元，本项目共计支出100万元，用于文化体育活动乡镇数量7个；通过实施本项目丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化体育活动乡镇数量 | >=7个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化体育活动乡镇平均成本 | <=14.285万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.285万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展群众性文化体育活动 | 有效开展 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效开展 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（行政村（社区）文化室活动经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 117.00 |  | 117.00 |  | 113.90 |  | 10 |  | 97.4% |  | 9.35分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.00 |  | 117.00 |  | 113.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》克财教〔2023〕67号文件，下达资金117万元，用于行政村（社区）文化室活动经费，行政村88个，社区29个。 |  |  |  |  |  |  | 根据《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》克财教〔2023〕67号文件，下达资金117万元，本项目共计支出113.9万元，用于行政村（社区）文化室活动经费，涉及行政村88个，社区29个；通过实施本项目推动了社区文化的不断发展，为社区文化建设提供了有力的支撑，保证了社区文化建设的总体质量，满足了社区文化建设的实际需要。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化室行政村数量 | >=88个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 文化室社区数量 | >=29个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.4% | 9.35 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，因此剩余资金结余；措施：今后做好预算支出计划，提高预算执行率，减少偏差； |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类文化活动成本 | <=5600元/村（社区） | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5600元/村（社区） | 6 |  |  |
|  |  |  | 农家书屋出版物成本 | <=2000元/村（社区） | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/村（社区） | 7 |  |  |
|  |  |  | 农村电影放映成本 | <=2400元/村（社区） | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2400元/村（社区） | 6.55 | 原因：根据实际产生的费用进行支出；措施：今后做好预算支出计划，提高预算执行率，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化室活动工作运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.25分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年民族地区和边疆地区文化安全补助资金（2024年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 8.97 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.93分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 8.97 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（2024年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费）》克财教〔2023〕66号，下达资金9万元，用于购买制作“扫黄打非”宣传品即U盘费用，通过项目的实施维护群众健康文化利益，营造良好的社会文化环境。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出8.97万元，用于购买制作“扫黄打非”宣传品和U盘；通过项目的实施，维护群众健康文化利益，营造良好的社会文化环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买“扫黄打非”宣传品数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  |  |
|  |  |  | 购买“扫黄打非”存储U盘数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.7% | 9.93 | 原因：根据实际产生的费用进行支出；措施：今后做好预算支出计划，提高预算执行率，减少偏差； |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买“扫黄打非”宣传品成本 | <=8.25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.22万元 | 9.9 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余钱产生未使用；措施：今后做好预算支出计划，提高预算执行率，减少偏差； |  |
|  |  |  | 购买“扫黄打非”存储U盘成本 | <=0.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的社会文化环境 | 明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.76分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 外宣工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 |  | 250.00 |  | 33.65 |  | 10 |  | 13.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.00 |  | 250.00 |  | 33.65 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《阿图什市委员会宣传部2023年财务预算工作会议纪要》项目资金250万元，2024年度计划制作宣传片5部，所需视频脚本、拍摄、剪辑等每部宣传片15万元，所花经费共75万元；制作各类宣传牌1000套，每一套宣传牌价格750元，所花经费共75万元。购买索尼相机5万元，相机镜头6万元，航拍器4万元，所花经费15万元。用于各乡镇（街道）各单位信息员供稿费奖励85万元，所花经费共85万元。合计共花费250万元。围绕经济，突出特色，做好对外新闻宣传工作。重点围绕市委、市政府工作思路和战略目标开展对外新闻宣传。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出33.6487万元，用于计划制作宣传片3部，制作各类宣传牌600套；通过实施本项目围绕经济，突出特色，做好对外新闻宣传工作。重点围绕市委、市政府工作思路和战略目标开展对外新闻宣传。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划制作宣传片 | >=5部 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3部 | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差 |  |
|  |  |  | 制作各类宣传牌 | >=1000套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600套 | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差 |  |
|  |  |  | 采购拍摄设备数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划制作宣传片成本 | <=85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =20万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 制作各类宣传牌费用 | <=750元/套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =13.6487元/套 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 采购拍摄设备费用 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好计划及项目管理，减少实施过程中的偏差 |  |
|  |  |  | 各乡镇（街道）各单位信息员供稿费 | <=85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开展对外新闻宣传工作正常进行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 38分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 宣传文化队伍培训经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 4.10 |  | 10 |  | 27.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 4.10 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《阿图什市委员会宣传部2023年财务预算工作会议纪要》文件要求实施，本项目总投资15万元，2024年计划组织20次宣讲能力培训，每次培训120人、每次培训1天；印刷培训学习资料2500套，印刷每套学习资料费用16元，所花费用共40000元。考虑偏远地区学员食宿问题，计划全年解决偏远地区培训学员350人次，选派宣传思想文化系统干部25人到外地培训10天，计划酒店住宿150间/天，每间/天住房300元，共花费用60000元；计划邀请专家5人，每人费用10000元，共花费用50000元。合计共花费用150000元。通过举办宣讲能力培训有效提高基层宣讲队伍、基层文化能人和文艺工作者、社科联工作者、精神文明专干、草根宣讲员、宣传文化骨干等提高宣传能力，把党的政策更好地传播。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出4.1022万元，用于组织宣讲能力培训次数4次，参加宣讲能力培训人数120人，外出参加考察学习人数10人，印刷培训学习资料2000套；通过实施本项目培训有效提高基层宣讲队伍、基层文化能人和文艺工作者、社科联工作者、精神文明专干、草根宣讲员、宣传文化骨干等提高宣传能力，把党的政策更好地传播。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣讲能力培训次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标有偏差。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  |  | 参加宣讲能力培训人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 外出参加考察学习人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标有偏差。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  |  | 印刷培训学习资料 | >=2500套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000套 | 2.5 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标有偏差。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  |  | 全年解决偏远地区培训学员 | >=350人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标有偏差。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  |  | 计划邀请专家 | >=5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标有偏差。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  | 质量指标 | 外地考察、培训工作合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷培训学习资料费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3.8022万元 | 4.76 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 全年解决偏远地区培训学员住宿费 | <=150元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0元/人 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 外出参加考察学习住宿费 | <=300元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =300元/人 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 计划邀请专家费用 | <=1万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元/人 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门各项工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 52.26分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 文明城市创建工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 9.95 |  | 10 |  | 19.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 9.95 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《自治区文明城市测评体系（2023年版）》各项指标要求，2024年计划制作创建文明城市宣传栏30个,1个5000元为标准；景观小品5个，1个以50000元为标准；文明家庭表彰、文明创建100000元为标准，共计50万元，通过项目实施进一步提高人民群众的个人综合素质，提高城市的文明程度，提高人民群众的幸福感，促进社会和谐，达到社会群众95%以上。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出9.9453万元，用于制作创建文明城市宣传栏15个，景观小品4个；通过实施本项目进一步提高人民群众的个人综合素质，提高城市的文明程度，提高人民群众的幸福感，促进社会和谐，达到社会群众95%以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作创建文明城市宣传栏 | >=30个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 0 | 原因：部分指标未完成，根据实际情况开展工作，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  |  | 景观小品数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 | 原因：部分指标未完成，根据实际情况开展工作，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传牌验收合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19.9% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作创建文明城市宣传栏费用 | <=0.50万元/个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0.5万元/个 | 1.1 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 景观小品费用 | <=5万元/个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元/个 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 文明家庭表彰、文明创建成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民素质和群众生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 51.1分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新时代文明实践中心经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于转发自治区党委宣传部<关于切实发挥新时代文明实践中心功能作用的工作方案><关于建设新时代文明实践站自治区示范点的实施方案>的通知》要求，2024年计划新时代文明实践中心二、三楼基础改造，所需资金40万元；二、三楼进一步提升改造，所需资金30万元；开展各类文明实践活动，所需资金30万元。通过项目实施进一步坚定群众信仰信念、融洽党群干群关系、提振群众精神风貌、培育社会文明风尚，推动阿图什市新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。 |  |  |  |  |  |  | 本项目已完成改造新时代文明实践中心楼层2楼，开展各类文明实践活动次数10次，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目进一步坚定群众信仰信念、融洽党群干群关系、提振群众精神风貌、培育社会文明风尚，推动阿图什市新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造新时代文明实践中心楼层 | >=2楼 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2楼 | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展各类文明实践活动次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造及提升新时代文明实践中心楼 | >=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 开展各类文明实践活动成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提振群众精神风貌、培育社会文明风尚 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 62分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》