## 申报表 (2)
附1-1
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿图什市吐古买提乡科克塔木村人居环境整治项目 |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 阿图什市农业农村局 |  | 实施单位 | 阿图什市吐古买提乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：计划对科克塔木村225户920人修建小型三格式厕所(按一户标准:挖4立方三格式坑)，每户均 7000元，粪污抽粪车2辆及配套附属设施。 目标2：通过实施本项目，有效提高村容村貌，完善吐古买提乡投资环境、提升工业集中区形象、更大程度地引进资金和投资企业。本项目可使225户，920人受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（≥**个） |  |  | ≥1个
|  |  | 修建小型三格式厕所户数（≥**户） |  |  | ≥225户
|  |  | 购置粪污抽粪车数量（≥**辆） |  |  | ≥2辆
|  |  | 配套附属设施数量（≥**套） |  |  | ≥1套
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率（**%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2025年10月
|  |  | 项目完成及时率（**%） |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设投资成本（≤**万元） |  |  | ≤181.81万元
|  |  | 工程建设其他费用（≤**万元） |  |  | ≤14.27万元
|  |  | 基本预备费用（≤**万元） |  |  | ≤3.92万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益群众户数（≥**户） |  |  | ≥225户
|  |  | 项目受益人口数（≥**人） |  |  | ≥920人
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿图什市阿湖乡设施农业基地电力配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 木沙江 13779030192
主管部门 | 阿图什市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业技术推广中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 17.1 |  | 17.1 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 17.1 |  | 17.1 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为阿湖乡设施农业基地配套电力基础设施，其中高压柜、计量柜、进线柜、出线柜、PT柜各1台，240电缆50m。 目标2：通过项目的实施，推进项目区乡村振兴战略目标实施，有利于项目区村民生产、生活环境及生活质量的改善和提高；本项目使220户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 各类配套电力设施柜数量（≥**台） | ≥5台 | 5台 | ≥5台
|  |  | 购置240电缆长度（≥**米） | ≥50米 | 50米 | ≥50米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月
|  |  | 项目完成及时率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 成本指标 | 各类配套电力设施柜成本（≤**万元） | ≤13.1万元 | 13.1万元 | ≤13.1万元
|  |  | 购置240电缆成本（≤**万元） | ≤4万元 | 4万元 | ≤4万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目区受益户户数（≥**户） | ≥220户 | 220户 | ≥220户
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 推进项目区乡村振兴战略目标实施 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿图什市阿湖乡设施农业基地电力配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 木沙江 13779030192
主管部门 | 阿图什市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农业技术推广中心
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 17.1 |  | 17.1 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 17.1 |  | 17.1 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为阿湖乡设施农业基地配套电力基础设施，其中高压柜、计量柜、进线柜、出线柜、PT柜各1台，240电缆50m。 目标2：通过项目的实施，推进项目区乡村振兴战略目标实施，有利于项目区村民生产、生活环境及生活质量的改善和提高；本项目使220户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 各类配套电力设施柜数量（≥**台） | ≥5台 | 5台 | ≥5台
|  |  | 购置240电缆长度（≥**米） | ≥50米 | 50米 | ≥50米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月
|  |  | 项目完成及时率（**%） | =100% | 100% | =100%
|  | 成本指标 | 各类配套电力设施柜成本（≤**万元） | ≤13.1万元 | 13.1万元 | ≤13.1万元
|  |  | 购置240电缆成本（≤**万元） | ≤4万元 | 4万元 | ≤4万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目区受益户户数（≥**户） | ≥220户 | 220户 | ≥220户
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 推进项目区乡村振兴战略目标实施 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%