## 农村公益电影放映补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 农村公益电影放映补贴
主管部门 |  | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共阿图什市委员会宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.73 | 8.77 |  | 8.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.73 | 8.77 |  | 8.77 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“每村每月一场公益电影”的目标要求，年度预算内完成全区6乡个乡1镇、76个行政村的农村公益电影912场次目标任务；维护公益电影放映工作的设备更换、维护和放映技术人员培训的正常运行等。 | [5 empty] | 维护公益电影放映工作的设备更换、维护和放映技术人员培训的正常运行等。“涉及行政村数量”、“放映覆盖率”、“工作质量达标率”、“项目完成时限”、“项目完成及时率”、“项目持续发挥作用的年限”等指标完成率均达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 |  |  | 76个 | 76个 | 7 |  | 7
|  |  | 电影播放场次 |  |  | 912场 | 126场 | 7 |  | 0.96711 |  | 疫情不聚集
|  | 质量指标 | 放映覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 7 |  | 7
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 放映电影成本 |  |  | 200元/场 | 696元/场 | 8 |  | 2.2857 |  | 含电影折旧费
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 满足农村广大农民群众文化精神生活的需求 |  |  | 效果明显 | 90% | 15 |  | 13.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.75
否

## 车辆运行维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 车辆运行维护
主管部门 |  | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共阿图什市委员会宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.38 |  | 10 |  | 99.17% |  | 9.9167
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.38 |  | — |  | 99.17% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 合理安排用车，确保完成各项工作，保障2辆车正常运行，车辆日常维护运行成本1.20万元/辆，确保各项日常工作正常开展，确保我单位用车安全。 | [5 empty] | 项目已经全部结束，形成支出2.38万元，已经按时完成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 |  |  | 2辆 | 2辆 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 99.2% | 99.2% | 7 |  | 7
|  |  | 车辆正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 经费开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 经费结束时间 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 车辆日常维护运行成本 |  |  | 2.40万元 | 2.38万元 | 5 |  | 4.9583
|  |  | 车辆日常维护运行成本 |  |  | 1.20万元/辆 | 1.20万元/辆 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证人员车辆安全出行 |  |  | 效果显著 | 90% | 7 |  | 6.3
|  |  | 便于开展各项工作任务 |  |  | 效果显著 | 90% | 7 |  | 6.3
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 8 |  | 8
|  |  | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 95% | 8 |  | 7.6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥96% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.13

## 大型公益宣传牌项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 大型公益宣传牌项目
主管部门 |  | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共阿图什市委员会宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154.13 | 154 |  | 154 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 154.13 | 154 |  | 154 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照上级部门要求做好我市大型公益广告牌的更换工作,以及高架桥梁宣传标语刷漆,营造良好宣传氛围制作条幅、工艺造型宣传牌等。大型宣传牌的制作安装、园艺造型宣传牌以及其他项目，全部进行招投标方式进行，严格按照法律规定和制度执行，施工严格按照国家标准进行，验收以及售后也按照法定程序进行。 | [5 empty] | 项目已全部完成。做好我市大型公益广告牌的更换工作,以及高架桥梁宣传标语刷漆,营造良好宣传氛围。制作条幅、工艺造型宣传牌等。大型宣传牌的制作安装、园艺造型宣传牌以及其他项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工艺宣传造型牌 |  |  | 4套 | 4套 | 3 |  | 3
|  |  | 制作双语宣传标语及刷字 |  |  | 128套 | 128套 | 3 |  | 3
|  |  | 宣传条幅及安装 |  |  | 452套 | 452套 | 3 |  | 3
|  |  | 制作宣传牌、宣传标语 |  |  | 312套 | 312套 | 3 |  | 3
|  |  | 高速公路、以及其他路段大型宣传牌 |  |  | 317套 | 317套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 资金下拨率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 经费运转开始时间 |  |  | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 | 3 |  | 3
|  |  | 经费运转完成时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 工艺宣传造型牌 |  |  | 26.82万元 | 26.82万元 | 4 |  | 4
|  |  | 制作双语宣传标语及刷字 |  |  | 15.77万元 | 15.77万元 | 4 |  | 4
|  |  | 宣传条幅及安装 |  |  | 10.69万元 | 10.69万元 | 4 |  | 4
|  |  | 制作宣传牌、宣传标语 |  |  | 21.99万元 | 21.99万元 | 4 |  | 4
|  |  | 高速公路、以及其他路段大型宣传牌 |  |  | 78.85万元 | 78.85万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强宣传氛围 |  |  | 效果显著 | 90% | 15 |  | 13.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高知晓率 |  |  | 明显提升 | 90% | 15 |  | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 党的十九大精神进万家
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 党的十九大精神进万家
主管部门 |  | 中共阿图什市委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共阿图什市委员会宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52 | 52 |  | 52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52 | 52 |  | 52 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市委宣传部按照市委的工作安排，在全市开展以农牧民群众为主体、村民小组为单位，不漏一户、不留一人的办班式党的十九大精神进万家大轮训活动。通过 对农牧民群众进行办班式大轮训大宣讲，轮训主要采取“宣讲+文体+知识竞赛+互动+广播”的群众喜闻乐见模式开展，进一步宣传好党的十九大精神 | [5 empty] | 通过对农牧民群众进行办班式大轮训大宣讲，采取“宣讲+文体+知识竞赛+互动+广播”的群众喜闻乐见模式开展，进一步宣传好党的十九大精神。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买奖品次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  |  | 大轮训奖品数量 |  |  | ≥4163套 | 4163套 | 4 |  | 4
|  |  | 开展文体活动场次 |  |  | ≥126场 | 126场 | 4 |  | 4
|  |  | 开展升国旗宣讲活动场次 |  |  | ≥126场 | 126场 | 4 |  | 4
|  |  | 开展知识竞赛场次 |  |  | ≥126场 | 126场 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 宣传报道率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 采购书本成本 |  |  | 5.5万元 | 5.5万元 | 4 |  | 4
|  |  | 宣传材料成本 |  |  | 3.4万元 | 3.4万元 | 4 |  | 4
|  |  | 采购清油成本 |  |  | 5.1万元 | 5.1万元 | 3 |  | 3
|  |  | 采购电器成本 |  |  | 38万元 | 38万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 宣传党的十九大精神，丰富农牧民业余文化生活 |  |  | 效果明显 | 90% | 15 |  | 13.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5

## 外宣工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 外宣工作经费
主管部门 |  | 阿图什市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市委宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 115.22 |  | 10 |  | 76.81% |  | 7.6813
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 115.22 |  | — |  | 76.81% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、按照上级部门的要求做好宣传报道；2、按照要求更换室内外沿街面、高速公路、高架桥、户外墙面等大型公益宣传牌；3、制作各类文化宣传品；4、做好境外、国内来访记者采访事务方面的工作；5、2020年度计划更换宣传标语、制作宣传品不少于2000套；6、宣传报道覆盖率达到100%。 | [5 empty] | 因受疫情影响2020年项目形成支出115.22万元。按照上级部门的要求做好宣传报道，更换了室内外沿街面、高速公路、高架桥、户外墙面等大型公益宣传牌，制作各类文化宣传品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换宣传标语、制作宣传品数量 |  |  | ≥2000套 | 576套 | 8 |  | 2.304 |  | 疫情影响
|  | 质量指标 | 宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 外宣工作经费 |  |  | ≤150.00万元 | 115.22万元 | 7 |  | 6.1451
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 营造良好的宣传舆论氛围 |  |  | 效果明显 | 90% | 10 |  | 9
|  |  | 保障外宣工作的有序开展 |  |  | 有所保障 | 90% | 10 |  | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥92% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.1

## 宣传文化队伍培训
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 宣传文化队伍培训
主管部门 |  | 中共阿图什市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共阿图什市委宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办各类培训有效提高基层宣讲队伍、基层文化能人和文艺工作者、社科联工作者、精神文明专干、草根宣讲员、宣传文化骨干等宣传能力，把党的政策更好的传播。2020年度计划开展培训不少于20场次，培训涉及六乡一镇及三个街道。 | [5 empty] | 项目已经全部完成，形成支出5万元，达到预期目标。举办了各类培训有效提高基层宣讲队伍、基层文化能人和文艺工作者、社科联工作者、精神文明专干、草根宣讲员、宣传文化骨干等宣传能力，把党的政策更好的传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  |  | ≥20场次 | 20场次 | 5 |  | 5
|  |  | 覆盖乡镇及街道数量 |  |  | 10个 | 10个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 宣传文化队伍培训 |  |  | 5.00万元 | 5.00万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高宣传文化队伍的宣传能力 |  |  | 有效提高 | 90% | 8 |  | 7.2
|  |  | 保障宣传文化队伍培训工作的有序进行 |  |  | 有效保障 | 100% | 7 |  | 7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 8 |  | 8
|  |  | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保障项目实施的可持续性 | 90% | 7 |  | 6.3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥92% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5