## 2020年阿图什市人居环境整治项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年阿图什市人居环境整治项目
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 249.8578 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9943
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 249.8578 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阿图什市2020年农村人居环境整治（一）院里院外6件事：一是厕所革命；二是抓好庭院环境整治；三是：开展居住环境整治；四是：做到污水入沟；五是：定期清理垃圾；六是：做到沟渠清淤。（二）村庄庭院美化。哈拉峻乡12个行政村，组织架构、人员编制完整。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已支付250万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治乡村数量 |  |  | 12个村 | 12个村 | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 250万元 | 249.86万元 | 8 |  | 7.9 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面改善农村生产生活生态环境 |  |  | 效果明显 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善乡村生态环境质量 |  |  | 有所改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥90% | ≥98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.89

## 2020年村级防疫员动物防疫补助金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年村级防疫员动物防疫补助金
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.51 | 7.51 |  | 7.51 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.51 | 7.51 |  | 7.51 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年12个村27名村级防疫员补助金发放，项目实施后为开展动物防疫工作起到支撑作用，更好为农牧民服务，更好的开展各村动物防疫工作，提高防疫员生活质量。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村级防疫员人数 |  |  | 27人 | 27人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及结束时间 |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤7.51万元 | 7.51万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防疫员工作积极性 |  |  | 效果显著 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 有效防范疫情传播 |  |  | 效果显著 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 有效保障畜牧服务，提升服务质量 |  |  | 效果显著 | 90% | 7 |  | 6.3 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级防疫人员满意度 |  |  | ≥93% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3

## 2020年村级防疫员劳务报酬(4-12月)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年村级防疫员劳务报酬(4-12月)
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.3 | 24.3 |  | 24.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障27名村级防疫员劳动报酬正常及时发放，有效保障医疗服务，提升为村民服务质量。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已支付24.30万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫工作人员人数 |  |  | 27人 | 27人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及完成时间 |  |  | 2020年4月1日至2020年12月31日 | 2020年4月1日至2020年12月31日 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 防疫员劳务报酬成本 |  |  | 1000元/人/月 | 1000元/人/月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障医疗服务，提升服务质量 |  |  | 效果显著 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村等六个村土地拆旧复垦复绿建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村等六个村土地拆旧复垦复绿建设项目
主管部门 |  | 阿图什市哈拉峻乡 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270 | 270 |  | 270 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 270 |  | 270 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村等六个村拆旧复垦复绿建设项目将为哈拉峻乡增加有效的耕地面积，增加农牧民收入拆旧区村庄复垦为耕地 园地与周边耕地实现连片，增加有效面积305.83亩，有效改善人居环境，建设用地复垦为耕地，林地减少建设用地，实现增减挂靠指标。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整复垦复绿亩数 |  |  | ≥26808.4平方米 | 26808.4平方米 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  |  | 拆危房套数 |  |  | ≥225套 | 225套 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金按时支付率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 项目按时完工率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 复垦复绿土地单位成本 |  |  | ≤8828.24元/亩 | 8828.24元/亩 | 6 |  | 6 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加耕地园地面积 |  |  | =305.83亩 | 305.83亩 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 有效改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限 |  |  | 长期 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
| 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 阿图什市哈拉峻乡集中点连成片绿化和美化和8个村私搭乱建拆除平整
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 阿图什市哈拉峻乡集中点连成片绿化和美化和8个村私搭乱建拆除平整建设项目
主管部门 |  | 阿图什市哈拉峻乡 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对项目涉及昂额孜村、西里比里村集中点和谢依提村等8个村，拆除私搭乱建复垦及绿化面积为42.79亩，不动工面积0，项目区总建设规模为42.79亩。 | [5 empty] | 项目已完成，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建配套渠系建筑物数量 |  |  | =78座 | =78座 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 新建引水渠道长度 |  |  | =2429米 | =2429米 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 新建林床面积 |  |  | =8872.28米 | =8872.28米 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 增施有机肥 |  |  | =1.43吨 | =1.43吨 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 土壤改良面积 |  |  | =2.86亩 | =2.86亩 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 外运土方量 |  |  | =381.48立方米 | =381.48立方米 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 土地平整工程量 |  |  | =953.70立方米 | =953.70立方米 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 私搭乱建土地拆旧复垦面积 |  |  | =2.86亩 | =2.86亩 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 项目开始时间 |  |  | 2020年10月3日 | 2020年10月3日 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目亩均投资标准 |  |  | =42064元/亩 | =42064元/亩 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善人居环境，促进农村人居环境整治 |  |  | 有效改善 | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 无偏差
|  |  | 增加有效耕地绿地面积，增加农牧民收入 |  |  | 有效增加 | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 新增复垦复绿率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高土地质量和土地利用率 |  |  | 效果明显 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 6 |  | 6 |  | 无偏差
| 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8

## 村级运转经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 村级运转经费
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 178.989 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9438
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 178.989 |  | — |  | 99.44% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使村级组织运转经费得到切实保障，确保村级组织正常运转，资金用于12个村的村级运转事项，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质量。 | [5 empty] | 项目已完成，项目资金已支付178.989万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 |  |  | 12个 | 12个 | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及结束时间 |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 村级运转经费 |  |  | 180万元 | 178.989万元 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 村级运转经费发放标准 |  |  | 15.00万元/村 | 14.92万元/村 | 8 |  | 7.9941 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村日常工作正常运行，提高工作效率 |  |  | 有效保障 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级干部满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.93

## 哈拉峻乡畜牧兽医站防疫工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 哈拉峻乡畜牧兽医站防疫工作经费
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.02 | 12.02 |  | 12.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.02 | 12.02 |  | 12.02 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保我乡畜牧也正常快速发展，保障畜牧防疫工作顺利进行，更好的做好动物疫情防疫工作，让农牧民放心。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已支付12.02万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 春季采购药品次数 |  |  | ≥2次 | ≥2次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 采购防护服件数 |  |  | ≥500套 | ≥500套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 维修药浴池次数 |  |  | ≥6次 | ≥6次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 依法对重大动物疫情处置率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年7月1日 | 2020年7月1日 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 采购牲畜药品 |  |  | ≤6.13万元 | ≤6.13万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 维修药浴池 |  |  | ≤3.17万元 | ≤3.17万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 购买防护服成本 |  |  | ≤2.72万元 | ≤2.72万元 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧兽医社会化服务能力 |  |  | 明显提升 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 病死畜造成环境污染情况 |  |  | 防止发生大规模随意抛弃病死畜现象 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥92% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 财政所规范化财政所工作经费、内网费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 财政所规范化财政所工作经费、内网费
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.48 | 5.48 |  | 5.09 |  | 10 |  | 92.88% |  | 9.2883
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.48 | 5.48 |  | 5.09 |  | — |  | 92.88% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保财政所1个内网运行畅通，2020年度内计划采购办公用品7次，采购支票本4本等，为各单位开展各项工作任务奠定基础，保障财政所各项工作任务的正常开展，提高工作效率。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已支付5.09万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所专用内网个数 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 采购办公用品 |  |  | ≥7次 | 7次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 支票本采购数量 |  |  | ≥4本 | 4本 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 电汇手续费支付次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 内网畅通率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及结束时间 |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 财政所规范化财政所工作经费成本 |  |  | 5.00万元 | 4.61万元 | 5 |  | 4.61 |  | 无偏差
|  |  | 财政所内网费成本 |  |  | 0.48万元 | 0.48万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运行，提高工作效率 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 项目持续发挥作用期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.89

## 哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩路灯采购项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩路灯采购项目
主管部门 |  | 阿图什市哈拉峻乡 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过路灯采购项目使哈拉峻乡琼哈垃峻村、西里比里村居住点实现亮化的效果。 | [5 empty] | 项目已完成，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及农村数量 |  |  | =2个 | 2个 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 采购路灯 |  |  | =180盏 | 180盏 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  |  | 采购设备合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  |  | 项目按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 路灯单位成本 |  |  | ≤2777.7元/盏 | 2777.7元/盏 | 7 |  | 7 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 有效改善 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 改善村民晚上出行便利程度 |  |  | 有效改善 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 路灯可使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 业务工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 业务工作经费
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 59.99 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 59.99 |  | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障2020年度内人民政府的各项工作任务的正常有序开展，进行大楼维修1次，维稳工作慰问4次，锅炉维修1次等。 职工食堂补助30人。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，项目资金已支付59.99万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼维修次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 院子绿化面积 |  |  | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 三代会举办次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 慰问次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 职工食堂补助人数 |  |  | 30人 | 30人 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 锅炉维修次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及结束时间 |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 人民政府各项业务工作经费 |  |  | 60.00万元 | 59.99万元 | 5 |  | 4.9992 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常有序开展 |  |  | 有效保障 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 畜牧兽医站聘用人员劳动报酬补助及技术服务
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 畜牧兽医站聘用人员劳动报酬补助及技术服务
主管部门 |  | 阿图什市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阿图什市哈拉峻乡财政所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为实现部门单位职能任务，增加临时聘用人员29人，以提升畜牧兽医站服务能力及防疫员技术水平，更好为农牧民提供服务。 | [5 empty] | 项目已完成，项目资金已足额支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术服务人员人数 |  |  | 2人 | 2人 | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 聘用防疫工作人员人数 |  |  | 27人 | 27人 | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目起始时间及完成时间 |  |  | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 防疫工作业务经费成本 |  |  | 25.00万元 | 25.00万元 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障医疗服务，提升服务质量 |  |  | 效果显著 | 90% | 10 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 |  |  | 保证项目实施的可持续性 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 项目持续期限 |  |  | 1年 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
合计 | [7 empty] | 100 |  | 99